## SR2017 (hidden)
 | time axis 2017-01-09 to 2018-04-02
 | time axis 2017-01-09 to 2018-04-02
Software Freeze SR 2017
Software Freeze SR 2017
Test Data GAT Markt
Test Data GAT Kopgroep
T1'
12 april 2017
T1
8 februari 2017
Go Live IC176 MLOEA + 209, 209, 210 dataveiligheid
24 maart 2018
Development C-AR/ Portaal
/ ADC
Market Readiness
Acceptatietest
Transitie
NEDU
CMF
PAT
FAT-N
ACT
PRF
PRD
Development CSS
GTS
T2 '
22 november 2017
Enquete 1
statusbevestiging testende MP's
Vrije Test Kopgroep
Functioneel Ontwerp
Technisch Ontwerp
Bouw en Unit Testen
Functionele Acceptatie Test
Performance test
Functionele Acceptatie Test
DR
OPT
Communicatie
twee wekelijkse nieuwsbrief
Info bijeenkomst (algemeen)
Info bijeenkomst kick off testen/transitie
Enquete 2
Enquete 3
Optionele enquete
Lessons learned Testen
Evaluatie
FAQ
Sharepoint
Market Readiness
Enquete 1
Enquete 2
Enquete 3
GoLive?
T1
8 maart 2017
T1 '
12 april 2017
ALV Go Live? nov
GoLive?
GAT Kopgroep
GoLive Productie
T1' '
24 mei 2017
Go Live IC 175-2 afschaffen dagallocatie
25 november 2017
GAT
GAT
Uitloop
GAT
GAT
GAT
GoLive Productie
GAT
Uitloop
T2
22 januari 2018
statusbevestiging testende MP's
Evaluatie
ALV Go Live? nov
GoLive?

## Tranche 3 planning
[95 empty] | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-20 | 1900-01-27 | 1900-02-03
2022-10-09 | 2022-10-16 | 2022-10-23 | 2022-10-30 | 2022-11-06 | 2022-11-13 | 2022-11-20 | 2022-11-27 | 2022-12-04 | 2022-12-11 | 2022-12-18 | 2022-12-25 | 2023-01-01 | 2023-01-08 | 2023-01-15 | 2023-01-22 | 2023-01-29 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2023-02-19 | 2023-02-26 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 2023-03-26 | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | DEC | 1900-01-06 | 1900-01-06 | 1900-01-06 | time axis 1900-01-13 to 2025-03-03
[37 empty] | wk14 | [50 empty] | ¬
Software Freeze TR2021
MMC-HUB (bouw, interne testen)
Leveranciers TQF technische connectie
GAT
GAT
Kop-groep
PRF
Development centrale systemen
TENNET
T1
16 februari 2023
IC 275 IC257
IC187 IC279
IC280 Light (kassabon)
RNB
BOUW EN INTERNE TESTEN
Impact Analyse
T2
16-9- 2024
Business Needs
Bouw en Interne Testen
Functionele Accep Test
T0
14 oktober 2022
T1'
24 maart 2023
GAT
GAT
Voorbereiden Go Live
Kerst
reces
CMF
Business Needs
Impact
Analyse
Bouw en Interne Testen
Integratietesten/Ketentesten inplannen
T2'
3 juli 2024
Zomerreces
Technische go live 14-12-2024
Functionele go live 1-1-2025
MMC HUB TENNET
Connectiviteit
GAT end 11-10-2024
GoLive
GAT
GAT
Voorbereiden Go Live
Nazorg
Kwalificatie
connectiviteit
GAT
GAT
Kwalificatie
connectiviteit
Kwalificatie
connectiviteit
Kwalificatie
connectiviteit
PUD-Kwalificatie
PUD-Kwalificatie
PUD-Kwalificatie
Marktpartijen TQF functionele testen&kwalificatie
2024 Q1
2024 Q2
2024 Q4
2024 Q3
Zomerreces
GAT
GAT
GAT
PUD-Kwalificatie
Kop-groep
GAT