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1. Situatie
In de ALV NEDU van 18 december 2019 is de scope van de TR2021 vastgesteld (20191218-015.1) maar niet de planning van de invoering. Destijds werd uitgegaan van T0 op 18 december 2019 en T1 op 1 juli 2020. De oorspronkelijke planning van Programma Allocatie 2.0 was nog op te harden op basis van nadere uitwerking.

Bij de uitwerking van de planning in Q1 2020 is door regionale netbeheerders onderbouwd dat er voor de bouw- en testactiviteiten voor TR2021 meer tijd nodig is. De SSG Allocatie 2.0 heeft die onderbouwing begin april 2020 beoordeeld en heeft de SPC geadviseerd om een voorstel voor herplanning voor te leggen aan de ALV NEDU. De ALV NEDU heeft op 15 april 2020 ingestemd met de verlenging van de bouw- en testtijd en de Go-Live datum van TR2021 vastgesteld op 20 november 2021. De voorstellen uit april 2020 voor een verlenging van de bouw- en testtijd zijn gecombineerd met randvoorwaarden. Een belangrijke randvoorwaarde is de vaststelling van alle berichtdefinities op het T1-moment op 1 juli 2020.

Begin juni 2020 werd duidelijk dat de uitwerking van berichtdefinities niet volgens plan verliep. Regionale netbeheerders hebben op 16 juni 2020 een notitie opgesteld voor de SPC NEDU en SR NEDU om te wijzen op de consequenties van een vertraging in de oplevering van berichtdefinities. Indien op 1 juli 2020 berichtdefinities voor IC248 en IC249 niet beschikbaar zijn, dan is een Go Live-datum van 20 november 2021 niet langer gegarandeerd.

Tijdens de ALV NEDU op 1 juli 2020 zijn er geen berichtdefinities vastgesteld. Het T1-moment is uitgesteld. Regionale netbeheerders hebben er tijdens de ALV NEDU op 2 juli 2020 op gewezen dat daardoor de Go Live-datum van 20 november 2021 niet langer gegarandeerd is. 

2. Complicatie
Het oorspronkelijk op 1 juli 2020 geplande T1-moment voor Tranche 1 Programma Allocatie 2.0 vindt plaats op 11 november 2020, daar na vaststelling van de laatste berichtspecificaties de “specificatie fase” per deze datum is afgerond. Op basis van uitgangspunten van het NEDU-proces zou daarmee sprake zijn van een vertraging van ruim 4 maanden – zonder mitigerende maatregelen. 

De impact hiervan op de realisatie-planning van RNB’s is door diverse mitigerende activiteiten beperkt tot circa 2 maanden. Om deze mitigerende maatregelen uit te kunnen voeren en te kunnen versnellen hebben RNB’s wezenlijke extra inspanningen verricht en extra kosten gemaakt.  Daarmee is reeds gestart met de voorbereidings- en de bouwactiviteiten noodzakelijk voor de Go-Live.





Naast de impact van latere vaststelling van berichtdefinities op de planning, zijn er ook andere afwegingen van materieel belang. Waaronder:
· In de initiële planning van de bouw- en testtijd is door RNB’s uitgegaan van een ‘big bang’-migratieaanpak. Vanuit de Werkgroep Implementatiestrategie IC248/IC249 is de voorkeur ontstaan voor een duale periode. Die keuze heeft impact op de planning.
· Uit gesprekken tussen o.a. TenneT en RNB’s is het grote belang van ketentest- en acceptatie-activiteiten naar voren gekomen. Uit aanvullende analyses blijkt dat voor een robuust ketentest- en acceptatietraject meer tijd nodig is. 
· Impact op start en de verwachte einddatum voor Tranche 2.
· Benodigde (additionele) investering.

3. Alternatieven
Op basis van een analyse hebben RNB's vier hoofdscenario's uitgewerkt (bijgevoegd) die rekening houden met de complicatie van een latere oplevering van berichtspecificaties en aanvullende afwegingen om te komen tot een robuuste herplanning. RNB's hebben scenario's zorgvuldig afgewogen en adviseren scenario B: 4 maanden uitstel van de Go-Live TR2021.

4. Randvoorwaarden
De haalbaarheid van de planning kent onder meer de volgende randvoorwaarden/kanttekeningen:
· Indien op basis van 'refinement' en/of 'requests for changes' materiële aanvullende bouw- en/of testwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan is aanpassing van de planning potentieel noodzakelijk.
· Mijlpalen op het kritieke pad worden door ketenpartners gerealiseerd conform afgegeven planning. 
· Volledige en tijdige beschikbaarheid van resources ten behoeve van keten- en acceptatietesten.

5. Goedkeuring SSG Allocatie 2.0 en SPC
In haar vergadering van 23 oktober heeft de SSG Allocatie 2.0 de keuze voor Scenario B: 4 maanden uitstel van de Go-Live TR2021 goedgekeurd. De SSG heeft de SPC het advies gegeven om na zelfstandige beoordeling akkoord te gaan met de gevraagde besluiten.
De SPC heeft in haar vergadering van 29 oktober de keuze voor Scenario B: 4 maanden uitstel van de Go-Live TR2021 goedgekeurd. De SPC heeft de voorgestelde invoeringsdatum van de Go Live van TR2021 goed op 19 maart maart 2022 eveneens goedgekeurd. 
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Gevraagd besluit
· De ALV NEDU stelt de Herplanning van de TR2021 Scenario B: 4 maanden uitstel van de Go Live TR2021 met als Go Live datum 19 maart 2022 vast.
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