## Blad1
PLANNING TRANCHE 4 EN PLANNING TS046 (IC280L)
| T0 = 26-04-24 | [6 empty] | T1 = 8-11-24 |  |  | T1' = 29-11-24 | [12 empty] | T2' = 05-01-26 |  |  |  | T2 = 02-02-26 |  |  |  |  | 13-03-26 |  |  |  | 10-04-26 |  |  | 01-05-26
[8 empty] | Start bouw TR4 | [15 empty] | Kopgroeptesten |  |  |  | GAT |  |  |  |  | Uitvr. MR |  |  |  | Go/No-go |  |  | Go Live
| 2024 Q2/3 |  | 2024 Q4 | [8 empty] | 2025 Q1 |  |  | 2025 Q2 |  |  | 2025 Q3 |  |  | 2025 Q4 |  |  | 2026 Q1 | [12 empty] | 2026 Q2 | [6 empty] | 2026 Q3
| 2024-04-22 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | 2024-12-29 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | Mei | Jun | Jul | Aug
TS039 TS040 TS041 DSB
TS040 MMC-Hub TenneT
[8 empty] | T1 = 8-11-24 |  |  | T1' = 29-11-24 |  |  |  | 2025 Q3 Sep: T2' = 01-09-25 | 01-12-25 | [8 empty] | 13-03-26 |  | 13-03-26 |  |  | 10-04-26 |  |  | 01-05-26
[8 empty] | Strt bouw IC280L | [6 empty] | 2025 Q3 Sep: Kopgroeptesten | TQF gereed | [8 empty] | Einde kwal |  | Uitvr. MR |  |  | Go/No-go |  |  | Go Live
| 2024 Q2/3 |  | 2024 Q4 | [8 empty] | 2025 Q1 |  |  | 2025 Q2 Apr: 2025 Q2; 2025 Q3 Jul: 2025 Q3; 2025 Q4 Okt: 2025 Q4 |  | 2026 Q1 | [12 empty] | 2026 Q2 | [6 empty] | 2026 Q3
| 2024-04-22 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | 2024-12-29 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | Mei | Jun | Jul | Aug
TS046 (IC280L) TenneT & DSB
TQF
Uit-vraag MR Go live
Bouw en interne testen
Bouw en interne testen
Kop-groep
Bouw en interne testen
Kop
groep
GAT-testen
Go Live
Kwalificatie IC280L
Uit-vraag MR Go live
Kwalificatie TS041
Go Live