## Mijlpalenplanning
| 2026-Q3 | [12 empty] | 2026-Q4 | [12 empty] | 2027-Q1 | [12 empty] | 2027-Q2 | [12 empty] | 2027-Q3
 | time axis 2026-06-29 to 2027-09-20
Commun-icatie
DPA008.1 Interval-standen KA (laag volume) - DPA008.2 Aansluitgegevens
DPA008.1 Interval-standen KA (hoog volume)
DPA008.3 Interval-volumes KA
Assurance verklaring
Betarelease
05-10-2026
Voorlichting 1
26-01-2027
Voorlichting 2
15-02-2027
Go live
Releaseplanning Dataproducten meetdata KA t.b.v. uitfaseren ODA-mandaten
Go-live
Eerste oproep verklaring
Aanleveren/verwerken verklaring
Bouw en interne testen - Het Normo
Bouw en interne testen - Registerbeheerder
Specificatiefase
Specificatiefase
Specificatiefase
Procesuitwerking
Betarelease
Go-live
Bouw en interne testen - Het Normo
Bouw en interne testen - Registerbeheerder
Betarelease
Go-live
Bouw en interne testen - Het Normo
Bouw en interne testen - Registerbeheerder
Voorlichting 1
Voorlichting 2
Voorlichting 3
Go-live Q&A
13-04-2027
Voorlichting 3
17-05-2027
Go live
16-08-2027
Go live
DPO
DPO
DPO
DPO
02-03-2027
Q&A
01-06-2027
Q&A
31-08-2027
Q&A
Go-live Q&A
Go-live Q&A