## Versiebeheer
Versiebeheer
Versie: | Auteur: | Laatste update: | Toelichting:

## Mijlpalenplanning
|  | 2026-Q1 | [12 empty] | 2026-Q2 | [12 empty] | 2026-Q3 | [22 empty] | 2026-Q4
 | time axis 2025-12-29 to 2027-03-08
TS039-TS040-TS041 (Tranche 4)
TS046 (IC280 Light) | bar: 2025-12-29 to 2026-12-07
TS023/TS060
TS055 - LV | bar: 2025-12-29 to 2026-12-07
TS055 - ODA
Bouw en interne testen
Kwalificatie TS041 EDSN
(02-02 t/m 13-03)
Kopgroeptest
(05-01 t/m 30-01)
Uitvraag MR
(13-03 t/m 03-04)
01-10-2026
Go-live
01-05-2026
Go-live
Implementatieplanning Mei-release 2026
GAT
(02-02 t/m 13-03)
Kwalificatie TS046 TenneT
(01-12 t/m 13-03)
Kopgroeptest
(23-02 t/m 13-03)
KGT
(03-03 t/m 13-03)
Kopgroeptest
(01-06 t/m 19-06)
Kwalificatie
(16-03 t/m 10-04)
GAT
(16-03 t/m 10-04)
Uitvraag MR
(13-04 t/m 30-04)
Go-live
Go-live
Go-live
Go-live
Bouw en interne testen
Meetinrichting en storingsgegevens
Bouw en interne testen
Aansluitingsinformatie en mandaten
Kopgroeptest
(31-08 t/m 18-09)
Go-live
Bouw en interne testen