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In de ALV NEDU van 18 december 2019 zijn de nieuwe acceptatiecriteria vastgesteld (ALV NEDU 20191218-007.3.2 - bijgevoegd) ten behoeve van de statutenwijziging van 2018. In 2018 zijn de statuten voor de situatie bij een Fall-Back in een Release gewijzigd. De NEDU statuten voorzien in een beslissing van de ALV NEDU tot een Go/No go of tot een Roll-Back in de situatie van een Fall-Back. Indien de ALV NEDU niet tot een besluit kan komen, dan beslist uiteindelijk het NEDU bestuur. 

Omdat de SR NEDU in een release weekend alleen bevoegd is besluiten te nemen in ‘the happy flow’ en het eenmalig verlengen van het release-window, moet er geen ruimte in de interpretatie van de acceptatiecriteria kunnen ontstaan. De nieuwe acceptatiecriteria betreffen het moment van beslissen in het Releaseweekend door de SR NEDU.

Acceptatiecriteria TR2021
De Themarelease 2021 (TR2021) is de eerste tranche van het programma Allocatie 2.0. Voor het opstellen van de acceptatiecriteria voor deze release is een aparte werkgroep opgericht bestaande uit leden van de SR NEDU die alle marktrollen in scope van de TR2021 vertegenwoordigen. 
De werkgroep constateert dat de huidige acceptatiecriteria voor (sector-) releases niet volledig toepasbaar zijn op de TR2021. Dit komt omdat de huidige acceptatiecriteria gebaseerd zijn op een aanpassing van systemen als het C-AR en het berichtenverkeer met het C-AR. 
In TR2021 daarentegen vinden geen aanpassingen op het C-AR plaats voor de issues in scope (IC231, IC248 en IC249), maar hebben de aanpassingen op centrale systemen betrekking op de MMC Hub (beheerd door Tennet) en C-ARM (beheerd door EDSN). De aanpassingen van deze centrale systemen zijn cruciaal voor de werking van de marktprocessen allocatie, reconciliatie en facturatie. Indien door een RFC nieuwe issues worden toegevoegd aan de scope van de TR2021 zal bekeken worden of onderliggende acceptatiecriteria geüpdatet moeten worden.

De TR2021 heeft impact op de volgende centrale systemen:
· C-ARM
· MMC Hub

De SR NEDU heeft op advies van de werkgroep geconcludeerd dat de sector niet live gaat als C-ARM en/of de MMC Hub niet beschikbaar is/zijn in het verlengde release window in het releaseweekend van 20-21 november 2021. Indien niet live gegaan wordt in het release-window van 20-21 november 2021 dan besluit de ALV NEDU vanaf dat moment.








Generieke Uitgangspunten
De acceptatiecriteria gelden voor de release op het moment van deployment. Tijdens de  deployment is de SR NEDU door de ALV NEDU gemandateerd om een besluit te nemen tot Go live. Indien binnen het standaard release venster -zoals vastgesteld in het Fall Back plan- de deployment niet kan worden afgerond, mag de SR NEDU de deployment verlengen. In het geval van een release-weekend is dat tot uiterlijk zondag 17.00 uur.  
Op dat moment toetst de SR NEDU de acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria worden toegepast nadat een heel proces van testen en toetsen is doorlopen. Het is belangrijk te weten dat voordat een deployment begint er de volgende zogenaamde tolgates zijn gepasseerd:
1. Vrijgave GAT: de GAT kan alleen starten als de FAT (en de systeemtest)1 succesvol is afgerond. De GAT kan alleen worden afgerond als er tenminste geen hoge en blokkerende bevindingen zijn en een vooraf vastgesteld aantal middel en lage bevindingen.
2. De Dry run, waarin de live-gang wordt gesimuleerd,  van de centrale systemen i.c. C-ARM en de MMC Hub is succesvol afgerond.
3. Market readiness Go Live: aan alle leden in scope wordt gevraagd of er een Go gegeven kan worden voor de Go Live. Indien 66% gewogen marktaandeel per marktrol is behaald is deze tolgate gehaald. Een marktpartij geeft een Go als zij als organisatie klaar is voor de live-gang ongeacht het moment van hun eigen deployment. 
4. SR NEDU Advies aan ALV NEDU o.b.v. Vrijgave FAT, vrijgave GAT, vrijgave in beheername door de beheerders van de centrale systemen (de beheerders van de centrale systemen geven aan dat zij hetgeen is opgeleverd en getest na Live-gang in beheer nemen) en 66% gereed market readiness voor Go Live.
5. Go Live ALV NEDU, hierna volgt een freeze op alle systemen in scope. De ALV NEDU is 7 werkdagen voor start van de deployment. Er kunnen geen RFC’s meer worden verwerkt bij de centrale systemen  in scope; C-ARM en MMC-hub.
6. Go Live SR NEDU, indien de SR NEDU constateert dat na Go Live ALV NEDU geen wijzigingen meer zijn dan geeft de SR NEDU een Go voor start deployment.
7. Happy flow: de SR NEDU kan binnen het vooraf vastgestelde deployment weekend een Go geven voor de Go Live.
Uit het overzicht van de tolgates blijkt dat voordat de deployment start er diverse (lees: 7) acceptatie-momenten hebben plaatsgevonden. 


Generieke uitgangspunten toegepast op TR2021

AD1 Vrijgave GAT 
De testomgeving van de MMC Hub van Tennet is tijdig2 gereed. Direct daarna start het connecteren van de testsystemen van de verschillende marktpartijen met de MMC HUB. Om te kunnen participeren in de GAT moet een partij gekwalificeerd zijn voor communicatie met de MMC Hub.


Eerst FAT daarna GAT
Vrijgave GAT TR2021: De GAT start slechts wanneer de FAT succesvol is afgerond. In het GAT-testplan (Q1 2021 oplevering) zal worden gespecificeerd wanneer de GAT succesvol is doorlopen voor een individuele partij en wat de exit-criteria zijn voor vrijgave GAT. 

AD2 Market Readiness
Voor leden geldt voor het criterium Market Readiness dat  66% gewogen marktaandeel per marktrol is gereed voor Go Live. 


· RNB en LNB
Voor de netbeheerders geldt deze norm maar wordt in feite een 100% score gewenst. Dit geldt ook voor de landelijke netbeheerder Gas omdat zij de gasberichten van de MV moeten kunnen ontvangen.
· MV
Er geldt dat uit de market readiness blijkt dat 66% gewogen marktaandeel van de meetverantwoordelijke leden gereed is om 20-21 november 20213 over te gaan van Edine naar XML. 
Voor niet-leden geldt dat zij wel gemonitord worden in voortgang gedurende release maar zij tellen niet mee in het 66% criterium. Wel zal worden aangegeven hoeveel niet-leden in absolute zin zijn gekwalificeerd en getest. In totaal zijn er 13 meetverantwoordelijken, leden en niet leden.
· PV
Er geldt dat uit de market readiness blijkt dat 66% gewogen marktaandeel van de programmaverantwoordelijke leden gereed is om 20-21 november 20213 over te gaan zodat zij van Edine XML meetdata kunnen ontvangen en via XML te kunnen reclameren m.b.t. meetdata. 
Voor niet-leden geldt dat alleen de PV-ers met assets (volledige erkenning) gemonitord worden in voortgang gedurende release maar zij tellen niet mee in het 66% criterium. Wel zal worden aangegeven hoeveel niet-leden in absolute zin zijn gekwalificeerd en getest. In totaal zijn er 52 PV-ers met volledige erkenning, leden en niet leden. 
Opgemerkt wordt dat de optimale instaptijd voor PV-ers is 10 werkdagen na het Go Live weekend want dan missen zij geen enkele meetdata.
· LV
Voor leveranciers geldt geen market readiness criterium want zij zijn niet in scope van de TR2021.

AD 3. SR NEDU Advies aan ALV NEDU is ongewijzigd voor TR2021 t.o.v. de release van af Stroomopwaarts.

AD 4, 5 en 6. GO LIVE
NEDU verzorgt de market readiness voor alle marktrollen en applicaties. Criterium voor deze tolgate is altijd normaliter een gewogen marktaandeel. De volgende criteria gelden:
1. De MMC Hub is gereed tijdens het Go Live weekend (knock-out criterium).
2. C-ARM is gereed tijdens het Go Live Weekend (knock-out criterium)
3. De backend systemen van de twee landelijk netbeheerders (Tennet en GTS) zijn tijdens het Go Live weekend gereed (knock out criterium). 

Bijgevoegd in de bijlage is de Baseline Service Markt TR2021 toegevoegd. Het format voor de vernieuwde acceptatiecriteria zijn in 2019 opgesteld door de SR NEDU en goedgekeurd door de IC-K en IC-WE en ALV NEDU. 


Doel	☒	Ter vaststelling (indien bij indiening ALV NEDU)
	☐	Discussiestuk
	☐	Ter informatie

Gevraagd besluit aan de ALV NEDU (zie aanbiedingsbrief)
1. De ALV NEDU stelt de aangepaste acceptatiecriteria baseline service markt TR2021 vast.
2. De ALV NEDU stelt de acceptatiecriteria TR2021 vast waarin de sector alleen live gaat in het releaseweekend van 20-21 november 2021 als C-ARM en de MMC Hub beschikbaar zijn in het (verlengde) release-window en gaan we niet live als C-ARM of de MMC Hub niet beschikbaar is in het verlengde release-window.



[image: ]

www.nedu.nl
1 In het detail GAT-plan(Q1 2021) zal worden ingegaan op de ingangseisen van de centrale systemen voor deelname aan de GAT. 
2 In het detail GAT-plan (Q1-2021) zal worden gespecificeerd wat tijdig is. Er zijn dependencies tussen de verschillende centrale systemen. 
3. In het Transitieplan (Q4-2020) zal worden beschreven hoe de invoering en deployment voor de verschillende marktrollen is.
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