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Contact gegevens
	Referentienummer

	TR2021.2 Uitbreiden scope TR2021 met IC259

	Naam (werkgroep)

	Mark Ruiter 
	Telefoon
	06-10981607

	E-mail 
 
	Mark.Ruiter@edsn.nl
	Datum
	28 september 2020




Details (in te vullen door aanvrager RFC)
	Onderwerp

	Uitbreiden scope TR2021 met issue IC259 Registratie MV op SAP (MLOEA)

	Type

	[  ] Processen
[X] Functioneel + Technisch (bouw)
[  ] Architectuur
[  ] Procedure

	Betrekking op IC nr
	IC259

	Blocking issue sector bij niet invoeren?
	[  ] Ja
[X] Nee


	Referentie/
Wijzigingsverzoek-nummer

	TR2021.2




	Naam change

	Uitbreiden scope TR2021 met IC259 

	Reden change

	In de SPC is besloten dat het release-afhankelijk issue IC259 Registratie MV op SAP (MLOEA), vastgesteld in de ALV NEDU van 01-07-2020, opgenomen moet worden in TR2021. Dit gebeurt via  deze RFC en is onder de voorwaarde dat de implementatie van dit issue niet blokkerend is voor de livegang van de huidige scope van TR2021. Dat wil zeggen dat de implementatie niet in hetzelfde weekend plaatsvind als de deployment van de issues in scope voor het programma Allocatie 2.0. Live gang vindt plaats tenminste een maand voor of een maand na de Go Live van de TR2021. Deze voorwaarde zal vastgelegd worden in de separate  acceptatiecriteria voor IC259. . Wel kan het issue meegenomen worden in communicatie, market readiness en GAT-testen voor de partijen in scope van IC259.

Toelichting
Bij de implementatie van Meerdere leveranciers op één aansluiting (MLOEA; IC176) is ervoor gekozen om een deel van de functionaliteit tijdelijk niet te implementeren, omdat dit niet tegelijkertijd met het Actieplan Dataveiligheid te implementeren was. Het betreft hier de functionaliteit in het C-AR m.b.t. “overnemen van de MV naar een S-AP o.v.v. een MV-switch op het P-AP” (ook wel MLOEA Light genoemd). Als gevolg hiervan:
· worden de processen m.b.t. een MV-switch op een S-AP nu niet conform de IcEG uitgevoerd;
· moeten de meetverantwoordelijken zelf een MV-switch indienen op de secundaire allocatiepunten (S-AP);
· bestaat het risico dat de MV op een S-AP leeg blijft of dat de MV op een S-AP ongelijk is aan die op het P-AP (m.a.w. dat de registratie van de MV tussen P-AP en S-AP uit de pas kunnen lopen).

	Voorgestelde oplossing
	De aanpassingen in C-AR zijn als volgt:
· Bij het creëren van een S-AP in het C-AR de (indien reeds geregistreerde) MV op het P-AP kopiëren naar het S-AP;
· Bij de effectuering van een MV-Switch in het C-AR op een P-AP, deze MV-switch kopiëren naar elke S-AP;
· MV-mutaties rechtstreeks op een S-AP blokkeren;
· Verder zal er vóór de livegang van IC259 voor gezorgd moeten worden dat op alle secundaire allocatiepunten de registratie van de MV gelijkloopt met die op het primaire allocatiepunt. Dit moet in nauwe samenwerking tussen meetverantwoordelijken en netbeheerders geregeld worden.

	Impact op welk document 
(MPM/DPM, SB, BRD, …)
	MSP Retailprocessen NEDU

	Paragraaf/
pagina
	Par. 2.1.3 Grootverbruik

	Huidige tekst
	Het belangrijkste kenmerk in het marktmodel grootverbruik is dat de meetverantwoordelijke verantwoordelijk is voor het beheer van de meetinrichtingen en voor het vaststellen van de meterstanden en verbruiken. Een aansluiting heeft altijd precies één meetverantwoordelijke. Dit betekent dat bij een aansluiting elektriciteit met meerdere allocatiepunten er voor alle bij die aansluiting behorende allocatiepunten één en dezelfde meetverantwoordelijke verantwoordelijk is. Indien bij een aansluiting elektriciteit de meetverantwoordelijkheid gewijzigd dient te worden, kan dat alleen via het indienen van een meetverantwoordelijke-switch op het primaire allocatiepunt elektriciteit. Het indienen van een switch van meetverantwoordelijke is niet mogelijk voor een afzonderlijk secundair allocatiepunt.

	Gewenste tekst
	Idem, maar als laatste zin toevoegen:
Na creatie van een secundair allocatiepunt draagt de netbeheerder er zorg voor dat het veld Meetverantwoordelijke behorende bij het secundaire allocatiepunt direct overgenomen wordt van het primaire allocatiepunt.

	Impact bij niet doorvoeren

	Dan wordt dit issue op een later tijdstip gerealiseerd, waardoor:
· Processen m.b.t. een MV-switch zijn (langer) niet compliant met de IcEG;
· Meetverantwoordelijken (langer) meer handmatige werkzaamheden moeten uitvoeren;
· Data-integriteit niet gewaarborgd is.

	Gewenste oplosdatum

	Invoering voorlopig gesteld op oktober 2021. Exacte datum te bepalen door de SPC. 




Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SR-NEDU)
	Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?
	Nee; niet zozeer blocking, maar zonder realisatie van dit issue zijn we niet compliant op dit punt dus verder uitstel is niet wenselijk.

	Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria
	Acceptatiecriteria worden separaat opgesteld voor dit issue.

	Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?
	Ja vanuit NEDU en vanuit EDSN zijn 160 story points geschat voor de C-AR/DEV-teams. Dit staat voor 2021 ingepland op de roadmap van EDSN. Voor wat betreft NEDU kan IC259 meelopen met haar activiteiten van de TR2021 en dit past binnen de marge van het budget. 
De aanpassingen van IC259 vinden plaats op andere systemen (lees: C-AR) dan de systemen die t.b.v. de huidige scope van TR2021 aangepast worden (lees: ARM).
Deze bouwactiviteiten worden verder uitgevoerd door andere teams dan de teams die de huidige scope van TR2021 realiseren en vormen dus geen risico voor de go live hiervan.




Eindoordeel SR-NEDU (In te vullen door secretaris SR-NEDU)
	Beoordeling Stuurgroep




	De SR NEDU keurt de RFC TR2021.2  'Uitbreiden scope TR2021 met IC259' goed en stelt als Go-Live datum 23 oktober 2021 voor. Aan de SPC, de DA en de CA wordt gevraagd dit besluit over te nemen.


	CA
	De CA keurt de RFC TR2021.2 goed en merkt op dat
· 23 oktober staat niet in de RFC (wel in advies SR NEDU en aanbiedingsbrief, maar in RFC zelf staat +- x maanden van TR2021)
· De RFC gaat ook veel in op de inhoud van het issue terwijl RFC alleen over invoering moment gaat


	SSG
	De SSG keurt de RFC TR2021.2 goed op haar vergadering van 23 oktober 2020

	SPC 
	De SPC neemt in haar vergadering van 29 oktober het advies van de SSG over dat IC259 op 23 oktober 2021 live gaat
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