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	Versie
	Status
	Datum
	Functie/
Organisatie
	Ontvangers
	RACI-VS*

	0.3
	Concept
	18-01-2022
	
	CMF (SR EDSN)
	

	0.55
	Concept
	31-01-2022
	
	CMF (SR EDSN)
	

	0.6
	Concept
	14-02-2022
	
	SR NEDU
	


*R = Responsible; A = Accountable; C = Consulted, I = Informed; V = Verify, S = Sign-off		
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	Ref
	Titel
	Eigenaar
	Versie
	Status

	1
	0007.4.1 - PID Tranche 2 A2.0
	NEDU
	1.0
	Definitief
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	Afkoring
	Omschrijving

	BRP
	Balance Responsible Party

	C-AR
	Centraal Aansluitingen Register

	C-ARM
	Centralisatie Allocatie, Reconciliatie en Meetdata

	DMS-MDK
	Data Management Services - Meet Data Keten

	DRN
	Deelprogramma Regionale Netbeheerders

	EDSN
	Energie Data Services Nederland B.V.

	FAT-E
	Functionele Acceptatie Test EDSN

	FAT-K
	Functionele Acceptatie Test Kopgroep

	GAT
	Gebruikers Acceptatietest

	GTA
	Generieke Testafspraken

	LNB
	Landelijk Netbeheerder

	LV
	Leverancier

	MTP
	Master Test Plan

	MV
	Meetverantwoordelijke

	NEDU
	Nederlandse Energie Data Uitwisseling

	RNB
	Regionale Netbeheerder

	SC
	Sanity Check

	PID
	Project Initiatie Document

	PV
	Programma Verantwoordelijke

	RNB
	Regionale Netbeheerder

	SIT
	Systeem- en Integratietest
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· Dit BA050 Master Test Plan (MTP) CMF Tranche 2 zet de testen uiteen die tijdens de fase waarin de markt Tranche 2 accepteert onder de regie van de NEDU worden uitgevoerd. Het gaat om de test- en acceptatie van de vastgestelde wijzigingen/issues zoals beschreven in het PID van Tranche 2 A2.0.
· Het hoofddoel van het testtraject is het opleveren van een onderbouwd advies over de in productie name van de gewijzigde centrale en decentrale systemen. Verder dient dit Master Test Plan om:
· Alle betrokken marktpartijen (LV, MV, BRP, LNB en RNB) te informeren over de aanpak, activiteiten en de op te leveren (eind)producten met betrekking tot het testtraject van het project Allocatie 2.0 Tranche 2;
· Gebruikt te worden als beheersingsinstrument om kaders en richtlijnen te stellen voor het testtraject als onderdeel van het project Allocatie 2.0 Tranche 2;
· Kwaliteit te borgen van de gewijzigde functionaliteit op de centrale systemen die in beheer zijn bij EDSN (C-ARM, C-AR, P-CTS, GBU, PUD), bij TenneT (MMC-Hub) en bij de decentrale marktpartijen (LV, MV, BRP, LNB en RNB).
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· Voor Allocatie 2.0 Tranche 2 wordt de software (centraal en decentraal), getest en geaccepteerd door de betrokken marktpartijen (LV, MV, BRP, LNB en RNB) en opgeleverd voor aanvang van het T2’-moment op 5 december 2022. Dit NEDU testplan richt zich op de test- en acceptatieactiviteiten van de markt vanaf dit T2’ moment, ook wel Fase 4 genoemd.
· Vanaf T2’ (Fase 4) vindt de acceptatie van de release door de Markt plaats onder de regie van de NEDU en wordt er getest en geaccepteerd door de decentrale partijen. 
· De details per testsoort, zoals data en omgevingen, worden beschreven in de respectievelijke Detail Test Plannen voor Fase 4:
· Detail Test Plan Functionele Acceptatie Test – Kopgroep (DTP FAT-K)
· Detail Test Plan Gebruikers Acceptatie Test (DTP GAT)
· Detail Test Plan Kwalificeren en connecteren met de MMC-Hub
· De teststrategie van dit traject is gebaseerd op risico denken: het systeem voldoet aan de eisen zoals deze zijn gesteld in de NEDU afgestemde documentatie. Testcapaciteit wordt daarom gefocust op het mitigeren van onacceptabele risico’s. Die risico’s worden in de loop van 2022 door een marktvertegenwoordiging geïdentificeerd en verwerkt in een Product Risico Analyse (PRA). Deze vormt de basis voor de test- en acceptatieactiviteiten van Allocatie 2.0 Tranche 2 en worden opgenomen in de detail testplannen van de betreffende testfases.

[bookmark: _Toc95734715]Opdrachtgever & Opdrachtnemer 
De opdrachtgever van het testtraject is de projectmanager NEDU Allocatie 2.0 Tranche 2. De opdrachtnemer is de testmanager NEDU Allocatie 2.0 Tranche 2.
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Binnen scope van de opdracht:
· De scope van het Master Test Plan Allocatie 2.0 Tranche 2 betreft het vaststellen van de kwaliteit van de doorgevoerde wijzigingen in de centrale (EDSN en TenneT) en decentrale (LV, MV, BRP, LNB en RNB). Hieronder vallen ook de interfaces en berichten die worden aangeroepen bij de ketentesten, alsmede de controle op bestaande functionaliteiten gedurende acceptatiefase 4: de acceptatiefase door de markt middels het uitvoeren van een Functionele Acceptatie Test – Kopgroep (FAT-K) en een Gebruikers Acceptatie Test (GAT). 
· Het betreft de volgende Epics (issues/wijzigingen):
	Scope – Tranche 2 Allocatie 2.0 (TR2A.20)

	Issue nr.:
	Omschrijving:
	Centrale systemen:

	IC273
	Noodzakelijke tussenoplossing allocatie geprofileerde aansluitingen
	C-ARM, C-AR, P-CTS, GBU, PUD, MMC-Hub

	IC276
	Alloceren GV-TMT en KV-SMA per energierichting
	C-ARM, MMC-Hub

	IC256
	SJISJA
	C-ARM, C-AR

	IC253
	Uitbreiden Meetcorrectierapport
	C-ARM, PUD



· Het betreft de volgende acceptatiefase:
	Acceptatie – Tranche 2 Allocatie 2.0 (TR2A.20)

	Fase:
	Test en Acceptatie van:
	Verantwoordelijkheid:

	Fase 4
	Tranche 2 Allocatie 2.0 
	NEDU



· Binnen scope valt het faciliteren en treffen van voorbereidingen om het voor marktpartijen mogelijk te maken om decentrale systeemaanpassingen te kunnen testen tijdens fase 4 vanaf T2’. 

Buiten Scope van de opdracht:
· Centrale landschap (EDSN/TenneT): Alle overige aanpassingen aan het centrale landschap die los staan van de issues van project Allocatie 2.0 Tranche 2. Te denken valt aan maand releases, hardware wijzigingen (refresh), etc. Deze aanpassingen – indien aanwezig – zullen in de desbetreffende projecten worden getest.
· Decentrale systemen: Aanpassingen aan decentrale omgevingen van de betrokken marktpartijen zijn buiten scope en worden door de desbetreffende marktpartijen zelf getest, m.u.v. ketentesten. 
· De connectiviteit tussen de MMC-Hub van TenneT en betrokken marktpartijen en kwalificatie: deze verantwoordelijkheid ligt bij TenneT TSO. Voor de Tranche 2 zal in een apart testplan het kwalificeren en connecteren met de MMC-Hub worden opgenomen. 
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	#
	Activiteit
	Afkorting
	Start
	Eind

	Δ
	T1
	T1
	15 dec. ’21
	

	Δ
	T2’
	T2’
	5 dec. ’22
	

	①
	Functionele Acceptatie Test – Kopgroep
	FAT-K
	5 dec. ’22
	23 dec. ’22

	Δ
	T2
	T2
	2 jan. ’23
	

	②
	Gebruikers Acceptatie Test
	GAT
	2 jan. ’23
	17 feb. ’23

	Δ
	Go Live Tranche 2
	GL
	18 mrt. ’23
	



De volgende (Detail) Test Plannen worden opgeleverd door het project Allocatie 2.0 Tranche 2:
	 Oplevering (Detail) Test Plannen project Allocatie 2.0 Tranche 2

	Detail Test Plan:
	Afkorting:
	Opleverdatum:
	Verantwoordelijkheid:

	Master Test Plan v1.0
	MTP
	Q1 2022
	NEDU

	DTP Functionele Acceptatie Test – Kopgroep
	DTP FAT-K
	September 2022*
	NEDU

	DTP Gebruikers Acceptatie Test
	DTP GAT
	September 2022*
	NEDU


* Dient eind september 2022 vastgesteld te worden door ALV NEDU
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	T2’ & T2 | Test & Acceptatie Markt – Verantwoordelijkheid: NEDU (Fase 4)

	#
	Activiteit
	Van – Tot
	Uitvoerend
	Accepterend

	①
	Functionele Acceptatie Test – Kopgroep (FAT-K)
	05-12-2022 –
23-12-2022
	Kopgroep
	NEDU

	
	Beschrijving

	
	De Functionele Acceptatie Test uitgevoerd door de Kopgroep wordt uitgevoerd onder de regie van de Testmanager NEDU in samenwerking met het projectteam Test van de EDSN delivery organisatie en TenneT en de deelnemers uit de Kopgroep. Om overlap in testbehoefte met de RNB Acceptatie Test (RNBAT) tot een minimum te beperken wordt gedurende Q1 2022 nader uitgewerkt hoe de RNBAT en de Kopgroep test het beste ingevuld kunnen worden voor wat betreft de ketenacceptatietesten van de betrokken marktpartijen.

Het testdoel van de FAT-K is e3.6en correcte functionele ketenwerking: gedurende de FAT-K wordt getest of de keten functioneel correct werkt op het moment dat de systemen volledig in de nieuwe situatie volgens Allocatie 2.0 Tranche 2 verkeren. Functionele aspecten van transitie voor de centrale en decentrale systemen vallen niet onder deze testfase gezien deze eerder in tijd, vanaf start november, worden uitgevoerd. 

Details over de Functionele Acceptatie Test - Kopgroep worden samen met een Product Risico Analyse namens de marktpartijen opgenomen in het Detail Test Plan. Deze zal uiterlijk in september 2022 door de NEDU worden opgeleverd.

	#
	Activiteit
	Van – Tot
	Uitvoerend
	Accepterend

	②
	Gebruikers Acceptatie Test (GAT)
	02-01-2023 –
17-02-2023
	Marktpartijen
	NEDU

	
	Beschrijving

	
	De Gebruikers Acceptatie Test bestaat uit een periode van nader in te vullen testen voor de marktpartijen en wordt uitgevoerd door testresources van betrokken marktpartijen RNB, LNB, LV, MV en BRP. De GAT wordt uitgevoerd onder regie van de Testmanager NEDU in samenwerking met het projectteam Test van de EDSN delivery organisatie en TenneT. Een marktpartij kan deelnemen aan de GAT wanneer deze tijdig (minimaal voor aanvang van het T2-moment) gekwalificeerd is voor de nieuwe berichtenstromen over de MMC-Hub van TenneT en voor de nieuwe IC253 berichten via PUD.

Details over de Gebruikers Acceptatie Test worden opgenomen in het Detail Test Plan GAT die uiterlijk in september 2022 door de NEDU wordt opgeleverd. In het DTP GAT wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
· Organisatie: Opdracht tot het voorbereiden en coördineren van GAT testen en het indelen in testgroepen en het monitoren van de voortgang. Testgroepen worden ingedeeld en publicatie vindt plaats op mijnNEDU. De voortgang wordt gemonitord per testgroep en per testgroep vindt er een dagelijkse call plaats.
· Begeleiding: Het laten registreren van bevindingen en het beschikbaar stellen via mijnNEDU van een bevindingentemplate en een dedicated e-mailadres waar deze bevindingen worden opgepakt (allocatie2.0@edsn.nl) informeert de indiener van de bevinding over:
· Registratie van de bevinding
· Wijzigingen in prioriteit
· Vastgestelde urgentie
· Klaar voor hertest
· Retour: hertest is OK of NOK
Ondersteuning EDSN beheer bij vragen markt via allocatie2.0@edsn.nl 
Ondersteuning TenneT bij vragen markt via allocatie2@tennet.eu. 
Waardevolle informatie voor marktpartijen uit bijvoorbeeld decentrale bevindingen worden gedeeld via de NEDU FAQ-pagina.
· Bewaken governance: De GAT wordt in opdracht van NEDU uitgevoerd door EDSN i.s.m. TenneT. De gezamenlijke netbeheerders financieren de GAT opdat deze toegankelijk is voor alle marktpartijen ongeacht hun lidmaatschap. De GAT kan alleen starten als de FAT-K (functionele acceptatietesten - kopgroep) zijn afgerond en vrijgegeven.
· NEDU bewaakt namens alle marktrollen of alle marktpartijen dezelfde toegang tot de testfaciliteiten hebben en ziet erop toe dat de test infrastructuur op tijd beschikbaar is in overeenstemming met afgesproken details. Ook ziet de NEDU erop toe dat de bevindingen binnen de afgesproken termijn worden opgelost. Dit moet resulteren in een positief vrijgave advies van het testen voor de Go Live. Er kan alleen een positief vrijgave advies worden gegeven als voor het einde van de GAT periode de GAT kan worden afgerond zonder hoge of blokkerende bevindingen. Vrijgave GAT is een criteria van het Go Live advies van de SR NEDU aan de ALV NEDU. Deze governance geldt tot de overgang naar het afsprakenstelsel.
· Technisch ondersteunen: Er op toezien dat de afgesproken (centrale) test infrastructuur op tijd beschikbaar is in overeenstemming met afgesproken details. Het controleren of tooling beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van het registeren van bevindingen in de centrale systemen. Voortgang monitoren of de bevindingen tijdig worden opgelost door EDSN en/of TenneT opdat de Go Live criteria worden behaald. Hieronder valt ook het in opdracht geven van ondersteuning EDSN beheer bij vragen markt middels een werkpakket.
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	Voorwaarde
	Beheersing

	Algemeen

	Tijdige beschikbaarheid van de relevante systemen, zowel centraal (EDSN & TenneT) als decentraal (LV, MV, BRP). Welke systemen dit zijn volgt in de detail testplannen.
	Er dient regelmatige afstemming plaats te vinden tussen testfase testverantwoordelijken van de betrokken marktpartijen, EDSN en TenneT.

	Tijdige beschikbaarheid van testdata op basis van een van tevoren overeengekomen set aan testdata requirements en testscenario’s. Hierbij zijn de uitgangspunten:
· Voor de testactiviteiten waarbij een testomgeving met de decentrale systemen van marktpartijen wordt gekoppeld wordt er gebruikt gemaakt van een fictieve of volledig geanonimiseerde testdataset. 
· Voor de testactiviteiten waarbij een testomgeving niet met de decentrale systemen van marktpartijen wordt gekoppeld kan er gebruik worden gemaakt van een gepseudonimiseerde of productiewaardige testdataset. 
· Alle testactiviteiten, waarbij gebruik gemaakt wordt van productiedata, vinden plaats conform het EDSN test- en conform het EDSN Privacy & Security beleid. Hieronder valt tevens elke verwerking van data.
	In een vroeg stadium moet over testdata zijn nagedacht en een aanpak zijn uitgewerkt in de detail testplannen. Voor aanvang van de testfase moet het duidelijk zijn hoe er met testdata wordt omgegaan door de betrokken marktpartijen.

	T2’ & T2 (Fase 4)

	De acceptatiecriteria van de voorgaande fasen (zoals in de detail testplannen opgenomen) zijn goedgekeurd voor aanvang van de FAT-K (Kopgroep Testen) en GAT.
	Testverantwoordelijke van Fase 1 en 2 (EDSN) en Fase 3 (DRN A2.0) zorgt voor bewijsvoering van de acceptatiecriteria. Hetzelfde geldt voor TenneT en andere marktpartijen voor aanvang van T2’. De wijze waarop vloeit voort uit de detail testplannen. 

Er is een duidelijk en door stakeholders gedragen bevindingenproces aanwezig evenals een heldere definitie van bevindingen prioriteit. 

	Voor aanvang van de Functionele Acceptatie Test - Kopgroep (FAT-K) en Gebruikers Acceptatie Test (GAT) dienen voor de centrale systemen de geplande testen (denk aan: Unit Test, Systeem- en Integratie Test, Automatische Regressie Test (ART), Functionele Acceptatie Test, RNB Acceptatie Test, etc.) succesvol te zijn uitgevoerd. Concreet betekent dit dat alle testen zijn uitgevoerd zonder kritieke of hoge bevindingen met impact op de NEDU testfase vanaf T2’ (Fase 4).
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	Overlegstructuur
	Frequentie

	Overleg Testmanagement NEDU – EDSN – TenneT TSO
	Tweewekelijks

	Kopgroep Overleg. Deelnemers zijn een vertegenwoordiging van marktpartijen LV, MV, BRP, LNB en RN. Kopgroep Overleg gaat officieel van start in september maar voorbereidende overleggen gaan na de Go Live van Tranche 1 van start vanaf april.
	Maandelijks

	Community of Practice (CoP) overleg (EDSN, RNB’s, TenneT TSO). N.b.: dit is geen NEDU overleg maar wel het vermelden waard.
	Tweewekelijks
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	Rapportages
	Beschrijving
	Distributie

	Tweewekelijkse High-/Lowlight Rapportage EDSN
	De Test Manager EDSN rapporteert op twee wekelijkse basis de voortgang, planning, risico’s en afhankelijkheden aan de Project Manager EDSN en NEDU.
	EDSN, DRN A2.0, NEDU en TenneT TSO

	Tweewekelijkse High-/Lowlight Rapportage NEDU
	De Test coördinator NEDU levert input aan voor de high-/lowlight rapportage voor het werkpakket Test van de NEDU bij de Project Manager EDSN en NEDU.
	EDSN, DRN A2.0, NEDU en TenneT TSO

	Definitief vrijgaveadvies DRN A2.0 Werkgroep Acceptatie
	Voor aanvang van het T2’ moment wordt een vrijgaveadvies opgeleverd door de DRN A2.0 Werkgroep Acceptatie. Het vrijgaveadvies wordt uiterlijk 02-12-2022 opgeleverd.
	EDSN, DRN A2.0, NEDU en TenneT TSO

	Definitief vrijgaveadvies MMC-Hub TenneT TSO
	Voor aanvang van kwalificatie voor de nieuwe berichten over de MMC-Hub van TenneT (en uiterlijk voor aanvang van het T2’ moment) wordt er een vrijgaveadvies opgeleverd door TenneT TSO.
	EDSN, DRN A2.0, NEDU en TenneT TSO

	Definitief vrijgaveadvies FAT-Kopgroep
	Aan het eind van de FAT-K wordt een vrijgaveadvies opgeleverd namens de NEDU. Het vrijgaveadvies wordt uiterlijk 23-12-2022 opgeleverd.
	EDSN, DRN A2.0, NEDU en TenneT TSO

	Definitief vrijgaveadvies GAT
	Aan het eind van de GAT wordt een vrijgaveadvies opgeleverd namens de NEDU. Het vrijgaveadvies wordt uiterlijk 17-02-2023 opgeleverd.
	EDSN, DRN A2.0, NEDU en TenneT TSO
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