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	Versie
	Datum
	Ontvanger
	Opmerking

	0.1
	16-07-2021
	EDSN A&R OPS, EDSN RM, Kopgroep
	Initiele versie

	0.5
	23-08-2021
	EDSN A&R OPS, EDSN RM, Tennet TSO, Kopgroep
	Aangepaste versie

	0.6
	13-09-2021
	EDSN Projecten, EDSN Beheer, NEDU
	Commentaren verwerkt

	0.99
	20-09-2021
	ALV NEDU
	Vaststelling

	1.0
	29-09-2021
	
	Vastgesteld door de ALV NEDU

	1.99
	29-11-2021
	ALV NEDU
	Ter Vaststelling
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	Functie
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	Versie

	Mark Ruiter
	Projectmanager EDSN
	17-09-2021
	0.6

	Mirjam van der Horst
	Projectmanager NEDU
	17-09-2021
	0.6

	SR
	SR NEDU / SR CMF
	17-09-2021
	0.6

	ALV
	ALV leden
	29-09-2021
	0.99

	ALV goedgekeurd
	Marktpartijen
	30-09-2021
	1.0

	ALV goedgekeurd
	ALV leden
	15-12-2021
	2.0
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	Ref
	Titel
	Eigenaar
	Datum
	Versie
	Status

	1
	PID NEDU Themarelease 2021 T1
	NEDU
	
	1.0
	Concept

	2
	SD150 High Level Master Testplan
	EDSN
	
	1.0
	Concept

	3
	Rapport Product Risico Analyse Allocatie 2.0 Tranche 1
	EDSN
	
	1.0
	Concept

	4
	Acceptatiecriteria fase 3 D1.0
	NEDU
	
	1.0
	Vastgesteld

	5
	20210311 - ALLOCATIE 2.0 - Plan van Aanpak Acceptatie
	NEDU
	
	0.55
	Concept

	6
	Testdata - Subset - ARM en C-AR
	EDSN
	
	0.9
	Concept

	7
	Databeladingen & omhangen omgevingen CAR - CARM
	EDSN
	
	1.0
	Vastgesteld

	8
	Tennet Web Services Guide
	Tennet TSO
	
	3.3
	Definitief
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	Afkorting
	Omschrijving

	ALV
	Algemene leden vergadering

	C-AR
	Centraal Aansluitingen Register

	C-ARM
	Centralisatie Allocatie, Reconciliatie en Meetdata

	CMF
	Centrale Markt Facilitering

	CPS
	Centraal Post Systeem

	CTS
	Centrale Toegangs Server

	EDSN
	Energie Data Services Nederland B.V.

	FAT-E
	Functionele Acceptatie Test EDSN

	FAT-K
	Functionele Acceptatie Test Kopgroep

	GAT
	Gebruikers Acceptatie Test

	GTA
	Generieke Test Afspraken

	LNB
	Landelijk Netbeheerder

	LV
	Leverancier

	MMC Hub
	Market-Market-Communication Hub

	MTP
	Mastertestplan

	MV
	Meetverantwoordelijke

	NEDU
	Nederlandse Energie Data Uitwisseling

	PID
	Project Initiatie Document

	PV
	Programma Verantwoordelijke

	RNB
	Regionale Netbeheerder

	TR2021
	Thema Release 2021
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[bookmark: _Toc81293937]Doel van dit Detail Testplan
Het doel van dit Detail Test Plan GAT is om alle betrokken marktpartijen te informeren over de aanpak en activiteiten met betrekking tot de gebruikers acceptatie testen. In dit Detail Test Plan GAT worden geen onderwerpen behandeld, welke al in het mastertestplan staan beschreven. 

[bookmark: _Toc81293938]Randvoorwaarden en uitgangspunten
Aanvullend op de uitgangspunten in de generieke testafspraken (GTA) en het Master Test Plan (MTP), geldt als uitgangspunt voor de gebruikersacceptatietest:

· Om aan te mogen vangen met de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) dient er een positief Vrijgave Advies door de Kopgroep te zijn opgeleverd aan de ALV NEDU.
· Om deel te nemen aan de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) dient een marktpartij zich reeds gekwalificeerd te hebben, conform het Kwalificatieplan A2.0 Tranche 1 Tennet TSO.
· Tijdige beschikbaarheid van testomgevingen, dit geldt zowel voor EDSN (C-ARM / C-AR) als Tennet TSO (MMC Hub / CPS). 
· Marktpartijen gebruiken de testomgeving niet voor performance- of load testen. Reden hiervoor is dat deze tests verstorend kunnen werken op de tests van andere marktpartijen.
· Marktpartijen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij op de testomgeving niet met productiedata testen. EDSN en Tennet TSO controleren hier niet op. Als een overtreding toch wordt vastgesteld door een externe controle, is de betrokken partij zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. 
· Marktpartijen zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige de juiste aanlevering van message en transport certificaten bij TenneT TSO, voorafgaande aan de Gebruikers Acceptatie Test periode, zodat ze connectie kunnen maken met de testomgeving van TenneT TSO (MMC hub & CPS). Zie hiervoor TenneT Web Services guide. 



[bookmark: _Toc31283703][bookmark: _Toc81293939]Gebruikers Acceptatietest
In dit hoofdstuk staat beschreven wat het doel is van de Gebruikers Acceptatie Test (GAT), hoe deze testperiode is ingedeeld en wat er van de marktpartijen verwacht wordt.

[bookmark: _Toc81293940]Doel van de GAT
De Gebruikers Acceptatie Test is een periode van vrij testen, er worden geen specifieke testgevallen voorgeschreven aan de marktpartijen. De uit te voeren testscenario’s kunnen marktpartijen gebruiken om te controleren of hun decentrale systemen goed functioneren tegen de systemen in beheer bij EDSN (C-AR en C-ARM) en Tennet TSO (MMC Hub) na de wijzigingen voor de thema release. 
Partijen kunnen ervoor kiezen om tijdens de GAT een ketentest uit te voeren met behulp van fictieve marktrollen of in samenwerking met collega marktpartijen uit dezelfde GAT-groep, dit in afstemming met betrokkenen van collega marktpartijen uit dezelfde GAT-groep, eventueel aangevuld met het A2.0 Projectteam Test in geval van specifieke wensen ten behoeve van deze ketentest, waarbij de NEDU Test Coordinator de rol van facilitator neemt. 

[bookmark: _Toc81293941]Randvoorwaarden GAT
Randvoorwaardelijk voor een succesvolle aanvang van de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) zijn:
· Beschikbare acceptatie testomgevingen voor C-AR / C-ARM (EDSN) en MMC Hub / CPS (Tennet TSO)
· Tijdig geproduceerde fictieve (of geanonimiseerde/gepseudominiseerde) testdata op de centrale beschikbare testomgevingen
· Succesvol uitgevoerde Kopgroep Test inclusief positief Vrijgave Advies van de Kopgroep (FAT-K)
· Succesvolle kwalificatie van deelnemende marktpartijen voor het centrale landschap van Tennet TSO conform het hiervoor opgestelde Kwalificatieplan A2.0 Tranche 1 Tennet TSO.

[bookmark: _Toc31283707][bookmark: _Toc31283708][bookmark: _Toc31283709][bookmark: _Toc81293942][bookmark: _Hlk517688267]Groepsindeling RNB/LNB/PV/MV
Voor de uitvoer van de Gebruikers Acceptatie Test voor de ThemaRelease 2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 worden de marktpartijen verdeeld over een periode van vier weken. In de week dat een partij is ingedeeld is er dedicated support vanuit EDSN en Tennet TSO voor die partij, dit houdt in dat e-mail binnen een dag beantwoord wordt. Verder zijn er vier uitloopweken voorzien. In elke groep is ten minste een regionale netbeheerder, een programmaverantwoordelijke en een meetverantwoordelijke vertegenwoordigd, zodat partijen elkaar kunnen helpen bij bijvoorbeeld het aanleggen van testdata of het uitvoeren van testen. 

[bookmark: _Toc81293943]

Contactmomenten
Tijdens de GAT van TR2021 A2.0 T1 zijn er gedurende de week een vijftal contactmomenten, we starten elke dag met een status call, voor de oneven groepen vindt deze iedere ochtend plaats om 9.00 uur, voor de even groepen vindt deze iedere ochtend plaats om 13.00 uur. 
De eerste conference call van die week fungeert als kick-off en is bedoeld om de eventuele laatste details vanuit NEDU, EDSN en Tennet TSO  aan de partijen te verstrekken.

[bookmark: _Toc81293944]Support EDSN / Tennet TSO
Mochten er marktpartijen zijn die liever de gehele GAT-periode de van tevoren afgestemde scenario’s willen testen dan is dit mogelijk. Echter zal de dedicated support alleen beschikbaar zijn in de weken dat ze ingedeeld zijn. 
In de weken 5 t/m 8 staan geen testen gepland, deze periode wordt gebruikt voor eventuele uitloop van de GAT of voor het hertesten van bevindingen. 
Partijen die ingediende bevindingen hertesten krijgen dedicated support vanuit EDSN / Tennet TSO.

[bookmark: _Toc81293945]Selectie Marktpartijen
Voor het selecteren van de marktpartijen is het Portaal/C-AR als uitgangspunt genomen. Regionale Netbeheerders (RNBs), Landelijke Netbeheerders (LNBs), Meetverantwoordelijken (MVs) en Programma Verantwoordelijken (PVs), die als organisatie geregistreerd staan en minimaal 1 actieve aansluiting hebben, zijn opgenomen in de groepsindeling. Dit uitgangspunt is van toepassing op zowel de centrale systemen van EDSN als Tennet TSO.

[bookmark: _Toc81293946]Participatie
Participatie aan de GAT is geheel vrijblijvend. Indien een marktpartij niet aanwezig is ten tijde van de conference call op maandag, wordt op maandag een reminder gestuurd met de kans om op dinsdag alsnog aan te haken, indien op dinsdag de marktpartij nog steeds afwezig is, dan leidt dit automatisch tot een positieve resultaat ten behoeve van de Market Readiness uitvraag van NEDU, voorafgaande aan de Go Live.

[bookmark: _Toc81293947]Scope
De scope van dit Detail Test Plan Gebruikers Acceptatie Test betreft de door de marktpartijen uit te voeren Gebruikers Acceptatie Test.

Gebruikers Acceptatie Test (GAT)
De scope van de Gebruikers Acceptatie Test bevat een drietal issues:
(1) IC231 – Dagelijks versturen meetwaarden
(2) IC248 – Reclamatieproces MV/PV/RNB
(3) IC249 – Meetdata GV telemetrie

‘Vrije testen’ Marktpartijen
Tijdens de periode van Gebruikers Acceptatie Testen bestaat de mogelijkheid voor partijen om ‘vrij’ te testen, de focus van EDSN & Tennet TSO Support bevindt zich op de marktpartijen, die op dat moment de decentrale impact van ICs 231, 248 en 249 aan het testen zijn.

[bookmark: _Toc81293948]GAT-Testperiode TR2021 A2.0 T1
	Groepsnummer
	Weeknummer
	Periode

	GAT TR2021 A2.0 T1
	
	

	Groep 1 & 2
	1
	03/01/2022 t/m 07/01/2022

	 Groep 3 & 4
	2
	10/01/2022 t/m 14/01/2022

	Groep 5 & 6
	3
	17/01/2022 t/m 21/01/2022

	Groep 7
	4
	24/01/2022 t/m 28/01/2022

	Uitloopweek / hertesten bevindingen
	5
	31/01/2022 t/m 04/02/2022

	Uitloopweek / hertesten bevindingen
	6
	07/02/2022 t/m 11/02/2022

	Uitloopweek / hertesten bevindingen
	7
	14/02/2022 t/m 18/02/2022

	Uitloopweek / hertesten bevindingen
	8
	21/02/2022 t/m 25/02/2022

	Freeze
	9, 10, 11
	28/02/2022 t/m 18/03/2022



[bookmark: _Toc81293949]Bevindingen
Zoals in de bevindingenprocedure in de GTA is beschreven, kunnen bevindingen via de bevindingentemplate ingediend worden bij het project Allocatie 2.0. Dit template is beschikbaar op SharePoint en kan volledig ingevuld, gemaild worden naar allocatie2.0@edsn.nl. Het testteam houdt de indiener op de hoogte van de status van de bevinding en wanneer deze ter hertest aangeboden wordt.
Met de GAT Testers vanuit de desbetreffende groep is er een dagelijkse conference call, waarin de actuele status van bevindingen wordt besproken. In dit overleg worden bevindingen gevalideerd en geprioriteerd en wordt de voortgang van het bevindingenherstel gemonitord. 

[bookmark: _Toc81293950]Testvoortgang bijhouden
Tijdens deze dagelijkse calls wordt een extra toelichting gegeven op de testperiode en eventuele openstaande bevindingen. Daarnaast krijgen de aanwezige marktpartijen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan het einde van elke GAT week, wordt de testvoortgang gemonitord door op donderdag in de dagelijkse conference call aan de vertegenwoordigers uit te vragen of de betreffende marktpartij nagenoeg of al helemaal gereed is met testen. 
Indien marktpartijen niet deelnemen aan de conference call wordt de status voor deze marktpartijen op ‘gereed’ gezet.

Gedurende de GAT periode kunnen marktpartijen eventuele vragen aan het Allocatie 2.0 Projectteam stellen door te mailen naar allocatie2.0@edsn.nl. 



[bookmark: _Toc81293951]Testdata & omgevingen
Vanuit wet- en regelgeving wordt geëist dat er op het centrale landschap niet met productiedata getest wordt. In dit hoofdstuk staat beschreven welke oplossingen er zijn om tijdens de GAT met fictieve testdata te testen. 

[bookmark: _Toc81293952]Testdata in C-AR (incl. PUD) / CARM – MMC Hub / CPS 

Voor C-AR (incl. PUD) kan op twee manieren fictieve testdata aangelegd worden:
1. Door dit zelf te doen, eventueel met gebruikmaking van fictieve marktrollen
2. Dit samen met collega marktpartijen op te pakken.

Bovenstaande is tevens van toepassing voor Tennet TSO. Mecoms (de allocatie applicatie van TenneT) is gekoppeld aan C-AR ACT. 

[bookmark: _Toc81293953]Met fictieve marktrollen testen
Marktpartijen hebben de mogelijkheid om op de Acceptatie omgeving met hun fictieve marktrollen testdata aan te leggen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld als programmaverantwoordelijke met een fictieve netbeheerdersrol een aansluiting aanleggen, of als netbeheerder met een fictieve leveranciersrol een aansluiting inhuizen. EDSN en Tennet TSO kunnen een marktpartij hierin assisteren indien gewenst, wel dient een marktpartij op de hoogte te zijn van de geboden functionaliteiten ten behoeve van het aanmaken van testdata, welke beschikbaar is in de desbetreffende handleidingen.

[bookmark: _Toc81293954]Samen met collega marktpartijen testen
Iedere marktpartij wordt ingedeeld in een groep met collega marktpartijen. In een groep zijn altijd alle marktrollen vertegenwoordigd. Bij NEDU zijn de contactpersonen beschikbaar, als een marktpartij niet zelf al een ingang heeft bij een collega marktpartij. In samenspraak met collega marktpartijen kan testdata worden aangemaakt, of klaar worden gezet voor een specifiek testgeval.

[bookmark: _Toc81293955]

Omgevingen
Onderstaand overzicht geeft de omgevingen van het centrale landschap ten behoeve van de Gebruikers Acceptatie Testen weer:

[image: ]

LET OP: Marktpartijen die connectie willen maken met de MMC-hub en CPS, dienen tijdig message en transport certificaten voor MMC hub en CPS aan te leveren die connectie willen maken met de MMC-hub en CPS . Tijdig aanleveren van de certificaten is gewenst om vertraging in beschikbaar stellen van omgeving te voorkomen. Dit betreft de zgn. Kwalificatie op de TQF-omgeving onder regie van Tennet TSO.

[bookmark: _Toc81293956]Deployments
Met EDSN release management is overeengekomen dat er gedurende de Gebruikers Acceptatie Test periode (mede door de periode van vier weken voor hertest en eventuele uitloop) minimaal eenmaal per week een nieuwe deployment uitgevoerd kan worden – na kantoortijd – om opgeloste issues zo snel als mogelijk te kunnen hertesten. Aan Tennet TSO zijde is eveneens maximaal commitment overeengekomen om de Gebruikers Acceptatie Testen succesvol uit te kunnen voeren. Communicatie richting marktpartijen over het wel/niet gebruik maken van eventuele deployment-slots, zowel binnen het centrale landschap van EDSN als Tennet TSO, wordt verzorgd vanuit de Test Coordinator NEDU. 

[bookmark: _Toc81293957]Testplanning
Hieronder staat een overzicht van belangrijke data voor de GAT:

	Omschrijving
	Datum

	TR2021 A2.0 T1
	

	Publicatie definitieve GAT groepsindeling TR2021 A2.0 T1
	26/11/2021

	Acceptatie omgeving beschikbaar voor aanleggen testdata
	01/12/2021

	Afronding FAT-kopgroep
	17/12/2021

	Start groep 1 van de GAT
	03/01/2022

	Start groep 2 en 3 van de GAT
	10/01/2022

	Start groep 4 en 5 van de GAT
	17/01/2022

	Start groep 6 van de GAT
	24/01/2022

	Start Uitloop / Hertesten Bevindingen
	31/01/2022

	Start Freeze
	28/02/2022

	Go Live (onderdeel van WP Transitie)
	19/03/2022
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