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	Doelstellingen
	De doelstelling van het werkpakket transitie voor het project Allocatie 2.0 Tranche 2 is het coördineren en uitvoeren van een succesvolle transitie binnen de sector als gevolg van de wijzigingen uit de issues in de scope van de projecten Allocatie 2.0 Tranche 2 van NEDU.

	Scope
	De scope van de Allocatie 2.0 Tranche 2 is drieledig, namelijk:
· het plannen en uitvoeren van transitie van centrale systemen en processen EDSN (C-AR / C-ARM / Profielfractieberekeningstool en PUD)
het plannen en uitvoeren van transitie van centrale systeem TenneT TSO (MMC Hub)
· het organiseren, monitoren, regie voeren van en rapporteren over de transitie voor marktpartijen.

	Projectresultaten
	Een succesvol uitgevoerde transitie van centrale systemen/processen EDSN en een succesvol uitgevoerde transitie van TenneT haar MMC Hub, waarbij marktpartijen goed gefaciliteerd en begeleid zijn.

	Periode
	Geplande startdatum
	1 oktober 2021 

	
	Geplande einddatum
	18 juni 2023

	Planning hoofdfases
	ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 2 IC253 / IC256 / IC273 / IC276
	

	
	Planningsfase
	01-10-2021 tot 17-12-2021

	
	Voorbereidingsfase
	17-12-2021 tot 20-11-2022

	
	Uitvoeringfase 
	21-11-2022 tot 19-03-2023 

	
	Technische Go-live
	19 maart 2023 

	
	Functionele Go-live
	1 april 2023 (IC253 19 maart 2023)

	
	Nazorg 
	19-03-2023 tot 01-05-2023

	Financiële resultaten 
	De transitiekosten zijn opgenomen in de PID NEDU Themarelease 2021 Allocatie 2.0 Tranche 2


	Belangrijkste risico’s
	Risico en gevolg
	Mitigerende maatregel

	
	Deploymentrisico Profielfractie-berekeningstool, C-ARM en C-AR, PUD issues tijdens Go Live window door onjuiste deployment CARM en/of C-AR, PUD, Profielfractieberekeningstool.
	Continue afstemming met EDSN DevOps A&R, Leveren, MDK en Transitieteam EDSN

	
	Niet tijdige en onjuiste beschikbaarheid MMC Hub (TenneT TSO) met marktverstoring tot gevolg.
	Continue afstemming met TenneT TSO, integraal transitieplan en integraal draaiboek Go Live, Dry Run (testen van draaiboek)

	
	Beschikbaarheid resources C-ARM en/of C-AR, PUD en Profielfractieberekeningstool DEV, te weinig resources om issues tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig op te pakken en op te lossen
	Continue afstemming met EDSN DevOps A&R, Leveren, MDK en Transitieteam EDSN.

	
	Beschikbaarheid resources RNBs, te weinig resources om issues en afhankelijkheden tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig te analyseren en op te lossen.
	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie project Allocatie 2.0 Tranche 2 en decentrale Project Managers, integraal draaiboek Go Live

	
	Borging van juistheid, tijdigheid, volledigheid van bulkmigraties en bulk (berekening) van (P4) standen (en verbruiken) in centrales systemen. Bulk SJA/SJI berekeningen.   
	Uitvoeren analyse op noodzaak van een Controlespoor voor centrale systemen. Indien nodig wordt er een PvA Controlespoor opgesteld. Afstemming hierover met A&R, Leveren, MDK DevOps en Transitieteam EDSN.

	
	Deploymentrisico Profielfractie-berekeningstool, C-ARM en C-AR, issues tijdens Go Live window door onjuiste deployment CARM en/of C-AR
	Continue afstemming met EDSN A&R, Leveren, MDK Dev Ops en Transitieteam EDSN

	
	Pijplijneffecten op lopende processen (denk aan disputen, meterstanden a.g.v. SVEL etc) op centrale systemen.
	Analyse op (centrale) pijplijneffecten en uitwerken maatregelen op centrale systemen. Afstemming hierover met A&R, Leveren, MDK DevOps en Transitieteam EDSN.

	
	Impact op centrale rapportages/extracten
	Analyse op impact op centrale rapportages. Afstemming met  A&R, Leveren, MDK DevOps en Transitieteam EDSN.

	
	Onduidelijkheid over technische en functionele Go Live tijdens Uitvoeringsfase, waardoor Go Live niet succesvol verloopt
	Opstellen Transitie documenten Procesafspraken, Commando & Communicatie Structuur, Draaiboek Go Live, Testen van het integrale draaiboek inclusief communicatie momenten tijdens Dry run. Extra afstemmingen over technische en functionele Go Live.

	
	Onvoldoende betrokkenheid marktpartijen (bijv. niet NEDU-leden) met mogelijke marktverstoring als gevolg. 
	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie Project Allocatie 2.0 Tranche 2, informeren markt middels informatiesessies, nieuwsbrieven, mailings, etc
Mogelijkheid bieden aan alle marktpartijen om hun decentrale impact (Proces en Systemen) te koppelen aan de centrale wijzigingen (NEDU GAT). 
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Periodiek worden in de energiemarkt met verschillende releases sector brede wijzigingen in marktafspraken gerealiseerd, bijv. als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. De Sector PlanningsCommissie (SPC) stelt de inhoud en de datum van invoering van een sectorrelease voor. Deze wordt vervolgens in de ALV NEDU vastgesteld. 

De beoogde wijzigingen in de marktafspraken zijn in zogenaamde ‘issues’ door issuecommissies op hoofdlijnen beschreven. De definitie van de inhoud van een release door de SPC bestaat uit een lijst van ‘issues’ waarvan de implementatie onderdeel uitmaakt van de betreffende release. Tevens worden de met de ‘issues’ samenhangende wijzigingen verwerkt in de sectordocumentatie en wordt waar nodig een codewijzigingsvoorstel geschreven. Dit samen vormt de requirements. 

Deze issues kunnen impact hebben op de, in het kader van centrale marktfacilitering, gecentraliseerde systemen. Deze gecentraliseerde systemen worden door EDSN ontwikkeld en beheerd in opdracht van het OGC (Opdrachtgevers Collectief). Hierin hebben de regionale netbeheerders zich verenigd om de taak van centrale marktfacilitering uit te voeren. Of een in de sectorrelease opgenomen issuewijziging in de gecentraliseerde systemen vereist is, wordt vastgesteld in een impactanalyse. Deze impactanalyse wordt per issue door EDSN, in opdracht van het OGC, uitgevoerd. 

Wanneer wijzigingen in de gecentraliseerde systemen als onderdeel van de sectorrelease noodzakelijk zijn, dan geeft het OGC een projectopdracht aan EDSN. Daarnaast geeft NEDU de projectopdracht aan EDSN ter ondersteuning van een sectorimplementatie. Het werkpakket richt zich op het coördineren van de invoering van de wijzigingen als gevolg van de sectorimplementatie (de transitie) en het faciliteren van de gebruikersacceptatietesten door marktpartijen. 

Dit document beschrijft de aanpak om tot een succesvolle transitie van centrale systemen en processen te komen, waarbij tevens aandacht is voor de wijze waarop de organisaties van de centrale systemen (EDSN en TenneT TSO) met NEDU samenwerken.

In lijn met project TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 is ook voor project TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 2 gekozen voor een integraal Transitieplan. Dit voor zowel de aanpassingen aan de centrale systemen van EDSN als de aanpassingen aan het centrale systeem van TenneT TSO.
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In dit hoofdstuk wordt de uit te voeren opdracht verder beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de doelstellingen en de scope van de opdracht. Vervolgens worden de te behalen resultaten en de betrokken partijen weergegeven.
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De doelstelling van de Transitie Allocatie 2.0 Tranche 2 is het coördineren en uitvoeren van een succesvolle transitie binnen de sector als gevolg van de wijzigingen uit de issues in de scope van de projecten Transitie Allocatie 2.0 Tranche 2 vanuit NEDU en CMF.

De wijzigingen van het centrale systeem van TenneT TSO vallen onder de NEDU, waarbij sprake is van gezamenlijk coördinatie. Er wordt een integraal transitieplan opgesteld, maar wel met eigen verantwoordelijkheden.
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Als gevolg van de wijzigingen Allocatie 2.0 Tranche 2 dienen er centraal en decentraal aanpassingen doorgevoerd te worden in softwaresystemen. Tevens dienen er sectorbrede wijzigingen in marktafspraken gerealiseerd te worden. Er wordt voor een grote populatie aansluitingen meterstanden bepaalt en gecommuniceerd per 1-4-2023. 

De aanpassingen worden tijdens de Go-live van het project Allocatie 2.0 Tranche 2 in productie genomen. De scope bestaat uit drie onderdelen, namelijk, met daarbij eerst een technische Go Live (19 maart 2023) en vervolgens een functionele Go Live (1 april 2023)*:
· het plannen en uitvoeren van de transitie voor centrale systemen en processen EDSN (C-ARM / CAR / Profielfractieberekeningstool en PUD); 
· het plannen en uitvoeren van transitie van centrale systeem TenneT TSO (MMC Hub)
· het organiseren, monitoren, regie voeren van en rapporteren over de transitie voor marktpartijen.

*Let op: IC253 gaat technisch en functioneel live op 19 maart 2023.
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· In scope (Projectteam Transitie verantwoordelijk)
· Opstellen en bewaken entry- en exitcriteria;
· Opstellen en bewaken go-live planning, zowel de technische als de functionele Go Live;
· Opstellen van de proces afspraken;
· Opstellen en bewaken van het fallbackplan;
· Opstellen en bewaken van de communicatie en commandostructuur;
· Opstellen transitie draaiboek ten behoeve van Go Live window op 19-03-2023;
· Opstellen kwalificatieplan C-AR, Profis (EDSN);
· Opstellen kwalificatieplan MMC Hub (TenneT TSO);
· Organisatie, monitoring en rapportage conform het Kwalificatieplan TenneT TSO, inclusief begeleiding van marktpartijen ten tijde van deze kwalificatie en eventuele escalatie;
· Organisatie, monitoring en rapportage conform het Kwalificatieplan EDSN, inclusief begeleiding van marktpartijen ten tijde van deze kwalificatie en eventuele escalatie;
· Opstellen vrijgave advies voor SR NEDU en ALV NEDU voor centrale systemen C-AR, C-ARM, Profielfractieberekeningstool en PUD (EDSN) en MMC Hub (Tennet TSO);
· Begeleiden, coördineren van en regie voeren over de uitvoering van de transitie en -testen;
· Communicatie met betrekking tot de transitie (voorlichting, kick-off en evaluatie), alsmede commando voeren tijdens de transitie; 
· Opstellen en uitvoeren nazorgfase;
· Opstellen en uitvoeren centraal opleidingsplan;
· Opstellen vrijgave advies voor de SR NEDU en ALV NEDU centrale systemen.

· Out of scope
· Transitie en uitvoering Simulatie t.b.v. IC273 ‘Noodzakelijke tussenoplossing allocatie geprofileerde aansluitingen’. Hiervoor wordt een separaat Transitieplan opgesteld.
· Het realiseren en testen van de wijzigingen als gevolg van het project Allocatie 2.0 Tranche 2 in de centrale systemen. Dit onderdeel wordt uitgevoerd in het onderdeel testen van project Allocatie 2.0 Tranche 2;
· Het accepteren van de gewijzigde systemen als gevolg van het project Allocatie 2.0 Tranche 2. Dit onderdeel wordt uitgevoerd in het project Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU gebruikersacceptatietesten;
· Het testen en accepteren van de decentrale systemen (marktpartijen) als gevolg van de implementatie Allocatie 2.0 Tranche 2. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de marktpartijen zelf;
· De (transitie) activiteiten die de marktpartijen zelf dienen uit te voeren als gevolg van de Go-live Allocatie 2.0 Tranche 2, enkel de schakelmomenten worden opgenomen in het integrale draaiboek (vanaf welk moment gaat een applicatie ‘down’ en vanaf welk moment is deze weer ‘up’;
· Decommisioning van bijvoorbeeld oude berichten, eventuele decommissioning stappen dienen toegevoegd te worden aan het Draaiboek Transitie of overgedragen te worden aan de beheerorganisatie van EDSN of TenneT TSO. 
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In onderstaand overzicht wordt per issue de geraakte marktrollen en globale impact weergegeven:

	IC
	LNB
	RNB
	LV
	MV
	PV
	Codes
	Berichten
	Ketenprocessen
	Privacy

	253
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	256
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	273
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	276
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


Bron: NEDU ICs v1.0

Per issue dat in scope is van Allocatie 2.0 Tranche 2, is een korte beschrijving van het issue en de transitieaspecten hieronder weergeven.

IC253 Uitbreiden (toepassen) Meetcorrectierapport
Dit issue heeft tot doel om -gebaseerd op het MCR-proces dat in IC237 is uitgewerkt- ook de correcties op de overige grootverbruikaansluitingen te verwerken, waarbij zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt wordt van hetgeen IC237 heeft gerealiseerd. Bestaande meetdataberichten worden daarbij niet aangepast. 
Middels dit issue wordt een correctieproces van toepassing op o.a. onderstaande grootverbruiks-aansluitingen: 
· Telemetrie grootverbruiksaansluitingen elektriciteit (gerealiseerd in IC237)
· Telemetrie grootverbruiksaansluitingen gas.
· Profiel grootverbruiksaansluitingen elektriciteit
· GV aansluitingen zoals bedoeld in Elektriciteitswet 1998, Artikel 1, lid 2 en 3.
· Profiel grootverbruiksaansluitingen gas (G2C)
· Onbemeten grootverbruiksaansluitingen Elektriciteit (afwijkend) 

Aansluiting die een eigen/afwijkend proces kennen, en die niet onder de scope van dit issue vallen: 
· Aansluitingen op het landelijke gastransportnet.
· Koppelpunten tussen netwerken (zowel landelijk als regionaal)

De implementatie van bovenstaande proces vraagt om in gebruik name van de onderstaande aanpassingen in het MCR-bericht als door IC237 geïmplementeerd: 
· Uitbreiding meetsoort normaal kubieke meters voor gas 2
· Toevoeging ‘bepaald door netbeheerder’ aan ‘Werkelijk’ en ‘Geschat’ in veld Melding/voorstel/categorie
· Uitbreiding meeteenheid / energie-eenheid met normaal kubieke meters voor gas.
· Reden van ontstaan uitbreiden. 

Het aangepaste proces treedt in werking vanaf livegangdatum (19 maart 2023). Vanaf dat moment wordt het aangepaste proces uitgevoerd en dienen de aanpassingen in het MCR-bericht toegepast te worden. 

IC256 SJI SJA 2.0
Bij de overgang naar dynamische profielfracties voor profielkleinverbruiksaansluitingen verandert een aantal zaken die van belang zijn voor het berekenen van SJI's en SJA's: 
a. De som van de profielfracties die in de allocatie gebruikt worden tellen voor 365 dagen niet langer op tot 1. Dit vereist een nieuwe aanpak om afwijkende afname- en invoedingsperiodes te normaliseren (te interpoleren of extrapoleren naar een ‘normaal’ jaar van 365 dagen). 
b. De weersinvloeden worden heel zichtbaar in de dynamische profielfracties en dit roept de vraag op of er gestandaardiseerd moet worden naar "gestandaardiseerde condities" zoals de Begrippencode Elektriciteit nu al voorschrijft. 
c. De definitieve dynamische profielfracties zijn mogelijk nog niet beschikbaar voor de gehele afname- en/of invoedingsperiode op het moment dat een stand wordt vastgesteld die tot herberekening van het SJI/SJA moet leiden.

De volgende conclusies zijn getrokken met betrekking tot de SJI/SJA berekening voor bemeten kleinverbruikaansluitingen (en geprofileerd bemeten Artikel 1, lid 2 en 3): 
· Voor de processen die momenteel SJI/A gebruiken geeft het huidige SJI/A een zo goed mogelijke afspiegeling van de invoeding/afname van het afgelopen jaar van een allocatiepunt waarbij er niet gestandaardiseerd wordt en de normalisatie plaatsvindt met behulp van statische (vooraf vastgestelde en tot 1 optellende) profielfracties
· Voor de processen die de leverancier uitvoert en voor de berekeningen ten behoeve van het nomineren, alloceren en reconciliëren is vooral consistentie van belang; het op dezelfde wijze en met dezelfde frequentie berekenen van alle SJI/A's zodat ze allemaal dezelfde ouderdom hebben, en daarmee hun onderlinge verhoudingen kloppen.
· Normalisatie is ook bij dynamische profielfracties goed mogelijk, echter omdat ook de fracties van het voorliggende jaar ten opzichte van de einddatum van de verbruiksperiode bepaald moeten worden is de berekening iets gecompliceerder. In de berekening wordt uitgegaan van de dynamische profielfracties 365 dagen voorafgaand aan en inclusief de dag van de laatst uitgelezen of afgelezen stand. 
· Momenteel is standaardisatie van SJI’s en SJA's alleen zinvol toe te passen voor zoninstraling en dan nog wel alleen voor SJI's. De toegevoegde waarde van standaardisatie voor wholesaleprocessen (c.q. voor de processen binnen de scope van Allocatie 2.0) is zeer beperkt. Voor de klantprocessen is er enige toegevoegde waarde omdat de leverancier dan geen rekening hoeft te houden met de klimatologische omstandigheden van het voorgaande jaar. Daarnaast kunnen de leveranciers nu ook al omgaan met deze problematiek en zal de nieuwe berekening van de SJI's en SJA's op basis van dagelijks over het voorafgaande verbruiksjaar genormaliseerde profielfracties al een verbetering betekenen ten opzichte van de huidige situatie. 
· Het SJI/A wordt berekend over een verbruiksperiode van minimaal 345 (nu nog 300) dagen. De geringe kans dat voor de laatste dag(en) van die periode de dynamische profielfracties die benodigd zijn voor de berekening van het SJI/A nog niet definitief bekend zijn, wordt geaccepteerd.
· Vanwege de periodes van het jaar met afwijkende afname en invoeding, ligt het voor de hand de vereiste verbruiksperiode bij de berekeningen van SJI en SJA uit te breiden naar ongeveer een jaar en aan te sluiten op de bij grootverbruik vereiste verbruiksperiode van 345 dagen (met uitzondering van onvoldoende historische gegevens, zie het volgende punt). 
· Voor een allocatiepunt waarvan geen historische meetgegevens beschikbaar zijn, is het een verbetering wanneer op de eerstvolgende (tweede) vastgestelde stand al een SJI en SJA berekend wordt in plaats van het default SJI SJA te blijven gebruiken. 
· De in dit issue beschreven werkwijze voor het berekenen van SJI en SJA is ook bruikbaar voor geprofileerde A1 aansluitingen (dus niet de onbemeten of telemetrisch bemeten A1 aansluitingen) en zal worden toegepast in de gekozen oplossing.
· Bij de berekening van de SJI's en SJA's wordt dus wel genormaliseerd op een jaar van 365 dagen, maar wordt niet gestandaardiseerd.  
· De minimale verbruiksperiode voor SJI/A berekeningen gelijkgetrokken met GV (345 dagen), waarbij net als bij GV bij een allocatiepunt zonder volledige voorliggende periode van 345 dagen aan gemeten verbruik ook al op de tweede vastgestelde meterstand al een SJI/A berekening plaatsvindt om het default SJI SJA daarmee te vervangen (de z.g.n. ‘345, tenzij’ regel). Indien het berekende SJI/A volume de capaciteit van de aansluiting overschrijdt, blijft het bestaande SJI/A gehandhaafd. Dit geldt uitsluitend voor die situaties waarin de minimale referentieperiode van 345 dagen niet gehaald wordt.

Het aangepaste proces treedt in werking vanaf livegangdatum (1 april 2023). Vanaf dat moment wordt het aangepaste proces m.b.t. het berekenen van SJI's en SJA's uitgevoerd. 

IC273 Noodzakelijke tussenoplossing allocatie geprofileerde aansluitingen
Om tot een nauwkeurigere allocatie van volumes van geprofileerde aansluitingen aan marktpartijen dient een oplossing te komen die rekening houdt met:
· Invoeding;
· Dynamische effecten van invoeding en afname in de allocatie; 
· Maximale herbruikbaarheid voor SMA en restgroep berekeningen 


Invoeding
De oplossing voorziet hierin door onderscheid te maken in afname en invoeding: 
· Er is een profielfractiereeks voor afname en/of een profielfractiereeks voor invoeding per profielcategorie, per vastgestelde afnametype en per netgebied. 
· Het vastgestelde afnametype van een allocatiepunt wordt bepaald aan de hand van de SJI-waarden. 

Van belang is een volledige scheiding van afname en invoeding waarbij geen gebruik gemaakt wordt van gesaldeerde waarden: 
· (Standaardjaar)volumes per allocatiepunt: De registratie van meterstanden, verbruiken en daardoor SJA en SJI zijn gescheiden naar energierichting. 
· Profielfractiereeks: Toewijzing van energievolumes vindt plaats aan groepen allocatiepunten (allocatiepunten in een profielcategorie) die tegelijkertijd volumes kunnen afnemen en invoeden. Een individuele allocatiepunt neemt wellicht alleen af of voedt alleen in binnen een kwartier, echter een groep allocatiepunten kan tegelijkertijd afnemen en invoeden. Om de werkelijkheid voor de groep juist te benaderen vertaalt dit zich in een profielfractie voor afname en een profielfractie voor invoeding per onbalansverrekeningsperiode en daarmee in een fractiereeks per energierichting voor de betreffende groep allocatiepunten. 

De oplossing voor het scheiden van afname en invoeding is toekomstbestendig conform de berekening van de volumes van de zogenaamde restgroepen in Allocatie 2.0. De restgroepen in de definitieve oplossing van Allocatie 2.0 betreffen de allocatiepunten waarvan geen gemeten kwartierdata beschikbaar is. De methodiek voor de berekening van VGA en VGI komt in Allocatie 2.0 overeen met de berekende volumes voor de restgroepen per energierichting.

Dynamische effecten van Invoeding
Eén van de andere uitgangspunten van de noodzakelijke tussenoplossing voor de allocatie van geprofileerde aansluitingen is dat er een dynamisch aspect aan de profielen toegevoegd dient te worden vanwege de impact van o.a. weersinvloeden op de invoeding en afname. De keuze is gemaakt om dagelijkse de bepaling van dynamische profielfracties op basis van de werkelijke meetdata van allocatiepunten met op afstand uitleesbare slimme meters te laten plaatsvinden. De regionale netbeheerder collecteert de kwartierstanden per energierichting van ieder allocatiepunt kleinverbruik met een op afstand uitleesbare meetinrichting die niet langdurig in storing is en niet administratief uit staat en waarvoor toestemming door de aangeslotene is gegeven voor profielfractiebepaling. Dit betekent dat dagelijks, achteraf, de berekening en distributie van de profielfracties plaats vindt. Deze profielfracties worden iedere kalenderdag dagelijks voor 10.00u gedistribueerd ten behoeve van de allocatierun en beschikbaar gesteld aan de BRP’s en leveranciers. Tot uiterlijk werkdag n9 is het mogelijk dat nieuwe versies van profielfracties bepaald en gedistribueerd worden voor de betreffende verbruiksdag conform de vastgestelde werkwijze en rekenregels. 

Afhankelijkheden en randvoorwaarden van IC273
· De oplossing dient tegelijkertijd met de omzetting van de gegevensuitwisseling van de allocatieresultaten van EDI naar XML te worden doorgevoerd. Naast de gegevensuitwisseling zoals beschreven in dit document, wordt in de omzetting van de allocatieberichten naar XML ook de input van “IC276 Alloceren GV-TMT en KV-SMA per energierichting” opgenomen.
· De uitwerking en vaststelling van: 
· de werkwijze en rekenregels voor de bepaling van dynamische profielfracties inclusief de rekenregels indien er onvoldoende meetdata ter beschikking is of als er onvoldoende allocatiepunten zijn uitgelezen (werkgroep B1); 
· de minimale hoeveelheid benodigde allocatiepunten per netgebied, per profielcategorie en per vastgestelde afnametype in de steekproef (werkgroep B1); 
· de procesafspraken voor het organiseren en verkrijgen van en onderhouden van ondubbelzinnige toestemmingen van aangeslotenen voor het bepalen van profielfracties (werkgroep B2); 
· plan van aanpak voor werving, monitoring en borging van de benodigde hoeveelheid allocatiepunten opgenomen hoe de benodigde aantallen voor de steekproef bereikt worden en geborgd wordt dat de minimaal benodigde aantallen behouden blijven (werkgroep B2).
· De dynamische profielfracties hebben impact op de bepaling van SJA en SJI, derhalve dient de voorziene oplossing van “IC256 SJI-SJA 2.0” tegelijkertijd doorgevoerd te worden. 

Transitie-effecten:
In onderstaande tabellen zijn per proces de transitie-effecten en -maatregelen geïnventariseerd. De uitwerking van de requirements is gedaan door Werkgroep Transitie NEDU:

Algemeen
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements (document Transitie Uitgangspunten v0.9)

	D1
	De overgang van de oude methodiek naar de nieuwe methodiek dient zorgvuldig gepland te worden en kent afhankelijkheden tussen de issues. 
	Bepalen welk moment geschikt is voor transitie. Dit kan een weekenddag zijn (omdat er dan minder processen plaats vinden) of een 1ste van de maand (omdat het dan makkelijker is gebruik te maken van bestaande processen.
	Vaststellen van een datum en De gevolgen voor proceslivegang op de uitvoeringsdag inzichtelijk maken
	U1



SJI/SJA berekening
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D2, D3
	Omdat in de SJA/I- berekeningen de laatste 'harde' meterstand en datum die voldoet aan de SJA/I-randvoorwaarden wordt gehanteerd als startdatum, kunnen deze berekeningen ook gaan over gedeeltelijke verbruiksperiodes vóór livegang. De indeling en formats van profielen na livegang is niet gelijk aan de indeling en formats voor livegang.
	Na livegang dienen SJA/I-berekeningen uitgevoerd te kunnen worden over verbruiksperiodes die gedeeltelijk liggen voor livegang.
	'Historische profielfracties in de nieuwe formats en indelingen dienen opgeleverd te worden om berekeningen na livegang te kunnen blijven uitvoeren voor verbruiksperiodes met een startdatum voor livegang.
	U26/U27 

	D4
	verbruiksperioden die starten voor en doorlopen na invoering nieuwe profielreeksen
	na livegang dienen SJA/SJI's berekend te worden met een profielreeks voor en na livegang, waarbij deze profielreeksen niet hetzelfde zijn
	
	U26/U27



Profielfractiebepaling (berekenen profielfracties)
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D6
	Vanaf datum live gang wordt gebruik gemaakt van prognoseprofielen voor nieuwe indelingen welke voor livegang beschikbaar dienen te zijn.
	Tijdige beschikbaarheid van prognoseprofielen.
	Commissie verbruiksprofielen stelt de prognoseprofielen voor het jaar vanaf livegang vast voor alle profielfractiereeksen.
	U4



Meterstanden berekenen (Bepalen standen en verbruiken GV en KV)
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D8
	GV en KV: De gewijzigde profielfractiebepaling  voor dubbeltarief profielcategorieën (ongeveer "2" gesommeerd voor één jaar in plaats van "1"), heeft impact op de rekenregels voor het berekenen van meterstanden.
	Voorkomen van complexe transitie-functionaliteit die rekening houden met overgang van berekeningsmethodiek voor het berekenen van verbruiken over een periode van voor en na livegang. Deze maatregel geldt voor alle leveranciers en RNB.
	Voor alle geprofileerde aansluitingen worden voor de livegangdatum meterstanden vastgesteld. 
(Deze maatregel is ook benodigd voor het proces voor het valideren van meterstanden en het reconciliatieproces).
	U9 (KV), U18 GV

	D9
	KV: in IC273 is beschreven dat er standen en verbruiken nodig zijn voor de overgang van de oude naar nieuwe methode. Er is geen bestaand marktproces dat voor een dergelijke transitie standen afdwingt. In samenspraak met andere marktpartijen dienen alle standen opgeleverd te worden op of rond de datum van functionele overgang
	een zorgvuldige overgang van de oude naar nieuwe methode waarmee periodes ‘afgesloten’ kunnen worden zodat én de volumetoewijzing correct plaats kan vinden alsmede het voorkomen van ingewikkelde correcties achteraf (verbruiken over de periode heen).
	
	U9

	D10, D11, D12, D13
	KV: in IC273 is beschreven dat er standen en verbruiken nodig zijn voor de overgang van de oude naar nieuwe methode. Er is geen bestaand marktproces dat voor een dergelijke transitie standen afdwingt. In samenspraak met andere marktpartijen dienen alle standen opgeleverd te worden op of rond de datum van functionele overgang
	een zorgvuldige overgang van de oude naar nieuwe methode waarmee periodes ‘afgesloten’ kunnen worden zodat én de volumetoewijzing correct plaats kan vinden alsmede het voorkomen van ingewikkelde correcties achteraf (verbruiken over de periode heen).
	
	U10, U11, U12 en U13

	D15, D16
	GV (En A123): in IC273 is beschreven dat er standen en verbruiken nodig zijn voor de overgang van de oude naar nieuwe methode. Er is geen bestaand marktproces dat voor een dergelijke transitie standen afdwingt. In samenspraak met andere marktpartijen dienen alle standen opgeleverd te worden op of rond de datum van functionele overgang
	een zorgvuldige overgang van de oude naar nieuwe methode waarmee periodes ‘afgesloten’ kunnen worden zodat én de volumetoewijzing correct plaats kan vinden alsmede het voorkomen van ingewikkelde correcties achteraf (verbruiken over de periode heen).
	afspraken voor de oplevering van verbruiken voor GV met de meetverantwoordelijke voor N+15 van de functionele livegang.
	U18, U19

	D17
	GV: Indien er voor GV verbruiken binnenkomen die de datum van functionele livegang overlappen dan kunnen deze niet gereconcilieerd worden (bij gebrek aan een afsluiting van de ‘oude’ periode)
	zorgdragen voor een correcte volumetoewijzing door periodes correct ‘af te sluiten’ zodat een nieuwe periode kan starten
	verbruiken voor GV aangeleverd door de MV waar de verbruiksperiode overlapt met de datum van functionele livegang worden door de netbeheerders afgewezen  (combi met maatregelen hierboven)
	U19



Meterstanden valideren
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D19
	GV en KV: De gewijzigde profielfractiebepaling  voor dubbeltarief profielcategorieën (ongeveer "2" gesommeerd voor één jaar in plaats van "1"), heeft impact op de rekenregels voor het valideren van meterstanden.
	Voorkomen van complexe transitie-functionaliteit die rekening houden met overgang van berekeningsmethodiek voor het valideren van verbruiken over een periode van voor en na livegang. Deze maatregel geldt voor alle leveranciers en RNB.
	Zie maatregel Meterstanden berekenen.
	Zie maatregel Meterstanden berekenen.





Disputen
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D21
	Uitval dispuutsproces na livegang voor meterstanden van voor livegang.
	Oplossen disputen voor meterstanden voor livegang.
	- Zo veel als mogelijk oplossen van disputen voor livegang
- Handmatige acties voor afhandeling na livegang.
	U14



Allocatie
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D22
	Vanaf livegang loopt het allocatievenster nog 10 werkdagen voordat de allocatie van de laatste dag voor livegang definitief is.
	Het juist berekenen en communiceren van de allocatieresultaten na livegang van de verbruiksdagen voor livegang.
	N.t.b.


	U5, U6


	D23
	Het verwerken van beide type berichten in de onbalansbepaling
	Na livegang worden er nog steeds N+2 > berichten ontvangen van eerdere allocatiedagen.
Mogelijk verwachting RCF (?)
	'bijvoorbeeld: allocatiedag 31 maart. 16 april = 10e dags allocatie. Bericht op 16 april OVER  31 maart gaat dus nog in Edine. Bericht op 17 april gaat over 1 april en was al in XML
	U6



Onbalansbepaling
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D24
	Het verwerken van beide type berichten in de onbalansbepaling
	Na livegang dient de allocatiedata verwerkt te worden op basis van verschillende bronnen (E31/X31) om de onbalansbepaling goed uit te voeren
	Beschrijf welke proceseisen er zijn aan deze overgang

	U6




Herallocatie/Reconciliatie/ verrekening
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D25
	Reconciliatie is een maandproces, verandering van rekenregels tijdens een maand heeft impact op de reconciliatieberekeningen.
	Voorkomen van transitie effecten en complexe transitiemaatregelen binnen een maand.
	Livegang op 1e van een maand
(Zie ook contracten balancering?)
	U5


	D26
	Andere rekenregels voor herallocatie/reconciliatie voor en na livegang.
	Het maken van een knip voor de rekenregels voor livegang datum en rekenregels voor na livegangdatum.
	Zie maatregel Meterstanden berekenen.
	U5

	D28
	Hoe wordt omgegaan met IC011C irt nieuwe standen en nieuwe berichten ?
	
	
	U24



Platform Profielen
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D30
	Publiceren oude en nieuwe profielen voor en na overgang 1-1-2023 ook om inschatting van allocatie te kunnen maken cq om allocatie te monitoren
	
	
	U28



Gegevensuitwisseling mb.t. allocatie / Reconcilatie (allocatiebon / kassabon)
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D31 t/m 36
	De gegevensuitwisseling verandert (Edine XML), er komen nieuwe gegevens beschikbaar in standaardberichtenverkeer waardoor oude gegevensstromen niet meer nodig zijn
	Zorgdragen voor de juiste gegevensstroom en 'afhechten' van gegevensstromen die niet meer noodzakelijk zijn
	Stoppen van oude gegevensstromen (omdat deze vervangen zijn door nieuwe)
	U6, U21, U22, U23, U24 en U25

	D39
	Herzending van gegevens die eerst in oude formaat gealloceerd zijn
	
	
	U29



Meetcorrectierapport
	Nr.
	Transitie effect
	Doelstelling transitiemaatregel
	Transitie-
Maatregel
	Requirements

	D41
	Er is een nieuw format voor meetcorrectierapporten
	Zorgdragen dat er geen formats door elkaar gaan lopen die tot verwarring kunnen leiden
	Duidelijkheid over wanneer welk format gebruikt dient te worden en hoe deze worden afgehandeld
	U20


IC276 Alloceren GV-TMT en KV-SMA per energierichting
Eén van de zaken die in Allocatie 2.0 wordt geregeld is het alloceren per energierichting (afname en invoeding) bij alle allocatiepunten i.p.v. het alloceren van gesaldeerde volumes per onbalansverrekeningsperiode. 

Bij allocatiepunten voor grootverbruik (verder afgekort als GV) met allocatiemethode telemetrie (verder afgekort als TMT) levert de meetverantwoordelijke sinds de invoering van Allocatie 2.0 Tranche 1 de meetwaarden van allocatiepunten GV met allocatiemethode TMT per energierichting per onbalansverrekeningsperiode. Bij de implementatie van IC249 worden deze per energierichting aangeleverde volumes echter nog gesaldeerd in de allocatieberichten (E31 naar de LNB en MSCONS naar de BRP) meegenomen. De meetwaarden van allocatiepunten kleinverbruik (verder afgekort als KV) met allocatiemethode slimme meter allocatie (verder afgekort als SMA) zijn ook al per energierichting beschikbaar maar ook bij SMA worden vooralsnog gesaldeerde volumes gealloceerd (in lijn met de allocatie van GV allocatiepunten met allocatiemethode TMT).

Dit issue maakt deel uit van bovenstaande ontwikkeling en beschrijft het allocatieproces voor grootverbruik (GV) allocatiepunten met allocatiemethode TMT en KV allocatiepunten met allocatiemethode SMA om per energierichting per onbalansverrekeningsperiode te alloceren en als aparte groep te communiceren in de allocatieresultaten.

[bookmark: _Toc92185851]Transitieaspecten
Per issue worden hier de transitieaspecten toegelicht.
 
IC253 Uitbreiden (toepassen) Meetcorrectierapport 
· Toepassen MCR-proces voor het verwerken van correcties op een meetdatabericht van een telemetriegrootverbruikaansluiting gas;
· Toepassen MCR-proces voor geprofileerde GV aansluitingen gas en elektriciteit
· Toepassen MCR-proces voor Art.1 lid 2/3 aansluitingen (elektriciteit)
· Toepassen MCR-proces voor ‘Onbemeten GV’ aansluitingen, echter is het gezien de zeer beperkte aantallen, te billijken dat betrokken marktpartijen incidenteel afwijken en een andere incidentele procesaanpak afspreken. RNB draagt zorg dat de functionele informatie- uitwisseling plaatsvindt met marktpartijen.
· Reageren middels een (reeds bestaand) antwoordbericht door de geadresseerde van een MCR-bericht. 
· Toepassen in de codes/afspraken gestelde termijn termijnen voor aankondigen/communiceren correcties middels een MeetCorrectieRapport.  

IC256 SJI SJA 2.0
· Toepassen aangepaste formule voor de berekeningen van SJI en SJA voor geprofileerde kleinverbruiksaansluitingen ingedeeld in de profielcategorieën E1A, E1B, E1C, E2A, E2B of E4A (ook Artikel 1, lid 2 en 3) en de bijbehorende profielreeksen (normaal en dal/laag) volgend uit IC273, waarbij de meetperiode de kleinst mogelijke periode van minimaal 345 dagen aan gemeten afname of invoeding tussen de laatste opnamedatum en een daaraan voorafgaande opnamedatum van de meter betreft.
· Indien voor een allocatiepunt op een KVB aansluiting alleen een gemeten volume bekend is over een kortere periode dan 345 kalenderdagen, dan wordt het volume over deze kortere periode gebruikt voor de berekening van het SJI en SJA, mits de berekening leidt tot waarde die past binnen de capaciteit van de aansluiting.
· Bij allocatiepunten waar nog waar helemaal geen historische meetgegevens bekend zijn dient continuering van de huidige werkwijze plaats te vinden conform IcEG. 

IC273 Noodzakelijke tussenoplossing allocatie geprofileerde aansluitingen
· Toepassen onderscheid in afname en invoeding als tussenoplossing voor de allocatie van geprofileerde aansluitingen
· Er is een profielfractiereeks voor afname en/of een profielfractiereeks voor invoeding per profielcategorie, per vastgestelde afnametype en per netgebied
· Er wordt een verondersteld geprofileerde afname (VGA) en een verondersteld geprofileerde invoeding (VGI) berekend.
· De methodiek is gebaseerd op de huidige berekening van het verondersteld geprofileerd verbruik (VGV) echter met een volledige scheiding van afname en invoeding. 
· Toepassen van dynamische profielfracties. Dagelijks vindt de bepaling van dynamische profielfracties plaats door de RNB op basis van de werkelijke meetdata van allocatiepunten met op afstand uitleesbare slimme meters. 
· Deze dynamische profielfracties worden iedere kalenderdag dagelijks voor 10.00u gedistribueerd ten behoeve van de allocatierun en beschikbaar gesteld aan de BRP’s en leveranciers.
· Toepassen standaard profielen. Er wordt jaarlijks een standaardprofiel per profielcategorie, per vastgestelde afnametype, per energierichting en per netgebied opgesteld. De standaard-profielen worden opgesteld door het huidige overlegplatform profielen en daarbij gelden dezelfde tijdslijnen als voor de huidige werkwijze van het vaststellen van profielen elektriciteit.
· Toepassen proces voor uitval dynamische profielfracties. Bij onvoldoende meetwaarden voor het bepalen van profielfracties worden de rekenregels gehanteerd zoals vastgesteld worden in een separaat document voor de werkwijze en rekenregels van dynamische profielfracties.
· Toepassen toestemmingsproces voor gebruik gegevens voor bepaling van dynamische profielfracties
· Toepassen vastgestelde werkwijze en rekenregels voor de bepaling dynamische profielfracties. 
· Toepassen vastgestelde informatie-uitwisseling (XML-berichten) bij profielfractiedistributie. 
· Laten vervallen van de huidige tarief(correctie)factor in de allocatie.
· De term MeetCorrectieFactor (MCF) vervangen door RestantvolumeCorrectieFactor (RCF)
· Toepassen aanpassingen in de berekeningsmethode van de RCF.
· Toepassen aanpassingen in de informatie-uitwisseling bij RFC (XML-berichten).
· Toepassen gecorrigeerd geprofileerde volume afname en invoeding. Berekenen het gecorrigeerde geprofileerde volume per energierichting, dit met behulp van de waarde van RCF en de veronderstelde geprofileerde volumes per energierichting. Overeenkomstig met de waarden voor de veronderstelde geprofileerde volumes is ook het gecorrigeerde volume per BRP, per leverancier en per profielcategorie berekend voor iedere onbalans-verrekeningsperiode en voor ieder netgebied.
· Toepassen aanpassingen in vastgestelde informatie-uitwisseling (XML-berichten) bij de allocatieresultaten.
· Geprofileerde allocatiepunten die deel uitmaken van een afnemer zoals gedefinieerd onder artikel 1, lid 2 en 3 van de elektriciteitswet, worden gelijk aan geprofileerde kleinverbruikaansluitingen behandeld in de allocatie en reconciliatie.
· Voor de bepaling van profielfracties in de profielcategorieën E1A en E2A wordt gebruik gemaakt van de data van de profielcategorieën E1B/E1C (voor E1A) en E2B (voor E2A).
· In de profielallocatie voor E3-aansluitingen blijft gebruik gemaakt worden van statische profielfracties (standaardprofielen) die jaarlijks vastgesteld worden. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt in vastgestelde levertype (AMI of AZI). Voor iedere E3 profielcategorie geldt dat er profielfractiereeksen wordt vastgesteld per energierichting. 
· Toepassen oplossing voor de tariefcorrectiefactor bij profielcategorie E3.
· Voor de bemeten allocatiepunten ten behoeve van openbare verlichting die vallen onder de huidige profielcategorie E4A, blijft gebruik gemaakt worden van statische profielfracties (standaardprofielen) die jaarlijks vastgesteld worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt in vastgestelde levertype (AMI of AZI). Ook voor profielcategorie E4A geldt dat er profielfractiereeksen vastgesteld gaat worden per energierichting.
· Toepassen oplossing voor de tariefcorrectiefactor bij profielcategorie E4A.
· Toepassen van de definitieve profielfracties en scheiding tussen afname en invoeding in de onderliggende reconciliatieprocessen, ten aanzien van:
· de verdeling van volumes naar verbruiksmaanden; 
· de splitsing van volumes van vastgestelde meterstanden voor enkeltarief allocatiepunten naar normaalurenperioden en laagurenperioden en; 
· de correctie bij andere schakeltijden wordt het vastgestelde volume voor invoeding omgerekend te worden naar de juiste verbruiksperioden.
· Toepassen van dynamische profielfracties bij het berekenen en valideren van meterstanden

IC276 Alloceren GV-TMT en KV-SMA per energierichting

[image: ]

GV Telemetrie
Met betrekking tot allocatiepunten met de allocatiemethode telemetrie is hieronder hoogover aangegeven wat relevant is m.b.t. allocatiepunten met deze allocatiemethode:
· De brongegevens voor de allocatie van allocatiepunten met de allocatiemethode TMT bestaan uit stamgegevens en meetgegevens van het allocatiepunt (deze meetgegevens zijn per onbalansverrekeningsperiode en per energierichting)
· Op basis van de brongegevens worden per allocatiepunt met allocatiemethode TMT de te alloceren energievolumes bepaald (toewijzing per energierichting).
· De NB voert controles uit op de brongegevens en de bepaalde resultaten per allocatierun/dag/versie (rekening houdend met energierichting).
· De allocatieresultaten worden per allocatieversie per netgebied aangemaakt en verzonden aan de LNB en BRP, in de gegevensuitwisseling wordt rekening gehouden met de energierichting.
· Ontvangen allocatieberichten door LNB en controleren allocatie (rekening houdend met energierichting).
· Ontvangen allocatieberichten door BRP en controleren allocatie (rekening houdend met energierichting).

KV SMA
Met betrekking tot allocatiepunten met de allocatiemethode SMA is hieronder hoogover aangegeven wat relevant is m.b.t. allocatiepunten met deze allocatiemethode:
· De brongegevens voor de allocatie van allocatiepunten met de allocatiemethode SMA bestaan uit stamgegevens en meetgegevens van het allocatiepunt (deze meetgegevens zijn per onbalansverrekeningsperiode en per energierichting)
· Op basis van de brongegevens worden per netgebied, per BRP/LV-combinatie per onbalansverrekeningsperiode en per energierichting de te alloceren energievolumes bepaald (toewijzing per energierichting).
· De netbeheerder voert controles uit op de brongegevens en de bepaalde resultaten per allocatierun/dag/versie (rekening houdend met energierichting).
· De allocatieresultaten worden per allocatierun per netgebied aangemaakt en verzonden aan de LNB en BRP/LV-combinatie (rekening houdend met energierichting), zonder gebruik te maken van een virtuele EAN. 
· Ontvangen allocatieberichten door LNB en controleren allocatie (rekening houdend met energierichting).
· Ontvangen allocatieberichten door BRP en controleren allocatie (rekening houdend met energierichting).

[bookmark: _Toc92185852]Transitieaspecten TenneT TSO
De transitieaspecten voor IC273/IC276 aan TenneT TSO centrale systeem zijn:
· Nieuwe allocatieberichten voor GV Telemetrie
· Nieuwe allocatieberichten voor KV SMA

Berichtaanpassingen:
· IC253: Aanpassingen in het MCR-bericht 
· IC273: Uitwisseling van Dynamische Profielfracties
· IC273: Allocatieresultaten worden niet meer in EDI-format maar in XML-format gecommuniceerd. In combinatie met “IC276 Alloceren GV-TMT en KV-SMA per energierichting” wordt de overkoepelende gegevensuitwisseling van de allocatieresultaten bepaald door de werkgroep C1 van Allocatie 2.0.
· IC276: De gegevensuitwisseling wijzigt van EDIne naar XML, waarbij de gegevens niet meer via het CPS, maar via de MMC HUB uitgewisseld worden.  
· IC273: Er wordt een API geïmplementeerd voor de publicatie van de dynamische profielfracties.
· IC273: Er komt een nieuw bericht tussen LV en RNB om data aan te leveren t.b.v. berekening dynamische profielfracties.

[bookmark: _Toc384329228][bookmark: _Toc92185854]

Resultaten
Met een succesvolle uitvoering van het transitieplan worden de volgende resultaten bereikt:
· De sector heeft de wijzigingen als gevolg van de Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU succesvol gerealiseerd (incl. kwalificatie) en in productie genomen en de centrale technische implementatie als gevolg van het project Allocatie 2.0 Tranche 2 EDSN is succesvol afgerond.
· De sector kan gedurende de transitie processen blijven uitvoeren en na afloop van de transitie volledig volgens de nieuwe processen werken.
· EDSN DevOps heeft in het kader van de centrale implementatie de changes op productie succesvol in beheer genomen.
· TenneT TSO beheer heeft in het kader van de centrale implementatie de changes op productie succesvol in beheer genomen.
[bookmark: _Toc384329229]
[bookmark: _Toc92185855]Betrokken partijen
De volgende partijen zijn betrokken in de uitvoering van het transitieplan:

	Begeleiding Transitie ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 2

	RNB

	LNB (TenneT TSO)

	LNB (GTS)

	MV

	PV

	EDSN

	NEDU

	SI (System Integrators)

	


[bookmark: _Toc384329231]


[bookmark: _Toc92185856]Aanpak begeleiding go-live Allocatie 2.0, Tr2
In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten, testaspecten, benodigde infrastructuur en producten toegelicht, die onderdeel uitmaken van de begeleiding go-live voor het project ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 2 NEDU. Dit hoofdstruk beschrijft de Go Live van de issues IC253, IC256, IC273 en IC276.

[bookmark: _Toc384329232][bookmark: _Toc92185857][bookmark: _Toc509134591]Uitgangspunten
1. De simulatie t.b.v. creëren dynamische profielfracties is een separaat traject, maakt geen onderdeel uit van dit transitieplan. 
2. Alle softwarewijzigingen voorzien in het project Allocatie 2.0, Tranche 2 NEDU worden tijdens het go-live moment op 19 maart 2023 technisch in productie genomen, zowel voor EDSN als TenneT TSO en GTS (functioneel gaat IC253 live op 19 maart 2023).
3. Alle softwarewijzigingen voorzien in het project Allocatie 2.0, Tranche 2 NEDU worden tijdens het go-live moment op 1 april 2023 functioneel in productie genomen, zowel voor EDSN als TenneT TSO en GTS, m.u.v IC253 (reeds functioneel live per 19 maart 2023).
4. De deployments van de wijzigingen in het project Allocatie 2.0, Tranche 2 NEDU zullen uitgevoerd worden op zaterdag 18 maart 2023.
5. Detaillering van dit Go Live window zal verder uitgewerkt worden in de Procesafspraken en het Draaiboek Transitie onderdeel uitmakend van het werkpakket transitie.
6. Alle betrokken marktpartijen dienen zich te kwalificeren voor de relevante berichten (inboud en outbound) via de MMC Hub. Deze kwalificatie wordt verder uitgewerkt in een zgn. kwalificatieplan op te leveren door Tennet TSO.
7. Alle betrokken marktpartijen dienen zich te kwalificeren voor de relevante berichten (inboud en outbound) via de CAR, PUD en Profielfractieberekeningstool. Deze kwalificatie wordt verder uitgewerkt in een zgn. kwalificatieplan op te leveren door EDSN.
8. Vanaf golive op 19-3 enkel nog MCR distribueren via nieuw berichtformaat.
9. Vanaf functionele golive allocatieberichten m.b.t. periode vanaf 1-4-2023 volgens nieuwe berichtformaat.
10. Vanaf functionele golive allocatieberichten m.b.t. periode voor 1-4-2023 nog volgens oude (EDINE) formaat.
11. De Generieke TRansitie Afspraken (GTRA) zijn van toepassing.

[bookmark: _Toc92185858]Dry Run
De dry run betreft het zo volledig mogelijk doorlopen van alle stappen van het centrale transitiedraaiboek en het onderliggende technisch draaiboek. Om de aansluiting op het centrale draaiboek te waarborgen wordt het draaiboek ter review aangeboden aan KBG Transitie, alwaar iedere marktrol vertegenwoordigd is en vanuit deze marktrol oog heeft voor de aansluiting op decentrale activiteiten, zoals bijvoorbeeld het leegdraaien van systemen.

Het programma betreft een tweetal Dry Runs, namelijk:
· Dry Run 1: Deployment Allocatie 2.0, Tranche 2 functionaliteiten op de ACT omgeving (voor aanvang Kopgroep Testen)
· Dry Run 2: Deployment Allocatie 2.0, Tranche 2 functionaliteiten op de ACT omgeving, als ultieme test van het Transitie Draaiboek

Dry Run 1
De eerste Dry Run zal plaatsvinden ruim voor aanvang Kopgroep testen van Allocatie 2.0, Tranche 2  op de Acceptatietest (ACT) omgeving (datum nog nader te bepalen). 


Het doel van de Dry Run:
· Minimaliseren risico’s transitie door het zo volledig mogelijk vooraf doorlopen/testen van het centrale transitiedraaiboek
· O.b.v. evaluaties dry run bijstellen draaiboek (-en)
· Alle stakeholders (RNBs, LNBs, MV-, LV-, en PV-partijen) bekend maken met alle draaiboekstappen
· LNB’s de mogelijkheid bieden om de aansluiting met hun lokale transitie te testen i.c.m. de centrale transitie
· MV-, LV- en PV-Partijen de mogelijkheid bieden om de aansluiting met hun lokale transitie te testen i.c.m. de centrale transitie
· RNB’s de mogelijkheid bieden om de aansluiting met hun decentrale transitie te testen i.c.m. de centrale transitie bij EDSN.
-
Dry Run 2
De tweede Dry Run zal plaatsvinden na afronding van de Gebruikers Acceptatie Testen van Allocatie 2.0, Tranche 2 (Verwachte datum: Februari 2023).

Het doel van de tweede Dry Run:
· Allocatie 2.0, Tranche 2 functionaliteiten (incl. opgeloste defects en overige systeemaanpassingen) deployen op de ACT omgeving, om de technische transitie van deze deployment te testen
· Minimaliseren risico’s transitie door het zo volledig mogelijk vooraf doorlopen/testen van het centrale transitiedraaiboek
· O.b.v. evaluaties dry run bijstellen draaiboek (-en)
· Alle stakeholders bekend maken met alle stappen
· RNB’s de mogelijkheid bieden om de aansluiting met hun lokale transitie te testen i.c.m. de centrale transitie

De functionele wijzigingen als gevolg van het project Allocatie 2.0, Tranche 2 NEDU worden geaccepteerd via de functionele-, integratie- en gebruikersacceptatietesten en zijn geen onderdeel van de Dry Run.

[bookmark: _Toc384329236][bookmark: _Ref287602126][bookmark: _Ref287602129][bookmark: _Ref288295298][bookmark: _Toc92185859]Op te leveren producten[footnoteRef:1] [1: De productbeschrijvingen worden toegelicht in bijlage I.] 

De volgende producten worden opgeleverd ten behoeve van de Go-live ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 2:
1. BA100 – Sectortransitieplan. Vaststelling door ALV NEDU.
2. BA120 –Transitiedraaiboek
3. BA140 – Transitierapport, aansluitend aan de DryRun en de Go Live.
4. Procesafspraken. Vaststelling door ALV NEDU.
5. Entry en exit criteria. Vaststelling door ALV NEDU.
6. Kwalificatieplan MMC Hub
7. In beheernameplan EDSN OPS (A&R / Leveren), incl. Post Go Live Draaiboek
8. In beheernameplan TenneT TSO

Naast de voorgedefinieerde transitieproducten worden de volgende producten opgeleverd indien deze afwijken van de Generieke TRansitie Afspraken: 
9. Roll- en Fallbackplan. Vaststelling door ALV NEDU.
10. De communicatie en commandostructuur inclusief issueproces. Vaststelling door ALV NEDU.


[bookmark: _Toc384329245][bookmark: _Toc92185860]Communicatie
In de communicatie worden twee communicatiekanalen onderscheiden, te weten: de communicatie binnen het project en de communicatie richting de sector. De communicatie is als volgt opgezet:

Projectcommunicatie
De transitiemanager zal via de projectmanager SSR CMF de SR-NEDU informeren met voortgangsrapportages over het proces en de op te leveren transitie producten.

Sectorcommunicatie
Het NEDU bureau heeft de opdracht om de sector te informeren over de aanpak, verwachtingen en voortgang van de transitie ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 2. Het project zal hierbij assisteren middels:
· Oplevering van de transitieproducten
· Informatiesessie
· Market readiness
· Nieuwsbrief NEDU

Tijdens de transitie (het Go Live venster) wordt de te hanteren communicatiemethodiek beschreven in de communicatie en commandostructuur.
[bookmark: _Toc384329246][bookmark: _Toc92185861]

Planning
In dit hoofdstuk wordt de integrale planning voor het sectortransitieplan ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 2 NEDU weergegeven. Ook wordt de resourceplanning ingeschat voor het uitvoeren van de activiteiten conform de integrale transitieplanning weergegeven. Deze resourceplanning is onderdeel van de begroting zoals weergegeven in de PID Allocatie 2.0, Tranche 2 NEDU en de PID Allocatie 2.0, Tranche 2 EDSN. 

[bookmark: _Toc384329248][bookmark: _Toc92185862]Integrale transitieplanning
Onderstaande planning geeft de integrale transitieplanning weer voor de Go-live Allocatie 2.0, Tranche 2. Deze planning wordt opgenomen in de integrale projectplanning en zal periodiek worden geactualiseerd.

[image: ]

*Let op: Technisch en Functionele Go Live voor IC253 is op hetzelfde moment (19 maart 2023)

[bookmark: _Toc92185863]Planningsfase
In de planningsfase wordt de aanpak van de transitie uitgewerkt in een sectortransitieplan. Het sectortransitieplan wordt gereviewed door de Klankbordgroep Transitie en vervolgens aangeboden aan SR NEDU. Na een akkoord van de SR NEDU zal het sectortransitieplan aansluitend worden aangeboden aan de ALV NEDU ter vaststelling.

[bookmark: _Toc92185864]Voorbereidingsfase
In de voorbereidingfase worden de in het transitieplan gedefinieerde producten uitgewerkt. De producten worden verder uitgewerkt zoals weergegeven in het paragraaf 4.4 opgenomen overzicht van op te leveren producten.

[bookmark: _Toc92185865]Voorlichtingsfase
Tijdens de voorlichtingsfase wordt de sector geinformeerd over de aanpak en de verwachtingen voor het Go-live moment. De voorlichting vindt plaats in de vorm van informatiesessies welke door de NEDU gepland zal worden. Ook in de nieuwsbrief zullen regelmatig berichten worden geplaatst.

[bookmark: _Toc92185866]Go-live venster
Tijdens het Go-live venster vindt eerst de technische Go Live plaats op 19 maart 2023 (incl. functionele Go Live IC253). Hierin vindt de deployment van de software / update van de centrale systemen (technische Go Live) plaats. Kort daarop vindt de functionele Go Live plaats op 1 april 2023, hierin vindt de aansluiting plaats op de decentrale systemen (effectuering). Dit zal beide plaatsvinden in opdracht van SR NEDU. 

[bookmark: _Toc92185867]Nazorgfase
De nazorgfase start na de technische Go Live op 19 maart 2023 (incl. functionele Go Live IC253). De nazorgfase loopt door tot 1 mei 2023, tenzij er dringende redenen zijn om deze periode te verlengen (op advies van KBG Transitie). Na de technische Go Live op 19 maart 2023 is zowel EDSN Beheer (DevOps) als TenneT TSO Beheer voldoende opgeschaald om eventuele issues op de productieomgeving op te vangen. Vanaf de functionele Go Live op 1 april 2023 wordt eveneens benodigde ondersteuning verleend bij eventuele (technische en functionele) verstoringen op de productie omgevingen. Tijdens de nazorgfase vindt de overdracht en afronding (in beheer name) naar zowel EDSN Beheer als TenneT TSO Beheer plaats. Eventuele openstaande issues worden conform de in beheername criteria aan EDSN beheer overgedragen. 

[bookmark: _Toc384329249][bookmark: _Toc92185868]Resourceplanning
De resourceplanning is opgenomen in de begroting van het PID Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU en het PID Allocatie 2.0 Tranche 2 CMF. 




[bookmark: _Toc384329250][bookmark: _Toc92185869]Organisatie
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de organisatie van het transitieteam en de benodigde rollen, inclusief taken en verantwoordelijkheden.

[bookmark: _Toc92185870]Rapportagelijnen
Projectmanager
A2.0 T2 NEDU







Projectmanager A2.0 T2 EDSN






Transitiemanager A2.0 T2 NEDU




Klankbordgroep
Transitie NEDU
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[bookmark: _Toc384329252][bookmark: _Toc92185871]Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 

	Project manager NEDU

	Algemene taak en verantwoordelijkheid
	Verantwoordelijk voor de voortgang en scope, kosten, planning en kwaliteit van het project Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU.

 Taken:
 - Opstellen PID Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU
 - Changemanagement, risicomanagement
 - Samenstellen en managen projectteam
 - Projectrapportage
 - Escalatiekanaal voor alle onderliggende projectactiviteiten
 - Opstellen en beheren externe contracten (Communicatie/Market Readiness)

 Rapporteert en escaleert aan:
 - Manager NEDU-bureau
 - SR NEDU



	Project manager EDSN (CMF)

	Algemene taak en verantwoordelijkheid
	Verantwoordelijk voor de voortgang en scope, kosten, planning en kwaliteit van het project Allocatie 2.0 Tranche 2 EDSN.

Taken:
- Opstellen PID Allocatie 2.0 Tranche 2 CMF
- Changemanagement, risicomanagement
- Samenstellen en managen projectteam
- Projectrapportage
- Escalatiekanaal voor alle onderliggende projectactiviteiten

Rapporteert en escaleert aan:
- Manager Support EDSN
- SSR CMF
- Project manager NEDU voor zaken m.b.t. NEDU project



	Transitiemanager NEDU

	Algemene taak en verantwoordelijkheid
	Verantwoordelijk voor de opzet, aanpak en uitvoering van de transitie.

Taken:
- Opstellen en beheren transitieplan
- Opstellen en beheren overige transitieproducten
- Begeleiden, coördineren en regie voeren over de transitie
- Voortgangsrapportage transitie
- Opstellen vrijgaveadvies transitie
- Voorzitter KBG Transitie
- Verantwoordelijk voor overdracht naar EDSN Beheer cf. In Beheernameplan en Post Go Live Draaiboek
- Verantwoordelijk voor kwalificatietraject(en)

Rapporteert en escaleert aan:
- Projectmanager NEDU Allocatie 2.0 Tranche 2

	
	

	Transitiemanager TenneT TSO

	Algemene taak en verantwoordelijkheid
	Verantwoordelijk voor de opzet, aanpak en uitvoering van de transitie betreffende het centrale systeem (MMC Hub) binnen het systeemlandschap van TenneT TSO

Taken:
- Participeren in het opstellen en beheren transitieplan
- Participeren in het opstellen en beheren overige transitieproducten
- Begeleiden uitvoering van de transitie binnen TenneT TSO
- Participeren in het opstellen van voortgangsrapportage transitie
- Participeren in het opstellen vrijgaveadvies transitie NEDU
- Opstellen Vrijgave Advies TenneT TSO (aangaande MMC Hub)
- Opstellen kwalificatieplan TenneT TSO (aangaande MMC Hub)
- Opstellen voortgangsrapportage kwalificatie (aangaande MMC Hub)
- Lid KBG Transitie
- Verantwoordelijk voor overdracht MMC Hub naar TenneT TSO Beheer

Rapporteert en escaleert aan:
- Transitiemanager Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU

	
	

	Klankbordgroep Transitie NEDU (KBG Transitie)

	Namen
	Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

	Algemene taak en verantwoordelijkheid
	Advies voor goedkeuren van het Transitieplan 

Advies voor goedkeuren overige transitie-deliverables waaronder:
· Procesafspraken transitie
· Entry en exit criteria
· Communicatie en commandostructuur
· Testplan transitietesten
· Voorbereidend draaiboek
· Transitiedraaiboek
· Uitwerken fallback plan
· Specificeren van testscripts

	Voorzitter: Jorik van Vilsteren
(back-up Jeroen Kok)
	Rol: transitiemanager Allocatie 2.0 Tranche 2
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Verantwoordelijk voor uitvoering van de opdracht transitie Allocatie 2.0 Tranche 2

	Deelnemers PRO (de overige RNB’s lezen mee):
	
	

	Tim Hofman
(PRO)
Marvin Jacobs
	

	(Enexis)
Marcel Bingley
(Alliander)
	

	Aart van Mouwrik
(Stedin)

	



	Rol: vertegenwoordiging netbeheerders 
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Verantwoordelijk voor het afstemmen van het netbeheerders belang binnen de transitie
· Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban
· De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

	Deelnemers Landelijk Netbeheerders

Marco Leensen (TenneT TSO)
Rudolf Ipema (GTS)

	Rol: vertegenwoordiging Landelijk Netbeheerders (TenneT TSO / GTS)
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban
· De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

	Deelnemers Leveranciers:
	
Daniel van Baar (Eneco)
Arco Bakkeren (Essent)
	

	

	

	
	

	
	



	Rol: vertegenwoordiging Leverancier
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Verantwoordelijk voor het afstemmen van het leveranciers- belang binnen de transitie 
· Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban
De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

	Deelnemers Programma Verantwoordelijken en Meetverantwoordelijken:
	
Remco de Kruijk (PV NED)
	

	

	

	Kemal Kiran (Kenter)
	

	
	



	Rol: vertegenwoordiging Programma Verantwoordelijken en Meetverantwoordelijken 
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Verantwoordelijk voor het afstemmen van het programma verantwoordelijke en meetverantwoordelijke belang binnen de transitie 
· Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban
· De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

	Deelnemers EDSN:

EDSN Beheer CARM (A&R OPS) Merel Leenderts

Relevante project managers 

Mark Ruiter
	Rol: project managers van projecten met transitie impact
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Stakeholder vanuit lopende projecten

Rol: EDSN Beheer CARM (A&R OPS)
· Opstellen Acceptatie Criteria
· Opstellen Vrijgave Advies EDSN Beheer CARM (A&R OPS)





[bookmark: _Toc384329253][bookmark: _Toc92185872]Beheersing
[bookmark: _Toc391446927][bookmark: _Toc395087579][bookmark: _Ref396874292][bookmark: _Toc475441881][bookmark: _Toc384329255][bookmark: _Toc92185873]Voortgangsrapportage
[bookmark: _Toc391446928][bookmark: _Toc395087580][bookmark: _Toc475441882]De transitiemanager levert input aan de projectmanager Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU en aan de projectmanager Allocatie 2.0 Tranche 2 CMF voor het opleveren van de voortgangsrapportages zoals weergegeven in de PID Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU en de PID Allocatie 2.0 Tranche 2 EDSN.

[bookmark: _Toc384329256][bookmark: _Toc92185874]Tijd- en kostenrapportages
[bookmark: _Toc395087582][bookmark: _Ref396874240][bookmark: _Toc475441884]De transitiemanager levert input aan de projectmanager Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU en aan de projectmanager Allocatie 2.0 Tranche 2 CMF voor het opleveren van de tijd- en kostenrapportages zoals weergegeven in PID Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU en de PID Allocatie 2.0 Tranche 2 CMF.

[bookmark: _Toc384329257][bookmark: _Toc92185875]Overleg
Voor de uitvoering van het transitieplan zijn de volgende overleggen gepland:
· Klankbordgroep transitie: voor de oplevering van de transitieproducten zal er tweewekelijks overleg plaats vinden. Deze frequentie kan worden aangepast al naar gelang de behoefte voor overleg. 
· SR NEDU: voortgang van het werkpakket Transitie wordt als integraal onderdeel van voortgangsrapportage project Allocatie 2.0 Tranche 2 teruggekoppeld aan SR NEDU. Indien gewenst licht Transitie Manager NEDU de voortgangsrapportage toe.

[bookmark: _Toc92185876]Escalatiemogelijkheden
In geval van het niet bereiken van gestelde doelen kan er door de Transitie Manager NEDU geëscaleerd worden, dit kan op verschillende manieren:
· Naar Project Manager Allocatie 2.0 Tranche 2 CMF, in geval afvaardiging EDSN in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
· Naar Transitie Manager TenneT TSO, in geval afvaardiging TenneT TSO in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
· Naar Domeinmanager Transitie PRO, in geval afvaardiging RNBs in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
· Naar Project Manager Allocatie 2.0 Tranche 2 NEDU, in geval bovenstaande escalaties niet het gewenste resultaat opleveren en werkpakket transitie afwijkt van eerder gestelde verwachtingen.






[bookmark: _Toc384329258][bookmark: _Ref287619143][bookmark: _Ref287619146][bookmark: _Toc92185877]Risico’s
De volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1 tot 4) [footnoteRef:2]. De laatste kolom geeft het risico aan (kans*effect). Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of hulpbronnen verdienen. [2:  1 = kleine kans of gering effect, 4 = grote kans of groot effect] 


Tijdens het project wordt deze lijst voortdurend bijgehouden in een Risicologboek, met een uitgebreidere beschrijving van de risico’s. Toevoeging van bedreigingen of andere wijzigingen worden aangepast in het risicolog (onderdeel van de actie en besluitenlijst). Transitie overstijgende risico’s worden geëscaleerd naar de PM Allocatie 2.0 Tranche 2 CMF en NEDU als project risico.

	Nr.
	Bedreiging
	Tegenmaatregel
	Kans
	Effect
	Risico

	PR1
	Deploymentrisico Profielfractie-berekeningstool, C-ARM en C-AR, issues tijdens Go Live window door onjuiste deployment CARM en/of C-AR
	Continue afstemming met EDSN Beheer en Transitieteam EDSN
	4
	3
	12

	PR2
	Niet tijdige en onjuiste beschikbaarheid MMC Hub (TenneT TSO) met marktverstoring tot gevolg.
	Continue afstemming met TenneT TSO, integraal transitieplan en integraal draaiboek Go Live, Dry Run (testen van draaiboek)
	2
	2

	4

	PR3
	Beschikbaarheid resources C-ARM en/of C-AR DEV, te weinig resources om issues tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig op te pakken en op te lossen
	Continue afstemming met EDSN Beheer CARM (CAR) en Transitieteam EDSN.
	3
	3
	9

	PR4
	Beschikbaarheid resources RNBs, te weinig resources om issues en afhankelijkheden tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig te analyseren en op te lossen.
	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie project Allocatie 2.0 Tranche 2 en decentrale Project Managers, integraal draaiboek Go Live
	4
	3
	12

	PR5
	Borging van juistheid en volledigheid van bulkmigraties en bulk (berekening) van (P4) standen (en verbruiken) in centrales systemen. Bulk SJA/SJI berekeningen.   
	Uitvoeren analyse op noodzaak van een Controlespoor voor centrale systemen. Indien nodig wordt er een PvA Controlespoor opgesteld. Afstemming hierover met CARM (CAR) Development & Operations en Transitieteam EDSN.
	4
	3
	12






	PR7
	Pijplijneffecten op lopende processen (denk aan disputen, meterstanden a.g.v. SVEL etc) op centrale systemen.
	Analyse op (centrale) pijplijneffecten en uitwerken maatregelen op centrale systemen. Afstemming hierover met CARM (CAR) Development & Operations en Transitieteam EDSN.
	4
	3
	12

	PR8
	Impact op centrale rapportages, denk aan RG.01
	Analyse op impact op centrale rapportages. Afstemming met CARM (CAR) Development & Operations en Transitieteam EDSN.
	4
	3
	12

	PR9
	Onduidelijkheid over technische en functionele Go Live tijdens Uitvoeringsfase, waardoor Go Live niet succesvol verloopt
	Opstellen Transitie documenten Procesafspraken, Commando & Communicatie Structuur, Draaiboek Go Live, Testen van het integrale draaiboek inclusief communicatie momenten tijdens Dry run. Extra afstemmingen over technische en functionele Go Live.
	3
	3
	9

	PR10
	Onvoldoende betrokkenheid marktpartijen (bijv. niet NEDU-leden) met mogelijke marktverstoring als gevolg. 
	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie Project Allocatie 2.0 Tranche 2, informeren markt middels informatiesessies, nieuwsbrieven, mailings, etc
Mogelijkheid bieden aan alle marktpartijen om hun decentrale impact (Proces en Systemen) te koppelen aan de centrale wijzigingen (NEDU GAT). 
	3
	3
	9
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Bijlage I: productbeschrijvingen
Onderstaande productbeschrijving is gedetailleerd weergegeven in het document Generieke Transitie Afspraken, waarbij ook is aangegeven waar de vaststelling plaatsvindt.

	ID (SDLC)
	(Deel)producten
	Omschrijving

	BA100
	Sector Transitieplan
	Het sector transitieplan beschrijft de aanpak om invulling te geven aan de opdracht om de invoering van de  wijzigingen als gevolg van de ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 2 te coördineren.

	BA120-1
	Transitiedraaiboek begeleiding go live
	Een beschrijving met tijdlijnen en tijdstippen waarin beschreven is wat van welke partij verwacht wordt en welke acties een partij moet nemen voor alle raakvlakken tussen centrale en decentrale transitie tijdens de transitie waar deze afwijken van de Generieke TRansitie Afspraken. Er zal een versie voor de dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.

	
	Voorbereidend draaiboek go live 

	Een beschrijving met tijdlijnen en tijdstippen waarin beschreven is wat van welke partij verwacht wordt en welke acties een partij moet nemen voor alle raakvlakken tussen centrale en decentrale transitie voorafgaand aan de transitie. Er zal een versie voor de dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.

	
	Technisch draaiboek begeleiding go live 
	Draaiboek waarin de centrale activiteiten m.b.t. begeleiding go live stap voor stap zijn weergegeven incl. data, tijdstippen, werkinstructies en actiehouders. Er zal een versie voor de dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.

	BA140-1
	Transitierapport begeleiding go live
	Het transitierapport geeft een samenvatting van de resultaten van de transitie. Er zal een versie voor een eventuele dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.

	
	Procesafspraken go live
	Een beschrijving van de wijze waarop met verschillende situaties in de processfeer met data/ marktprocessen omgegaan moet worden voorafgaand, tijdens en na de transitie waar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.

	
	Entry en exit criteria begeleiding go live
	Criteria waaraan voldaan moet zijn voordat gestart wordt met de go live dan wel criteria waaraan voldaan moet zijn na afronding go live waar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken. 

	
	Communicatie en commandostructuur en issueproces go live
	Beschrijving communicatiekanalen en governance structuur met inrichting commandopost en issueproces tijdens transitiewaar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.

	
	Fallbackplan go live
	Een beschrijving van de mogelijkheden en maatregelen bij niet succesvolle livegangwaar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.

	
	Opleidingsplan
	Een beschrijving van de maatregelen ten behoeve van opleiding stakeholders voorafgaande aan de inbeheername van centrale systemen

	
	Nazorgplan
	Een beschrijving van de maatregelen gedurende de nazorgfase van het project.
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