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Inleiding en achtergrond


Het (overkoepelende) document Generieke Transitie Afspraken beschrijft alle aspecten van transities. In deze generieke aanpak wordt verwezen naar een aantal deelproducten.

Een van deze deelproducten is de entry- en exitcriteria. Het doel hiervan is het vaststellen van de criteria waaraan voldaan moet zijn voordat gestart wordt met de transitie dan wel criteria waaraan voldaan moet zijn alvorens besloten wordt de transitie af te ronden.

Dit document beschrijft de entry- en exitcriteria voor de transitie TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 welke aanvullend zijn t.o.v. de afspraken die vastliggen in de vastgestelde IC documenten.

De entry- en exitcriteria worden beschreven voor de twee hoofdvormen.

1. Dry Run TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1: 
De software deployment van TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 software op de ACT-omgeving (CARM + MMC Hub) 

2. Begeleiding Go-Live TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1: 
De software deployment van TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 software op de PRD-omgeving (CARM + MMC Hub).
3. 
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	Dry Run Software deployment (1 maart 2022)

	Entry criteria
	Voorbereiding
· Het sectortransitieplan (BA100) is vastgesteld door de ALV-NEDU.
· Het transitiedraaiboek invoering Dry Run TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 (BA120) is goedgekeurd door de klankbordgroep transitie en de SR-NEDU.
· De overige in het transitieplan benoemde deelproducten zijn opgeleverd en goedgekeurd door de klankbordgroep transitie en de ALV-NEDU.
· De deelnemende marktpartijen aan de Dry Run kennen het draaiboek, de testaanpak en per marktpartij is er een draaiboek coördinator bekend.
Voorlichting
· De in het project TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 geplande informatiesessies zijn uitgevoerd. 
· De kick-off Dry Run heeft plaatsgevonden.
Infrastructuur
· EDSN A&R OPS (CARM) en Tennet TSO OPS (MMC Hub) heeft de omgeving n.a.v. software gecontroleerd heeft middels een sanity check en de omgeving vrijgegeven heeft.
· De ACT-omgeving van CARM en MMC Hub is conform specificatie ingericht en er is aangetoond dat deze productie like is.
· Er zijn een functioneel beheerder en technisch beheerder met alle benodigde rechten tijdens de Dry Run on call beschikbaar.
· De deelnemende partijen hebben toegang tot de testomgeving.
Testdata
· De benodigde centrale testdata is voorafgaand aan de start van Dry Run TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 beschikbaar op de testomgeving.
Betrokkenheid sector
· Er is minimaal 1 RNB betrokken bij de uitvoering van Dry Run, ten behoeve van de validatie van CARM.
· Er is minimaal 1 MV en 1 PV betrokken bij de uitvoering van Dry Run, ten behoeve van de validatie van MMC Hub (bevestigd worden door Tennet TSO). 

	Exit criteria
	Uitvoering
· Het transitiedraaiboek invoering Dry Run TR2021 Allocatie 2.0 is succesvol uitgevoerd en volledig doorlopen.
· Sanity check scenario’s zijn succesvol doorlopen.
· Validaties door betrokken Marktpartijen zijn succesvol doorlopen.
Resultaten en evaluatie
· De evaluatie van de Dry Run TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 heeft plaatsgevonden.
· Het transitietestrapport Dry Run TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 is opgeleverd.
· De doorlooptijden van alle stappen in het integrale draaiboek zijn bekend. 
· Uit het draaiboek moet blijken dat de gestelde centrale en specifieke criteria zijn behaald (onderdeel vrijgave van DryRun).

Aanpassingen
· De aanpassingen als gevolg van de evaluatie in het integrale transitiedraaiboek (BA120) zijn bekend. 
· Mogelijke aanpassingen in de overige deelproducten zijn verwerkt en goedgekeurd door deelnemers
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	Go-Live software TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 (19 maart 2022)

	Entry criteria
	Voorbereiding
· Het sectortransitieplan (BA100) is vastgesteld door de ALV-NEDU.
· Het integrale draaiboek Go-live (BA120) is goedgekeurd door de klankbordgroep transitie en de SR-NEDU.
· Het draaiboek Instap MV is goedgekeurd door de klankbordgroep transitie en de SR-NEDU.
· De overige in het sectortransitieplan benoemde deelproducten zijn opgeleverd en vastgesteld door de klankbordgroep transitie en de ALV-NEDU.
· De deelnemende marktpartijen aan de Dry Run kennen het draaiboek, de testaanpak en per marktpartij is er een draaiboek coördinator bekend.
Voorlichting
· De in het project geplande informatiesessies zijn uitgevoerd. 
Go/No-Go
· Het transitiedraaiboek invoering TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 Dry Run is succesvol uitgevoerd en volledig doorlopen.
· Er is door de ALV-NEDU een Go afgegeven op het “Go Live” moment: 19 maart 2022. In dit Go/No-Go moment zijn minimaal de volgende onderdelen beoordeeld:
· GAT vrijgave advies.
· 66% van marktpartijen heeft zich succesvol gekwalificeerd voor MMC Hub.
· Gedurende de freeze periode (na GO ALV NEDU) zijn er geen changes doorgevoerd in de centrale systemen.
· De software is geaccepteerd door EDSN A&R OPS.
· De software is geaccepteerd door Tennet TSO OPS.
· In beheername vrijgave advies.
· Status marktpartijen naar aanleiding van de market readiness rapportage.
· Succesvol uitgevoerde Dry Run TR2021 A2.0 T1
· Acceptatiecriteria TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 (zoals vastgesteld door de ALV NEDU op 18 december 2020).
· Er is door de SR-NEDU een Go afgegeven op het Go-Live moment: de vrijdag voorafgaand aan het releaseweekeinde op vrijdag 18 maart 2022. Tijdens dit moment worden de volgende onderdelen beoordeeld:
· Vrijgaveadvies centrale entrycriteria.
· Rapportage decentrale status adviescommissie. Marktpartijen melden mogelijke decentrale issues bij het Transitie Center, deze worden door de adviescommissie (KBG Transitie) beoordeeld en in een rapportage aan de SR-NEDU kenbaar gemaakt.

	Exit Criteria
	Uitvoering
· Het draaiboek Go-live TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 is volledig doorlopen en succesvol uitgevoerd (inclusief instap MVs conform door KBG Transitie op te leveren Draaiboek Instap MV).
· Er is door de SR-NEDU een GO afgegeven op het Go-Live moment: de zaterdag van de Go-Live 19 maart 2022 tussen 16:00 tot 17:00, einde deployment periode en livegang TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1. Tijdens dit moment worden de volgende onderdelen beoordeeld:
· Vrijgaveadvies centrale exit criteria.

Rapportage decentrale status adviescommissie. Marktpartijen melden mogelijke decentrale issues bij het Transitie Center, deze worden door de adviescommissie beoordeeld en in een rapportage aan de SR-NEDU kenbaar gemaakt.

In beheer name
· Er is een positief vrijgave advies in beheer name door EDSN A&R OPS
· Er is een positief vrijgave advies in beheer name door Tennet TSO OPS

Nazorg
· Er is een positief vrijgave advies nazorg afgegeven door EDSN A&R OPS
· Er is een positief vrijgave advies nazorg afgegeven door Tennet TSO OPS




4. Specifieke Centrale entry- en exitcriteria: Duale Fase TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1


	Duale Fase software TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 (20 maart 2022 t/m 14 mei 2022)

	Entry criteria
	Voorbereiding
· Het draaiboek Duale Fase Instap MV is goedgekeurd door de klankbordgroep transitie en de SR-NEDU.
· Instapplanning MVs is voor start GAT (3-1-2022) met betrokken marktpartijen overeengekomen.
· Per Marktpartij (MV) is er een Single Point of Contact bekend voor de rol van draaiboek coordinator
· Go Live TR2021 A2.0 Tranche 1 is succesvol verlopen
Voorlichting
· De in het project geplande informatiesessies zijn uitgevoerd. 
Go/No-Go
· Er zijn geen blokkerende bevindingen als gevolg van TR2021 A2.0 T1 voor een succesvolle instap MV

	Exit Criteria
	Uitvoering
· Het draaiboek Duale Fase Instap MV TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 is per instap MV volledig doorlopen en succesvol uitgevoerd.
· Na afloop van de duale fase (uiterlijk 14 mei 2022) dienen alle MVs ingestapt te zijn.
· Op 29 april 2022 vindt er een inventarisatie van ingestapte MVs plaats ter voorbereiding op SR NEDU van 13 mei 2022.

Rapportage decentrale status adviescommissie. Marktpartijen melden mogelijke decentrale issues bij het Transitie Center, deze worden door de adviescommissie beoordeeld en in een rapportage aan de SR-NEDU kenbaar gemaakt.

In beheer name
· Er is een positief vrijgave advies in beheer name door EDSN A&R OPS
· Er is een positief vrijgave advies in beheer name door Tennet TSO OPS
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