## Voorblad
Integraal Draaiboek Mei Release 2026
Versie: 0.92 Auteur: Jorik van Vilsteren

## Int. Draaiboek Mei Release 2026
Nr. | Organisatie | Contact persoon | Activiteit(en) | Omgeving | Opmerking(en) | Starttijd | Fixed tijd | Status | Parallel met | Afh. van
1 | Pre Go-Live
1.1 | Het Normo | Lisa Sulkers | GO / NO GO TS039, TS040, TS041 en TS046 Het Normo. Toetsingsmoment Exit Cirteria door IISO |  | Indien besloten is om het fallback-window in werking te laten treden, dan volgende Go / No Go 10/04/26 | 2026-04-03 10:00 | 2026-04-03 10:30
1.2 | Het Normo | Jorik van Vilsteren | GO / NO GO Communiceren naar KBG Transitie en Project Managers TSB-E & DSB |  |  | 2026-04-03 10:30 | 2026-04-03 10:35
1.3 | Het Normo | Lisa Sulkers | GO / NO GO TS046 (IC280L) Het Normo. Toetsingsmoment Exit Cirteria door PF SG. |  |  | 2026-04-10 10:00 | 2026-04-10 11:00
1.4 | Het Normo | Lisa Sulkers | GO / NO GO Communiceren naar KBG Transitie en Project Managers TSB-E & DSB |  |  | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 11:05
1.5 | Het Normo | Jorik van Vilsteren | Bespreken GO / NO GO TS055 & TS023-TS060 en bespreken herbevestiging GO / NO GO TS039, TS040 & TS041 en |  | Optioneel: enkel in geval van gewijzigde omstandigheden ten opzichte van 10/04/26 | 2026-04-17 08:30 | 2026-04-17 08:45
1.6 | Het Normo | Jorik van Vilsteren | Advies KBG Transitie versturen naar IISO |  | Optioneel: enkel in geval van gewijzigde omstandigheden ten opzichte van 10/04/26 | 2026-04-17 08:45 | 2026-04-17 09:00
1.7 | Het Normo | Lisa Sulkers | GO / NO GO TS055 & TS023-060 Het Normo en Herbevestiging TS039, TS040 & TS041. Toetsingsmoment Exit Cirteria door IISO |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 10:00
1.8 | Het Normo | Lisa Sulkers | GO / NO GO TS055 & TS023-060 Het Normo. Toetsingsmoment Exit Cirteria door PF SG |  | Indien besloten is om het fallback-window in werking te laten treden, dan volgende Go / No Go 20/04/26 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 10:30
1.9 | Het Normo | Lisa Sulkers | GO / NO GO Communiceren naar KBG Transitie en Project Managers TSB-E & DSB |  |  | 2026-04-17 10:30 | 2026-04-17 10:35
1.10 | Het Normo | Jacco Hogeweg | Nieuwsbrief uitsturen naar de markt omtrent succesvolle Go / No Go Besluitvorming en beschikbaarheid sytemen |  | Indien besloten is tot fallback of rollback dit tevens op te nemen in marktcommunicatie | 2026-04-17 10:35 | 2026-04-17 11:00
1.11 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Reguliere technische release in DSB met EDSN landschap |  | Implementatie RFC 063 Disputen proces en evt. restpunten indien aanwezig | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 20:00
1.12 | Het Normo | Lisa Sulkers | GO / NO GO TS055 & TS023-060 Het Normo. Toetsingsmoment Exit Cirteria door IISO |  | Indien besloten is om het fallback-window in werking te laten treden, dan besluitvorming terug naar PF SG | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 10:30
1.13 | Het Normo | Jorik van Vilsteren | GO / NO GO Communiceren naar KBG Transitie en Project Managers TSB-E & DSB |  |  | 2026-04-20 10:30 | 2026-04-20 10:35
1.14 | Het Normo | Jacco Hogeweg | Nieuwsbrief uitsturen naar de markt omtrent succesvolle Go / No Go Besluitvorming en beschikbaarheid sytemen |  | Indien besloten is tot fallback of rollback dit tevens op te nemen in marktcommunicatie | 2026-04-20 10:35 | 2026-04-20 11:00
1.15 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Migratie allocatiemethode Elektriciteit PRF -> SMA batch 1 |  | Effectueringsdatum 1-5-2026; berichtenverkeer ná effectuering | 2026-04-23 10:00 | 2026-04-23 17:00
1.16 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Migratie allocatiemethode Elektriciteit PRF -> SMA batch 2 |  | Effectueringsdatum 1-5-2026; berichtenverkeer ná effectuering | 2026-04-24 10:00 | 2026-04-24 10:00
1.17 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Migratie allocatiemethode Elektriciteit PRF -> SMA batch 3 |  | Effectueringsdatum 1-5-2026; berichtenverkeer ná effectuering | 2026-04-28 10:00 | 2026-04-28 10:00
1.18 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Migratie allocatiemethode Elektriciteit PRF -> SMA batch 4 |  | Effectueringsdatum 1-5-2026; berichtenverkeer ná effectuering | 2026-04-29 10:00 | 2026-04-29 17:00
1.19 | TSB-E (TenneT) | Annet Postma - Mol | Controle op parameters en configuratie |  |  | 2026-04-30 08:30 | 2026-04-30 09:00
1.20 | Het Normo | Jorik van Vilsteren | Voorbespreken toetsingsmoment exit criteria met KBG Transitie |  |  | 2026-04-30 08:30 | 2026-04-30 09:00
1.21 | Het Normo | Lis Sulkers | GO / NO GO. Toestingsmoment exit criteria door IISO |  | Optioneel: Alleen indien in de IISO conform 'Besluitvorming Exit citeria' is besloten om het fallback window in werking te laten treden / zal een nieuw toetsmoment plaatsvinden door Het Normo | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 09:30
1.22 | Het Normo | Jacco Hogeweg | Nieuwsbrief uitsturen naar de markt omtrent succesvolle Go Live en beschikbaarheid sytemen |  | Indien besloten is tot fallback of rollback dit tevens op te nemen in marktcommunicatie | 2026-04-30 09:30 | 2026-04-30 09:35
1.23 | DSB met EDSN | Luuk Westera | DSB stuurt laatste E24 (Recon E) naar BRP en laatste E25 naar TenneT |  | Conform transitieafspraken | 2026-04-30 17:00 | 2026-04-30 17:00
1.24 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Gekwalificeerde partijen voor API "Verzoek vaststellen meterstanden en verbruiken" registreren in systemen |  |  | 2026-04-30 17:00 | 2026-04-30 17:00
1.25 | Leveranciers | Leveranciers | Laatste dag om nog een bericht melding “Wijzigen Naam” in te dienen (TS023-TS060) |  |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 23:59
1.26 | Leveranciers | Leveranciers | Stopzetten indienen meterstanden vanuit slimme meters |  | Ingediende standen worden in principe afgewezen. Om het centrale systeem niet onnodig te belasten moeten leveranciers geen overbodige standen indienen | 2026-04-30 23:59 | 2026-04-30 23:59
2 | Go-Live
2.1 | Het Normo | Lisa Sulkers | Herbevestigings call FGL |  |  | 2026-04-30 10:00 | 2026-04-30 10:30
2.2 | Het Normo | Jorik van Vilsteren | Terugkoppeling uitkomst IISO aan KBG tranisitie en projectmanagers TenneT en EDSN |  |  | 2026-04-30 10:35 | 2026-04-30 10:50
2.3 | Het Normo | Jacco Hogeweg | Communicatie door Het Normo dat er een Go is afgegeven. MEI Release 2026 gaat functioneel Live. |  |  | 2026-04-30 10:50 | 2026-04-30 11:00
2.4 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Functionele go-live centrale DSB systemen o.b.v. datum toggle |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 01:00
2.5 | Leveranciers | Leveranciers | De eerste dag voor de leveranciers om het bericht melding “Wijzigen gegevens aangeslotene” in te kunnen dienen bij de distributiesysteembeheerder (TS023-TS060) |  | Met betrekking tot alle inhuizingen en leverancierswitches van primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen elektriciteit en gas die effectueren vanaf deze datum dienen de leveranciers een bericht melding “Wijzigen gegevens aangeslotene” in bij de distributiesysteembeheerder. Met betrekking tot alle relevante wijzigingen van gegevens van aangeslotenen met betrekking tot kleine aansluitingen elektriciteit en gas die de leveranciers vanaf deze dag van de aangeslotene ontvangen, dienen de leveranciers een bericht melding “Wijzigen gegevens aangeslotene” in bij de distributiesysteembeheerder. 4/5/2026 Uiterlijke dag waarop het bericht melding “Wijzigen gegevens aangeslotene” met betrekking tot inhuizingen en leverancierswitches van kleine aansluitingen elektriciteit en gas die effectueren op 01-05-2026 ingediend moet worden bij de distributiesysteembeheerder. | 2026-05-01 01:00 | 2026-05-04 23:59
2.6 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Informeren Transitie manager Het Normo over succesvolle uitvoering van de configuratiestappen van het project |  |  | 2026-05-01 09:30 | 2026-05-01 09:45
2.7 | TSB-E (TenneT) | Annet Postma - Mol | Terugkoppeling vanuit TenneT aan transitie manager Het Normo dat het activeren van de automatische datumtoggle succesvol heeft plaatsgevonden. |  |  | 2026-05-01 09:45 | 2026-05-01 10:00
2.8 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Migratie allocatiemethode Elektriciteit PRF -> SMA Veegrun |  | Veegbatch o.b.v. mutaties op te migreren aansluitingen tussen verschillende batches en 1-5-2026 | 2026-05-01 10:00 | 2026-05-01 17:00
2.9 | Het Normo | Jorik van Vilsteren | Informeren KBG Transitie en IISO over succesvolle uitvoering van de configuratiestappen van het project |  |  | 2026-05-01 10:00 | 2026-05-01 10:30
2.10 | Essent | Essent | Laatste aanlevering over meetdatum 30/4 |  |  | 2026-05-01 22:59 | 2026-05-01 23:00
2.11 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Start verzenden stamdatamutaties Elektriciteit aan LV en BRP o.b.v migratie allocatiemethode Elektriciteit PRF -> SMA |  |  | 2026-05-02 01:00
2.12 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Start reguliere processen conform afspraken. Allocatie-, meetdata- en stamdataberichten en dynamische profielfracties worden volgens afspraken bepaald en beschikbaar gesteld. |  | Reguliere verwerking processen | 2026-05-02 01:00
2.13 | Leveranciers | Leveranciers | Eerste mogelijkheid voor de leveranciers om een verzoek in te dienen bij de distributiesysteembeheerde om een meterstand en volumes vast te stellen m.b.t. een allocatiepunt dat voorzien is van een meetinrichting waarvan de communicatiefunctionaliteit in gebruik is. Deze meterstand heeft betrekking op 02-05-2026. |  |  | 2026-05-02 01:00 | 2026-05-02 23:59
2.14 | Eneco | Eneco | Laatste aanlevering over meetdatum 30/4 |  |  | 2026-05-02 07:00 | 2026-05-02 07:30
2.15 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Tweede bepaling dynamische profielfracties m.b.t. de meetdag 01-05-2026 o.b.v. zelf gecollecteerde meetgegevens. Deze worden gefixeerd. |  |  | 2026-05-03 09:45 | 2026-05-03 10:00
2.16 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Terugkoppeling vanuit DSB (EDSN) aan transitie manager Het Normo dat werkzaamheden op zaterdag 2 en zondag 3 mei succesvol hebben plaatsgevonden |  |  | 2026-05-04 09:30 | 2026-05-04 10:00
2.17 | Het Normo | Jorik van Vilsteren | Informeren KBG Transitie en IISO over succesvolle uitvoering van de configuratiestappen van het project |  |  | 2026-05-04 10:00 | 2025-05-04 10:30
3 | Post Go-Live (nazorgplan)
3.1 | Leveranciers | Leveranciers | Periode voor de initiële vulling van het register met gegevens van de aangeslotene met betrekking tot kleine aansluitingen elektriciteit en gas bij de distributiesysteembeheerders voor zover al niet aangeleverd via het reguliere proces (inhuizing, leverancierswitch, wijziging gegevens aangeslotene). De leveranciers dienen met betrekking tot al hun primaire allocatiepunten van kleine aansluitingen elektriciteit en gas een bericht melding “Wijzigen gegevens aangeslotene” in bij de distributiesysteembeheerders. |  |  | 2026-05-01 01:00 | 2026-05-15 17:00
3.2 | DSB met EDSN | Luuk Westera | Verzending laatste allocatieruns met periodes meetdag <1-5-2026 |  | Reguliere verwerking processen | 18-5-2026 17:00 | 18-5-2026 17:00
3.3 | TSB-E (TenneT) | Annet Postma - Mol | Verhoogde dijkbewaking voor ten eerste male versturen berichten |  | Reguliere verwerking processen | 2026-06-12 19:00 | 2026-06-12 20:00
3.4 | TSB-E (TenneT) | Annet Postma - Mol | Verhoogde dijkbewaking voor ten eerste male generen en versturen facturen |  | Reguliere verwerking processen | 2026-06-15 | 2026-06-15 23:59
3.5 | TSB-E (TenneT) | Annet Postma - Mol | Terugkoppeling vanuit TSB-E aan transitie manager Het Normo het verloop van processen met betrekking tot versturen berichten en genereren facturen (middels Voortgangsrapportage Nazorgplan) |  | In januari/ februari testen we de verbinding een keer om eventuele misconfiguraties tijdig op te lossen. | 2026-06-16 09:00 | 2026-06-16 09:30
3.6 | Het Normo | Jorik van Vilsteren | Bespreken update TSB-E in KBG Transitie |  |  | 2026-06-16 09:30 | 2026-06-16 10:00
3.7 | Het Normo | Lisa Sulkers | Bespreken VR in IISO |  |  | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-16 10:30
3.8 | Het Normo | Jacco Hogeweg | Nieuwsbrief over eerste maal succesvol verwerken processen |  |  | 2026-06-16 10:30 | 2026-06-16 11:00
3.9 | Het Normo | Johan Sietzema | Bespreken Advies over afronding Nazorg in KBG Transitie |  |  | 2026-10-30 09:30 | 2026-10-30 10:00
3.10 | Het Normo | Lisa Sulkers | Besluitvorming IISO over afronding Nazorg |  |  | 2026-10-30 10:00 | 2026-10-30 10:30
3.11 | Het Normo | Jacco Hogeweg | Informeren markt over afronding Nazorg |  |  | 2026-10-30 10:30 | 2026-10-30 11:00

## Contactpersonen
Achternaam | Voornaam | Organisatie | Rol | Mailadres | Telefoonnummer
Horst, van der | Mirjam | Het Normo | Voorzitster IISO | mirjam.vanderhorst@hetnormo.nl | 31655289393
Sulkers | Lisa | Het Normo | Implementatiemanager | lisa.sulkers@hetnormo.nl | 31655928914
Vilsteren, van | Jorik | Het Normo | Transitie Coordinator | jorik.vanvilsteren@hetnormo.nl | 31612947218
Sietzema | Johan | Het Normo | Transitie Draaiboek Coordinator | johan.sietzema@hetnormo.nl | 31637340693
Straalen, van | Bram | Het Normo | Expert | bram.vanstraalen@hetnormo.nl | 31651562370
Hogeweg | Jacco | Het Normo | Communicatie Adviseur | jacco.hogeweg@hetnormo.nl | 31646611727
Steenaert | Gijsbert | TenneT | Programma Manager | gijsbert.steenaert@tennet.eu | 31651384992
Strabucchi | Frans Willem | EDSN | Programma Manager | franswillem.strabucchi@edsn.nl | 31645396295
Westera | Luuk | EDSN | Business Analist | luuk.westera@edsn.nl | 31652621508
Nijland | Thijs | Alliander | Lid KBG DSB | thijs.nijland@alliander.com | 31652599177
Postma-Mol | Annet | TenneT | Lid KBG TSB-E | annet.postma-mol@tennet.eu | 31652856436
Baar, van | Daniel | Eneco | Lid KBG VOMD | daniel.vanbaar@eneco.com | 31644208418
Kruijk, de | Remco | PV NED | Lid KBG BRP | rdekruijk@pvned.eu | 31612313539
Kiran | Kemal | Kenter | Lid KBG - MV / GSB | kemal.kiran@kenter.nu | 31625505369