## TR4
NR | TITEL | TGL / FGL | OMSCHRIJVING | VERVOLGSTAP | IMPACT | ADDITIONELE INFORMATIE
1.1 | TS046/IC280L | GO-LIVE Advies (03-04-2026)
1.1.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | GLA | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 03-04-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient DSB dit snel op te lossen, uiterlijk tot 17-04-2026. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
1.1.2 | MMC Hub niet gereed | GLA | MMC Hub niet gereed zijn op 03-04-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien MMC Hub niet gereed is, dan dient TenneT dit snel op te lossen, uiterlijk tot 17-04-2026. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
1.1.3 | Back-end TenneT niet gereed | GLA | Back-end TenneT niet gereed zijn op 03-04-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien back-end systemen TenneT niet gereed zijn, dan dient TenneT dit snel op te lossen, uiterlijk tot 17-04-2026. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
1.2 | TS046/IC280L | Functionele GO-Live (01-5-2026)
1.2.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | FGL | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 01-05-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien de Back-end systemen van de DSB niet tijdig gereed zijn, dan dient dit zsm opgelost te worden door de DSB en dit valt onder Nazorg. FGL blijft ongewijzigd. | Oplossen in nazorg, ergste geval verlate verzending reconciliatieberichten | Eerste verzending is pas regulier eind mei gepland, dus er is ruimte om nog na de functionele GL om oplossing te zoeken
1.2.2 | MMC Hub niet gereed | FGL | MMC Hub niet gereed zijn op FGL 01-05-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien de MMC Hub niet gereed is, dan dient dit zsm opgelost te worden door de TenneT en dit valt onder Nazorg. FGL blijft ongewijzigd. FGL overige items ongewijzigd | Oplossen in nazorg, ergste geval verlate verzending reconciliatieberichten | Eerste verzending is pas regulier eind mei gepland, dus er is ruimte om nog na de functionele GL om oplossing te zoeken
1.2.3 | Back-end TenneT niet gereed | FGL | Back-end TenneT niet gereed is op 01-05-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien de Back-end TenneT niet tijdig gereeed is, dan dient dit zsm opgelost te worden door de TenneT en dit valt onder Nazorg. FGL blijft ongewijzigd. FGL overige items ongewijzigd | Oplossen in nazorg, ergste geval verlate verzending reconciliatieberichten | Eerste verzending is pas regulier eind mei gepland, dus er is ruimte om nog na de functionele GL om oplossing te zoeken
2.1 | TS039/IC283 | GO-LIVE Advies (03-04-2026)
2.1.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | GLA | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 03-04-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient DSB dit snel op te lossen, uiterlijk tot 17-04-2026. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
2.2 | TS039/IC283 | Functionele GO-Live ( 01-05-2026)
2.2.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | FGL | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 01-05-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien de Back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient de DSB dit zsm op te lossen om verdere vertraging te voorkomen. FGL van TS039 wordt uitgesteld FGL van de overige items ongewijzigd | Oplossen in nazorg en bespreken 'mitigatie' in sector | Afstemming in sector nodig m.b.t. richting: - Uitstel N-10 allocatie - Allocatie conform pre-TS039 configuratie - Allocatie conform pre-TS039 configuratie en correctieve verrekeningen - ...
3.1 | TS040/IC258 | GO-LIVE Advies (03-04-2026)
3.1.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | GLA | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 03-04-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient DSB dit snel op te lossen, uiterlijk tot 17-04-2026. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
3.1.2 | Back-end TenneT niet gereed | GLA | Back-end TenneT niet gereed zijn op 03-04-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien back-end systemen TenneT niet gereed zijn, dan dient TenneT dit snel op te lossen, uiterlijk tot 17-04-2026. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
3.2 | TS040/IC258 | Functionele GO-Live ( 01-05-2026)
3.2.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | FGL | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 01-05-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien de Back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient de DSB dit zsm op te lossen om verdere vertraging te voorkomen. FGL in overleg (zsm inplannen) FGL overige items ongewijzigd FGL TS040 wordt uitgesteld |  | Invoeringsregeling staat de implementatiedatum van 01-05-2026 hard opgenomen…: DSB is dus incompliant
3.2.2 | Back-end TenneT niet gereed | FGL | Back-end TenneT niet gereed is op 01-05-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien Back-end TenneT niet gereed is, dan dient de TenneT dit zsm op te lossen om verdere vertraging te voorkomen. FGL in overleg (zsm inplannen) FGL van TS040 wordt uitgesteld FGL van de overige items ongewijzigd |  | Invoeringsregeling staat de implementatiedatum van 01-05-2026 hard opgenomen…: TenneT is dus incompliant
4.1 | TS041/IC247A | GO-LIVE Advies (03-04-2026)
4.1.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | GLA | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 03-04-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient DSB dit snel op te lossen, uiterlijk tot 17-04-2026. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
4.2 | TS041/IC247A | Functionele GO-Live (01-05-2026)
4.2.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | FGL | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 01-05-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien de Back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient de DSB dit zsm op te lossen om verdere vertraging te voorkomen. FGL in overleg (zsm inplannen) |  | Invoeringsregeling staat de implementatiedatum van 01-05-2026 hard opgenomen…: DSB is dus incompliant
5.1 | TS055 | GO-LIVE Advies (17-04-2026)
5.1.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | GLA | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 17-04-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient DSB dit snel op te lossen, uiterlijk tot 17-04-2026. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
5.2 | TS055 | Functionele GO-Live (01-05-2026)
5.2.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | FGL | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 01-05-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien de Back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient de DSB dit zsm op te lossen om verdere vertraging te voorkomen. FGL in overleg (zsm inplannen) FGL overige items ongewijzigd
6.1 | TS023/TS060 | GO-LIVE Advies (17-04-2026)
6.1.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | GLA | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 17-04-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient DSB dit snel op te lossen, uiterlijk tot 17-04-2026. FGL van alle issues blijft voorlopig staan. | Fallbackplan wordt van toepassing.
6.2 | TS023/TS060 | Functionele GO-Live (01-05-2026)
6.2.1 | Back-end systemen DSB niet gereed | FGL | Back-end systemen DSB zijn niet gereed op 01-05-2026 wat mogelijk leidt tot een marktverstoring | Indien de Back-end systemen DSB niet gereed zijn, dan dient de DSB dit zsm op te lossen om verdere vertraging te voorkomen. FGL in overleg (zsm inplannen) FGL overige items ongewijzigd |  | Invoeringsregeling staat de implementatiedatum van 01-05-2026 hard opgenomen…: DSB is dus incompliant. LV's kunnen transitie niet opstarten