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	Doelstellingen
	De doelstelling van de Transitie Themarelease 2021 (Transitie TR2021) is het coördineren en uitvoeren van een succesvolle transitie binnen de sector als gevolg van de wijzigingen uit de issues in de scope van de projecten TR2021 NEDU en CMF.

	Scope
	De scope van de Transitie Sector Release 2021 is drieledig, namelijk:
· het plannen en uitvoeren van transitie van centrale systemen en processen EDSN (C-ARM)
· het plannen en uitvoeren van transitie van centrale systeem Tennet TSO (MMC Hub)
· het organiseren, monitoren, regie voeren van en rapporteren over de transitie voor marktpartijen.

	Projectresultaten
	Een succesvol uitgevoerde transitie van centrale systemen/processen EDSN, een succesvol uitgevoerde transitie van Tennet’s MMC Hub, waarbij marktpartijen goed gefaciliteerd en begeleidt zijn.

	Periode
	Geplande startdatum
	1 augustus 2020 

	
	Geplande einddatum
	18 juni 2022

	Planning hoofdfases
	TR2021 IC248 / IC249 (IC231[footnoteRef:1]) [1:  IC231 is feitelijk al van toepassing is met het instappen van een RNB in ARM
] 

	

	
	Planningsfase
	01-08-2020 tot 17-12-2020

	
	Voorbereidingsfase
	20-03-2021 tot 30-07-2021

	
	Uitvoeringfase
	31-07-2021 tot 19-03-2022

	
	Technisch Go-live
	19 maart 2022

	
	Effectuering
	19 maart 2022

	
	Nazorg / Duale fase
	19-03-2022 tot 18-06-2022

	
	TR2021 IC259
	

	
	Technisch Go Live
	23-10-2021

	
	Effectuering
	23-10-2021

	
	Nazorg
	23-10-2021 tot 06-11-2021

	Financiële resultaten 
	De transitiekostenzijn opgenomen in de PID NEDU Themarelease 2021


	Belangrijkste risico’s
	Risico en gevolg
	Mitigerende maatregel

	
	Deploymentrisico C-ARM, issues tijdens Go Live window door onjuiste deployment CARM
	Continue afstemming met EDSN Beheer CARM, Transitieteam EDSN en Tennet TSO

	
	Beschikbaarheid MMC Hub (TenneT), issues tijdens Go Live window door onjuiste configuratie MMC Hub
	Continue afstemming met TenneT, integraal transitieplan en integraal draaiboek Go Live, Dry Run (testen van draaiboek)

	
	Deployment risico’s MMC Hub
	Continue afstemming met TenneT, integraal transitieplan en integraal draaiboek, alsmede integrale Dry Run

	
	Onvoldoende beschikbare resources Tennet TSO ten behoeve van oplossen issues
	Continue afstemming met TenneT, integraal transitieplan en integraal draaiboek Go Live, Dry Run (testen van draaiboek), 

	
	Onvoldoende beschikbare resources C-ARM DEV/OPS ten behoeve van oplossen issues (incl. connectiviteitsissues met MMC Hub Marktpartijen)
	Continue afstemming met EDSN A&R DEV/OPS en Transitieteam EDSN.

	
	Beschikbaarheid resources RNBs, te weinig resources om issues en afhankelijkheden tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig te analyseren en op te lossen.
	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie project TR2021 en decentrale Project Managers, integraal draaiboek Go Live

	
	Partijen niet in staat om XML op te leveren of te ontvangen en daardoor niet kunnen participeren aan (verplichte) marktprocessen
	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie Project TR2021, informeren markt middels informatiesessies, nieuwsbrieven, mailings

	
	Onduidelijkheid over rollen, taken, verantwoordelijkheden tijdens Uitvoeringsfase Transitie, waardoor Go Live niet succesvol verloopt
	Opstellen Transitie documenten Procesafspraken, Commando & Communicatie Structuur, Draaiboek Go Live.
Testen van het integrale draaiboek inclusief communicatie momenten tijdens Dry Run

	
	Onvoldoende dekkingsgraad in testen met marktpartijen (bv niet-NEDU leden)
	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie Project TR2021, informeren markt middels informatiesessies, nieuwsbrieven, mailings

	
	Readiness GTS voor ontvangen meetdata koppelpunten via MMC Hub
	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie Project TR2021

	
	Niet tijdige instap van  MVs en/of PVs, waardoor de markt schade leidt door niet kunnen verwerken Edine format
· Niet instappen conform vooraf (2 weken voorafgaand) afgegeven planning. 

· Asynchroon instappen MV vs PV: dus MV gaat over, PV is nog niet klaar.
	Tijdige afstemming met marktpartijen betreffende instapmoment (hierbij rekening houdende met schaalbaarheid, ivm grote MV’s tegelijkertijd af kunnen handelen)

Voldoende resources beschikbaar stellen om eventuele afwijkingen van initiele planning op te kunnen vangen
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De gezamenlijke netbeheerders zijn akkoord met het Transitieplan mits de volgende aandachtspunten uitdrukkelijk meegenomen worden naar de Kopgroep Transitie ter borging in een detaillering van het Transitieplan.

	Nr.
	Aandachtspunt
	Borging

	1.
	Dataschoning door MV’s kent afhankelijkheden met RNB’s. 
	Dataschoningsplanning afstemmen en uitwerken met KBG Transitie met ondersteuning door EDSN.

	2.
	Functionele wijzigingen bij marktpartijen hebben afhankelijkheden met elkaar.
	Functionele impact per marktrol in kaart brengen en afhankelijkheden afstemmen in KBG Transitie.

	3.
	De voorwaarden voor MV’s in te stappen tijdens de duale periode zijn niet vastgesteld.
	KBG Transitie stelt plan op voor instap per MV inclusief voorwaarden.

	4.
	Uitvoering van transitie vraagt nauwe samenwerking en daarmee om een heldere organisatie en communicatie structuur.
	Verdere uitwerking in de deliverable "Communicatie en commandostructuur en issueproces go live" in de KBG Transitie.

	5.
	Er zijn twee go-live momenten: oktober 2021 en maart 2022.
	Voor beide go-live momenten wordt een draaiboek opgesteld met de KBG Transitie.

	6.
	Iedere marktrol heeft een cruciale bijdragen aan het succes van TR2021 en dient zijn verantwoordelijkheid te kennen en in te vullen.
	Benodigde inspanning per marktrol wordt uitgewerkt in  de detail transitie aanpak. Er is commitment op het leveren van een actieve deelname aan KBG Transitie voor uitwerking en afstemming van alle noodzakelijke activiteiten door 
marktpartijen zoals gevraagd door Transitiemanager NEDU.

	7.
	Systeem inrichting en technische ondersteuning van betrokken marktrollen tijdens dry run is randvoorwaardelijk.
	Noodzakelijke systemen en technische ondersteuning wordt uitgewerkt in het PVA Dry Run in samenwerking met de KBG Transitie.
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Periodiek worden in de energiemarkt met verschillende releases sector brede wijzigingen in marktafspraken gerealiseerd, bijv. als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. De Sector Planningscommissie (SPC) stelt de inhoud en de datum van invoering van een sectorrelease voor. Deze wordt vervolgens in de ALV NEDU vastgesteld. 

De beoogde wijzigingen in de marktafspraken zijn in zogenaamde ‘issues’ door issuecommissies op hoofdlijnen beschreven. De definitie van de inhoud van een release door de SPC bestaat uit een lijst van ‘issues’ waarvan de implementatie onderdeel uitmaakt van de betreffende release. Tevens worden de met de ‘issues’ samenhangende wijzigingen verwerkt in de sectordocumentatie en wordt waar nodig een codewijzigingsvoorstel geschreven. Dit samen vormt de requirements. 

Deze issues kunnen impact hebben op de, in het kader van centrale marktfacilitering, gecentraliseerde systemen. Deze gecentraliseerde systemen worden door EDSN ontwikkeld en beheerd in opdracht van het OGC (Opdrachtgevers Collectief). Hierin hebben de regionale netbeheerders zich verenigd om de taak van centrale marktfacilitering uit te voeren. Of een in de sectorrelease opgenomen issuewijziging in de gecentraliseerde systemen vereist is, wordt vastgesteld in een impactanalyse. Deze impactanalyse wordt per issue door EDSN, in opdracht van het OGC, uitgevoerd. 

Wanneer wijzigingen in de gecentraliseerde systemen als onderdeel van de sectorrelease noodzakelijk zijn, dan geeft het OGC een projectopdracht aan EDSN. Daarnaast geeft NEDU de projectopdracht aan EDSN ter ondersteuning van een sectorimplementatie. Het werkpakket richt zich op het coördineren van de invoering van de wijzigingen als gevolg van de sectorimplementatie (de transitie) en het faciliteren van de gebruikersacceptatietesten door marktpartijen. 

Dit document beschrijft de aanpak om tot een succesvolle transitie van centrale systemen en processen te komen, waarbij tevens aandacht is voor de wijze waarop de organisaties van de centrale systemen (EDSN en Tennet TSO) met NEDU samenwerken.

Aangezien een succesvolle kwalificatie en transitie van MMC Hub randvoorwaardelijk is voor een succesvolle transitie van het project TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 is er voor gekozen om een integraal Transitieplan op te stellen voor zowel de aanpassingen aan de centrale systemen van EDSN als de aanpassingen aan het centrale systeem van Tennet TSO.
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In dit hoofdstuk wordt de uit te voeren opdracht verder beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de doelstellingen en de scope van de opdracht. Vervolgens worden de te behalen resultaten en de betrokken partijen weergegeven.
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De doelstelling van de Transitie Themarelease 2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 (Transitie TR2021) is het coördineren en uitvoeren van een succesvolle transitie binnen de sector als gevolg van de wijzigingen uit de issues in de scope van de projecten TR2021 NEDU en CMF.
De wijzigingen van het centrale systeem van Tennet TSO vallen onder de NEDU, waarbij sprake is van gezamenlijk coördinatie. Er wordt een integraal transitieplan opgesteld, maar wel met eigen verantwoordelijkheden.
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Als gevolg van de wijzigingen TR2021 dienen er centraal en decentraal aanpassingen doorgevoerd te in de software systemen en sectorbrede wijzigingen in marktafspraken gerealiseerd te worden. Deze aanpassingen worden tijdens de Go-live van het project TR2021 in productie genomen. De scope bestaat uit drie onderdelen, namelijk:
· het plannen en uitvoeren van de transitie voor centrale systemen en processen EDSN (C-ARM);
· het plannen en uitvoeren van de transitie en kwalificatie voor het centrale systeem Tennet TSO (MMC Hub);
· het organiseren, monitoren, regie voeren van en rapporteren over de transitie voor marktpartijen.

[bookmark: _Toc58231945]Het plannen en uitvoeren transitie centrale systemen en processen

· In scope (Projectteam Transitie verantwoordelijk)
· Opstellen en bewaken entry- en exitcriteria;
· Opstellen en bewaken go-live planning;
· Opstellen van de proces afspraken;
· Opstellen en bewaken van het fallbackplan;
· Opstellen en bewaken van de communicatie en commandostructuur;
· Opstellen transitie draaiboek ten behoeve van Go Live window op 19-03-2022;
· Opstellen kwalificatieplan MMC Hub (Tennet TSO);
· Organisatie, monitoring en rapportage conform het Kwalificatieplan Tennet TSO, inclusief begeleiding van marktpartijen ten tijde van deze kwalificatie en eventuele escalatie;
· Opstellen vrijgave advies voor SR NEDU en ALV NEDU voor centrale systeem MMC Hub (Tennet TSO);
· Monitoring en sturing van instap MV-partijen op nieuwe berichtenstandaard tijdens duale periode; 
· Begeleiden, coördineren van en regie voeren over de uitvoering van de transitie en -testen;
· Communicatie met betrekking tot de transitie (voorlichting, kick-off en evaluatie), alsmede commando voeren tijdens de transitie; 
· Opstellen en uitvoeren nazorgfase;
· Opstellen vrijgave advies voor de SR NEDU en ALV NEDU centrale systemen.

· Out of scope
· Het realiseren en testen van de wijzigingen als gevolg van het project TR2021 in de centrale CMF systemen. Dit onderdeel wordt uitgevoerd in het onderdeel testen van project TR2021 CMF;
· Het realiseren en testen van de wijzigingen als gevolg van het project TR2021 in  Tennet TSO systeem. Dit onderdeel wordt uitgevoerd in Tennet’s project Allocatie 2.0 TR2021;
· Het accepteren van de gewijzigde systemen als gevolg van het project TR2021. Dit onderdeel wordt uitgevoerd in het project TR2021 NEDU gebruikersacceptatietesten;
· Het testen en accepteren van de decentrale systemen (marktpartijen) als gevolg van de implementatie TR2021. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de marktpartijen zelf;
· De (transitie) activiteiten die de marktpartijen zelf dienen uit te voeren als gevolg van de Go-live TR2021, enkel de schakelmomenten worden opgenomen in het integrale draaiboek (vanaf welk moment gaat een applicatie ‘down’ en vanaf welk moment is deze weer ‘up’;
· Decommisioning van EDine berichtenverkeer, eventuele decommissioning stappen dienen toegevoegd te worden aan het Draaiboek Transitie of overgedragen te worden aan de beheerorgansiatie (EDSN / Tennet TSO).
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In onderstaand overzicht wordt per issue de geraakte marktrollen en globale impact weergegeven:

	IC
	LNB
	RNB
	LV
	MV
	PV
	Codes
	Berichten
	Ketenprocessen
	Privacy

	231
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	

	248
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	249
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	259
	
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	


Bron: NEDU ICs v1.0

Per issue dat in scope is van TR2021, is een korte beschrijving van het issue en de transitieaspecten hieronder weergeven.

3.2.2.1 IC231 Dagelijks versturen meetwaarden
IC 231 is feitelijk al van toepassing met het instappen van de laatste RNB in C-ARM.

3.2.2.2 IC248 Reclamaties meetwaarden telemetrie
IC248 zorgt voor een consistent en nieuw allocatieproces, waarbij taken en verantwoordelijkheden eenduidig en helder belegd zijn.

Het reclamatieproces wordt ingevoerd gelijk met de aanpassing van de aanlevering van de dagelijks uitgelezen telemetrisch bemeten allocatiepunten. 

Het reclamatieproces is voortaan rechtstreeks tussen programmaverantwoordelijke en meetverantwoordelijke mogelijk. De netbeheerder is in deze situatie geen "doorgeefluik" meer en de programmaverantwoordelijke is niet afhankelijk van de netbeheerder voor het doorzetten van kwalitatieve reclamaties. 

De netbeheerder doet vervolgens een plausibiliteitscontrole op de ontvangen PTE waarden. Dat wil zeggen dat de netbeheerder controleert of de ontvangen meetreeksen passen bij de capaciteit en de leveringsrichting van de aansluiting. Bij uitval na deze controle kan de netbeheerder een herzieningsverzoek aan de meetverantwoordelijke sturen.

Met betrekking tot netkoppelpunten gas is het proces voortaan rechtstreeks tussen Meetverantwoordelijke en Landelijk Netbeheerder (GTS) in plaats van de huidige situatie waarbij het proces loopt van Meetverantwoordelijke via de Regionaal Netbeheerder naar de Landelijk Netbeheerder (GTS).

3.2.2.3 IC249 Meetwaarden GV
De meetverantwoordelijke stuurt gevalideerde meetgegevens niet alleen meer naar de netbeheerder, maar tevens naar de programmaverantwoordelijke. Daarnaast kan de programmaverantwoordelijke wanneer hij de meetgegevens direct van de meetverantwoordelijke ontvangt, zelf reclameren op de kwaliteit van de meetgegevens als hij informatie heeft waaruit blijkt dat er gerede twijfel is omtrent de juistheid van de meetwaarden (IC248). Door de meetwaarden naar de programmaverantwoordelijke te sturen worden de volgende doelen bereikt:
· Voor telemetrisch dagelijks uitgelezen allocatiepunten ontvangt de programmaverantwoordelijke eveneens als de netbeheerder, de gevalideerde meetgegevens van de meetverantwoordelijke
· De programmaverantwoordelijke kan zonder tussenkomst van de netbeheerder, direct zelf reclameren bij de meetverantwoordelijke op de gegevens die hij van die partij heeft ontvangen. 
· De programmaverantwoordelijke is in staat om de ontvangen allocatievolumes van de netbeheerder te controlerenc.q. te vergelijken met de ontvangen meetgegevens vanuit de meetverantwoordelijke
· De programmaverantwoordelijke is niet afhankelijk van de allocatie van de netbeheerder voor de ontvangst van de gevalideerde meetgegevens 

Onderscheid in leveringsrichting 
In Allocatie 2.0 wordt de allocatie per PTE per richting uitgevoerd. Hierdoor is het separaat aanleveren van zowel invoeding aan als afname van het net m.b.t. de meetgegevens noodzakelijk. Voor telemetrie grootverbruik vormen de PTE-waarden de basis voor de allocatie van de volumes. De meetverantwoordelijke levert deze aan. De rol meetverantwoordelijke op een allocatiepunt wordt uitgevoerd door erkende meetbedrijven. Deze meetverantwoordelijke collecteert de gemeten waarden uit de registers van de meter op dagelijkse basis, valideert deze en stuurt de volumes per PTE per richting naar de netbeheerder en programmaverantwoordelijke.

Transparantie
De meetverantwoordelijke gaat status c.q. kwaliteit van de meetgegevens duidelijker communiceren naar de netbeheerder én programmaverantwoordelijke. De meetverantwoordelijke geeft door middel van codes aan of de status gemeten, berekend (herkomstincidatie, validatiestatus, reparatiemethodiek) is. Tevens wordt in updates van meetgegevens duidelijk aangegeven wat de reden is van de update. Door deze statuscodes wordt het mogelijk om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van de aangeleverde meetgegevens voor de allocatie. 

Dagelijks versturen meetwaarden
De meetverantwoordelijke stuurt de netbeheerder en programmaverantwoordelijke iedere kalenderdag vóór 10:00 uur de meetgegevens van de vorige dag. De netbeheerder en programmaverantwoordelijke controleren het ontvangen bericht en slaan deze op. Door niet meer te wachten op de eerste werkdag heeft de netbeheerder eerder in het proces de data en kan deze eerder alloceren (IC231, dagelijks versturen meetwaarden). Hierdoor heeft de programmaverantwoordelijke eerder inzicht in de kwaliteit en volledigheid met betrekking tot de aansluitingen vanuit zijn portfolio dan nu het geval is. De dagelijkse allocatie door de netbeheerder is benodigd omdat de programmaverantwoordelijke dan dagelijks de gegevens van niet-telemetrisch bemeten allocatiepunten ontvangt, zoals SMA.

Plausibiliteitscontrole door de netbeheerder
De netbeheerder doet vervolgens een plausibiliteitscontrole op de ontvangen PTE waarden. Dat wil zeggen dat de netbeheerder controleert of de ontvangen meetreeksen passen bij de capaciteiten de leveringsrichting van de aansluiting. Bij uitval na deze controle stuurt de netbeheerder een herzieningsverzoek aan de meetverantwoordelijke (IC248) of past de leveringsrichting aan in de stamgegevens. De netbeheerder berekent de meetgegevens conform de meetcode elektriciteit, indien voor de allocatie de meetgegevens niet opnieuw beschikbaar worden gesteld na een herzieningsverzoek. Deze berekende meetgegevens verwerkt hij in de allocatie. 

Volledigheidscontrole door de netbeheerder
De netbeheerder berekent de meetgegevens conform de meetcode elektriciteit, indien voor de allocatie de benodigde meetgegevens ontbreken. Deze berekende meetgegevens verwerkt hij in de allocatie. Tevens stuurt de netbeheerder een reclamatie aan de meetverantwoordelijke. De programmaverantwoordelijke controleert ook de meetgegevens, het bericht zowel op syntactisch, als op de verzendende partij als inhoudelijk. Deze controle is de basis voor het herzieningsverzoek door de programmaverantwoordelijke aan de meetverantwoordelijke (IC248).

Facturatie elektriciteit 
Bij de invoering van diverse aanpassingen (bijvoorbeeld meer leveranciers op één aansluiting, zie ook probleemdefinitie) zijn in het verleden een aantal keuzes gemaakt om de processen passend te maken in de huidige berichtgeving (E65 en E66). De invoering van Allocatie 2.0 is een mooi moment om ook deze aanpassingen te optimaliseren omdat dit veelal over dezelfde meetgegevens gaat. Tevens wordt er op basis van verschillen tussen maandberichten (huidig E65) en dagberichten (huidig E66) nu verrekeningen uitgevoerd wanneer er verschillen tussen allocatie en facturatie zijn ontstaan. Omdat dit ook de settlement van Allocatie 2.0 raakt, is besloten om het facturatieproces in scope van dit issue en de gegevensuitwisseling te betrekken. Het maandbericht wordt ook naar de programmaverantwoordelijke gestuurd omdat deze verantwoordelijk zijn voor de settlement. De netbeheerder factureert per aansluiting. De leverancier factureert per allocatiepunt. De informatiebehoefte is hiervoor verschillend. Doordat de informatiestroom loopt van meetverantwoordelijke naar netbeheerder naar leverancier is besloten om in de nieuwe berichtenstructuur de informatiebehoefte voor beiden mee te nemen in het maandelijkse bericht van de meetverantwoordelijke naar de netbeheerder.

kWmax invoeding per aansluiting
Er zijn steeds meer klanten die elektriciteit invoeden in het net. Met de huidige schaarste aan netcapaciteit zullen de regionale netbeheerders in steeds meer gebieden dit willen monitoren. Om de monitoring op de invoeding uit te voeren vergt dit dat de regionale netbeheerders inzicht nodig hebben in de kWmax invoeding. Omdat de meetverantwoordelijken nu al de kWmax voor afname aanleveren in het maandbericht, is het voorstel om ook een kWmax invoeding (per maand) op te nemen in het maandbericht. Hiermee krijgen de netbeheerders de beschikking over een objectief, door de meetverantwoordelijk vastgesteld gegeven, om inzicht te verkrijgen. Dit veld wordt alvast opgenomen in het bericht. Later wordt bepaald wanneer het proces voor bepaling ingevuld wordt. 

CertiQ 
In de huidige processen stuurt de netbeheerder de meetgegevens, van allocatiepunten die dit betreft, door naar CertiQ. Dit doet de netbeheerder op basis van E65 meetwaarden waarin de netbeheerder de bruto-en/of nettoproductie van de productie eenheden ontvangt. De gegevens uitwisseling met betrekking tot deze informatie wijzigt als gevolg van het nieuwe Meetgegevens volumes installatie bericht. Echter, voor levering aan CertiQ blijven de netbeheerders gebruik maken van huidige MSCONS CERTIQ (99E) bericht. Levering aan CertQ wijzigt daarmee niet en is derhalve niet in scope van TR2021.

Blindvermogen
Gebruikers van wisselstroom hebben te maken met twee vormen van energie: werkzame energie en blindenergie (ook wel actieve en reactieve energie genoemd). Enkel werkzame energie kan worden omgezet in licht, mechanische of thermische energie en dus nuttig worden gebruikt. Blindenergie is het deel van de elektriciteit dat nodig is om magnetische en elektrische velden op te bouwen en daardoor het net op spanning houden. De uitvraag van de levering van deze energie vindt plaats in de eenheid vermogen. Om de levering te verifiëren bij gecontracteerde installaties of zij het gevraagde en gecontracteerde blindvermogen daadwerkelijk geleverd hebben is de energiewaarde per PTE benodigd. Dit veld wordt alvast opgenomen in het bericht. Later wordt bepaald wanneer het proces voor bepaling ingevuld wordt. Veel metingen hiervan kunnen nu niet per kwartier vastgesteld worden. Opname van dit veld is ter voorbereiding van deze wijziging. Op dit moment is het nog niet mogelijk om deze informatie bij de meeste meters die geïnstalleerd zijn uit te lezen. 

Meetgegevens gas
Uitgangspunt is dat er voor gas zo weinig mogelijk wijzigt, omdat Allocatie 2.0 geen invloed heeft op gas. Wel zullen verbeteringen worden meegenomen, welke tijdens het oplossen van issues in het verleden niet zijn meegenomen. Dit omdat de proceswijzigingen in de huidige berichtgeving (E65 en E66) zijn ingevoerd, waardoor sommige procesverbeteringen nog niet konden worden opgepakt. 

Voor gas zijn er vijf afnamecategorieën voor grootverbruik aansluitingen die voor de wholesale processen in drie groepen zijn in te delen:
· GGV en GIS voor (aparte) aansluitingen die afnemen of invoeden en die op uurwaardes in de near-realtime allocatie meegaan. De meetverantwoordelijken leveren voor deze aansluitingen de meetgegevens uurlijks aan aan het CSS (de landelijk netbeheerder) en maandelijks op uurwaardes aan de regionale netbeheerder ten behoeve van de offline allocatie en reconciliatie.
· GXX en GIN voor telemetrisch bemeten (aparte) aansluitingen die afnemen of invoeden en die op uurwaardes in de offline allocatie meegaan. De meetverantwoordelijken leveren voor deze aansluitingen de uurwaardes maandelijks aan aan de regionale netbeheerder voor de offline allocatie en reconciliatie.
· G2C voor maandelijks opgenomen (aparte) aansluitingen die afnemen of invoeden. De meetverantwoordelijken leveren voor deze aansluitingen de meetgegevens maandelijks aan aan de regionale netbeheerder voor de reconciliatie, facturatie en distributie naar de leverancier. 

Daarnaast zijn er nog berichten met meetgegevens voor netkoppelpunten die door regionale netbeheerders naar de landelijk netbeheerder worden verzonden. 

De processen en gegevensuitwisseling rondom de aan het CSS aangeleverde meetgegevens worden in dit issue buiten beschouwing gelaten aangezien deze data al in XML worden uitgewisseld tussen marktpartijen. Ook de gegevens met calorische waardes van individuele aansluitingen voor de individuele groen gas correcties, worden om dezelfde reden buiten beschouwing gelaten.

Onderstaande overzicht geeft voor elke groep aansluitingen (afnamecategorie, netkoppelingen) welke berichten meegenomen worden in dit issue. Het gaat daarbij alleen maar om de informatie uitwisseling tussen de meetverantwoordelijke en de regionale netbeheerder (in het geval van de netkoppelpunten van de regionale netbeheerder naar de landelijk netbeheerder). De regionale netbeheerder communiceert de meetgegevens verder naar de leverancier en/of programmaverantwoordelijke en/of landelijk netbeheerder middels LALL resp. BALL-berichten.

3.2.2.4 IC259 Registratie Meetverantwoordelijke op Secundair Allocatiepunt (S-AP)

Daar waar nu nog de MV-partij zelf apart zichzelf moet inswitchen op Primaire Allocatiepunt (P-AP) en Secundair Allocatiepunt (S-AP) aansluitingen, zal na implementatie van IC259 dat alleen nog nodig zijn op de Primaire Allocatiepunt aansluitingen, waarbij het automatisch op het Secundaire Allocatiepunt gebeurt.
 
De impact voor LV, PV en MV is beperkt, via stamgegevens worden deze marktpartijen geïnformeerd over MV-mutaties op P-AP en S-AP aansluitingen. Voor de RNB geldt dat de MV-mutaties via de notificatie-berichten binnenkomen, ook daar veranderd niets aan.
 
Door de MV-partij dient er een dataschoning uitgevoerd te worden in aanloop naar Go Live om eventuele verschillen tussen P-AP en S-AP aansluitingen weg te werken. 

[bookmark: _Toc58231947]Transitieaspecten CMF
De nieuw te bouwen functionaliteiten betreffen:
· verwerken meetdata telemetrie
· verwerking van periodieke data
· aanpassingen ten behoeve van netkoppelpunten gas
· reclameren ELK
· verwerken reclamatie berichten van programma verantwoordelijke, rapportages en berichtenverkeer
· automatisch inswitchen MV-partij op Secundair Allocatiepunt (CAR)

[bookmark: _Toc58231948]Transitieaspecten Tennet TSO
De transitieaspecten voor IC248/249 aan Tennet TSO centrale systeem zijn:
· Nieuwe WSDLs
· Nieuwe ACKs/NACKs

[bookmark: _Toc58231949]Berichtstromen
Onderstaand een schematische weergave van de huidige en toekomstige berichtstromen als gevolg van TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1. In onderstaande overzichten tref je globale berichtstromen, die van toepassing zijn op TR2021. Additionele berichtenstromen dienen verder uitgewerkt te worden in de ontwerp- en bouw documentatie van EDSN en Tennet TSO.




Huidige berichtstromen
[image: ]

Toelichting
· Meetdata
· De MV stuurt E66 meetdataberichten (intervalwaarden) naar de RNB en de LNB.
· De MV stuurt E65 meetdataberichten (periode langer/gelijk aan 1 dag) naar de RNB en de LNB.
· De RNB verstuurt de allocatieresultaten incl. de meetdataberichten per kwartier/uur (o.b.v. o.a. de E66) via MSCONS berichten naar de PV.
· Reclamaties
· De PV kan via een bericht E74 bij de RNB reclameren o.b.v. de meetdata in de MSCONS berichten.
· De RNB kan o.b.v. de reclamatie van de PV via een bericht E73 reclameren bij de MV.
· De RNB kan zelfstandig (zonder eerst een E74 te hebben ontvangen) via een bericht E73 bij de MV reclameren o.b.v. de meetdata in de E66.

Nieuwe berichtstromen
Onderstaande figuur bevat de voor IC248/IC249 relevante berichtstromen na een volledige implementatie van TR2021, waarbij alle marktpartijen voor alle relevante berichten gemigreerd zijn naar de nieuwe berichten.



[image: ]XML Netkoppelpunten



Toelichting
· Meetdata
· De MV stuurt XML meetdataberichten (intervalwaarden) naar de RNB, de LNB en de PV.
· De MV stuurt XML berichten (periode langer/gelijk aan 1 dag) naar de RNB, de LNB en de PV.
· De RNB verstuurt de allocatieresultaten incl. de meetdataberichten per kwartier/uur (o.b.v. o.a. de XML meetdataberichten) via MSCONS berichten naar de PV.
· Reclamaties
· De PV kan via een nieuw XML bericht bij de RNB reclameren o.b.v. registratie van de PV-er in het C-AR m.b.t. een aansluiting versus dede MSCONS berichten (verwacht, maar niet ontvangen; ontvangen, maar niet verwacht).
· De PV kan via een nieuw XML bericht bij de MV reclameren o.b.v. XML meetdataberichten van de MV. De RNB kan via een nieuw XML bericht bij de MV reclameren o.b.v. XML meetdataberichten van de MV.

[bookmark: _Toc54254166][bookmark: _Toc58231950]Verschillen voor en na implementatie van TR2021
De belangrijkste verschillen in de berichtstromen voor en na implemenatie van TR2021 zijn:

1. Berichtformaat
a. De EDIne meetdataberichten E65 en E66 zijn vervangen door XML meetdataberichten.
b. De EDIne reclamatieberichten E73 en E74 zijn vervangen door XML reclamatieberichten.

2. Kanaal
a. Het kanaal AS1 is vervangen door webservice.
b. Het Centraal Postbus Systeem (CPS) is wat betreft E65 en E66 (en de bijbehorende APERAK-, CONTRL- en ERR-berichten) vervangen door de centrale MMC Hub .
3. Berichtinhoud
a. Diverse gegevens zijn gewijzigd in de meetdataberichten (o.a. toevoeging leveringsrichting; zie verder IC249 en IC248).
4. Gegevensstromen
a. De PV-er ontvangt rechtstreeks meetgegevens van de MV-er (nieuwe gegegevensstroom).
b. De PV-er kan rechtstreeks bij de MV-er reclameren (lopen niet meer via de RNB).

[bookmark: _Toc54254167][bookmark: _Toc58231951]Ongewijzigde processen en berichten
Ongewijzigd blijven de volgende processen die afhankelijk zijn van de informatie in de bovengenoemde berichten:
· Allocatie en reconciliatie elektriciteit;
· Allocatie en reconciliatie gas;
· Facturatie.

De volgende berichten, waarvan de inhoud afhankelijk is van de meetdataberichten uit IC249 blijven ongewijzigd:
· Allocatie- en reconciliatieberichten elektriciteit (MSCONS, E31, E24, E25, etc.);
· Allocatie- en reconciliatieberichten gas (BALL, LALL, etc.);
· Verbruiksberichten GV van RNB naar LV.

Duale periode
Bij de go-live van TR2021 (weekend 19-03-2022) worden tenminste de volgende systemen live gebracht (beoordeeld als knock-out criteria):
· MMC Hub t.b.v. uitwisseling XML meetdataberichten en XML reclamatieberichten tussen de verschillende marktpartijen.
· LNB-systemen
· Connectiviteit met de MMC Hub.
· Kunnen verwerken van zowel XML als EDIne meetdataberichten van de MV-ers.
· RNB-systemen
· Connectiviteit met de MMC Hub.
· Kunnen verwerken van zowel XML als EDIne meetdataberichten van de MV-ers.

Wat betreft de MV-partijen geldt dat zij bij de go-live van TR2021 aan moeten geven dat zij er klaar voor zijn om tijdens de duale periode over te gaan naar het kunnen versturen/ontvangen van XML meetdata- en reclamatieberichten. Hierbij wordt de standaard market readiness methodiek van de NEDU gevolgd. Andere partijen volgen de keuze van de desbetreffende MV-er in de berichtenstroom. 



Tijdens de duale periode geldt het volgende:

De MV-ers gaan op een op voorhand aangekondigd - en met andere marktpartijen afgestemd - moment over van EDIne naar XML, waarbij het volgende geldt:
· Vanaf een zelf gekozen dag ( hierna genoemd “go-live MV”) in de duale periode gaat een MV-er voor zowel de meetdataberichten als de reclamatieberichten over naar XML.
· Deze dag wordt door een MV-er tenminste 2 weken voorafgaand aan de “go-live MV” gecommuniceerd naar alle andere marktpartijen.
· De MV-er kan niet meer terug naar EDIne na deze “go-live MV”.
· Reclamaties van de RNB naar de MV worden na deze “go-live MV” enkel nog via XML naar de betreffende MV gestuurd. Er wordt niet gereclameerd op E66 berichten.
· Pas vanaf de “go-live MV” kan een PV-er XML reclamaties naar de betreffende MV sturen.

	
	MV  LNB/RNB
	 MV  PV

	
	E65/E66 Meetdata
	XML Meetdata
	E65/E66 Meetdata
	XML Meetdata

	Voor duale periode

	Alle MV-ers
	
	
	
	

	

	Tijdens duale periode

	MV-ers die nog niet over zijn naar XML
	
	
	
	

	MV-ers die al over zijn naar XML
	
	
	
	[footnoteRef:2] [2:  De daadwerkelijke ontvangst door de PV-er is afhankelijk van het feit of de PV-er geconnecteerd is met de MMC Hub t.b.v. het ontvangen van meetdata van een MV-er.] 


	

	Na duale periode

	Alle MV-ers
	
	
	
	



Duur duale periode
De duale periode betreft de periode van 19-03-2022 tot 14-05-2022, waarmee de MV-partijen de mogelijkheid hebben om een overgangsmoment aan het begin van een maand te kiezen en de duale periode beperkt blijft.
Vanuit Transitie NEDU wordt gemonitord en actief gestuurd dat alle partijen op deze datum daadwerkelijk over zijn naar XML. 
Vanuit Transitie NEDU wordt proactief gecommuniceerd richting marktpartijen om tijdig over te stappen, indien de gewenste progressie achterblijft op de verwachting, dan kan geëscaleerd worden naar de SR NEDU. NEDU doet vervolgens een dringend beroep op resterende marktpartijen om over te stappen op de nieuwe berichtenstandaard.
Transitie NEDU draagt vooralsnog geen verantwoordelijkheid voor het treffen van voorzieningen voor partijen die per einde duale fase niet zijn overgestapt op XML.

[bookmark: _Toc384329228][bookmark: _Toc58231952]Resultaten
Met een succesvolle uitvoering van het transitieplan worden de volgende resultaten bereikt:
· De sector heeft de wijzigingen als gevolg van de TR2021 NEDU succesvol gerealiseerd (incl. kwalificatie) en in productie genomen en de centrale technische implementatie als gevolg van het project TR2021 CMF is succesvol afgerond.
· EDSN beheer heeft in het kader van de centrale implementatie de changes op productie succesvol in beheer genomen.
· Tennet TSO beheer heeft in het kader van de centrale implementatie de changes op productie succesvol in beheer genomen.
[bookmark: _Toc384329229]
[bookmark: _Toc58231953]Betrokken partijen
De volgende partijen zijn betrokken in de uitvoering van het transitieplan:

	Begeleiding Transitie TR2021

	RNB

	LNB (Tennet TSO)

	LNB (GTS)

	MV

	PV

	EDSN

	NEDU

	SI (System Integrators)

	


[bookmark: _Toc384329231]


[bookmark: _Toc58231954]Aanpak begeleiding go-live TR2021
In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten, testaspecten, benodigde infrastructuur en producten toegelicht, die onderdeel uitmaken van de begeleiding go-live voor het project TR2021 NEDU. Dit hoofdstruk beschrijft de Go Live van de issues IC248, IC249, voor de Go Live van IC259 wordt een additioneel draaiboek opgeleverd om de Go Live van IC259 succesvol te laten verlopen en begeleiden.

[bookmark: _Toc384329232][bookmark: _Toc509134591][bookmark: _Toc58231955]Uitgangspunten
1. Alle softwarewijzigingen voorzien in het project TR2021 NEDU worden tijdens het go-live moment op 19 maart 2022 in productie genomen, zowel voor CMF als Tennet TSO en GTS.
2. Er vindt een duale periode plaats van 19 maart 2022 tot 14 mei 2022, specifiek voor MV-partijen, om over te kunnen stappen van Edine naar XML.
3. Tijdens deze duale periode dienen de centrale systemen berichtenverkeer in zowel Edine (oud) als XML (nieuw) format te ondersteunen.
4. De deployments van de wijzigingen in het project TR2021 NEDU zullen starten op 19 maart  2022, op 14 mei 2022 wordt de duale periode afgesloten en dient de volledige markt middels XML onderling te communiceren.
5. Detaillering van dit Go Live window zal verder uitgewerkt worden in de Procesafspraken en het Draaiboek Transitie onderdeel uitmakend van het werkpakket transitie.
6. Alle betrokken marktpartijen dienen zich te kwalificeren voor de relevante berichten (inboud en outbound) via de MMC Hub. Deze kwalificatie wordt verder uitgewerkt in een zgn. kwalificatieplan.
7. Alle marktpartijen die vanaf Go Live TR2021 moeten connecteren met de MMC Hub, hebben zich voor Go Live TR2021 gekwalificeerd, deze wordt bepaald in kwalificateplan Tennet TSO en de uitkomst is onderdeel van Market Readiness.
8. Er is geen impact op de indiening en effectuering van de marktprocessen. 
9. De Generieke TRansitie Afspraken (GTRA) zijn van toepassing.

[bookmark: _Toc58231956]Dry Run
De dry run betreft het zo volledig mogelijk doorlopen van alle stappen van het centrale transitiedraaiboek en het onderliggende technisch draaiboek. Daarnaast worden de lokale / decentrale draaiboeken van betreffende marktpartijen doorlopen om de aansluiting op het centrale draaiboek te waarborgen. Dit is inclusief voorbereidende activiteiten als leegdraaien van systemen.

Het programma betreft een tweetal Dry Runs, namelijk:
· Dry Run 1: Deployment TR2021 functionaliteiten op de ACT omgeving (voor aanvang Kopgroep Testen)
· Dry Run 2: Deployment TR2021 functionaliteiten op de ACT omgeving, als ultieme test van het Transitie Draaiboek

Dry Run 1
De eerste Dry Run zal plaatsvinden ruim voor aanvang Kopgroep testen van TR2021 op de Acceptatietest (ACT) omgeving (11 december 2021). 

Het doel van de Dry Run:
· Minimaliseren risico’s transitie door het zo volledig mogelijk vooraf doorlopen/testen van het centrale transitiedraaiboek
· O.b.v. evaluaties dry run bijstellen draaiboek (-en)
· Alle stakeholders (RNBs, LNBs, MV-partijen en PV-partijen) bekend maken met alle stappen
· LNB’s de mogelijkheid bieden om de aansluiting met hun lokale transitie te testen i.c.m. de centrale transitie
· MV-Partijen de mogelijkheid bieden om de aansluiting met hun lokale transitie te testen i.c.m. de centrale transitie
· RNB’s de mogelijkheid bieden om de aansluiting met hun lokale transitie te testen i.c.m. de centrale transitie

Dry Run 2
De tweede Dry Run zal plaatsvinden na afronding van de Gebruikers Acceptatie Testen van TR2021 (Verwachte datum: Februari 2022).

Het doel van de Dry Run:
· TR2021 functionaliteiten (incl. opgeloste defects en overige systeemaanpassingen) deployen op de ACT omgeving, om de technische transitie van deze deployment te testen
· Minimaliseren risico’s transitie door het zo volledig mogelijk vooraf doorlopen/testen van het centrale transitiedraaiboek
· O.b.v. evaluaties dry run bijstellen draaiboek (-en)
· Alle stakeholders bekend maken met alle stappen
· RNB’s de mogelijkheid bieden om de aansluiting met hun lokale transitie te testen i.c.m. de centrale transitie

De functionele wijzigingen als gevolg van het project TR2021 NEDU worden geaccepteerd via de functionele-, integratie- en gebruikersacceptatietesten en zijn geen onderdeel van de DryRun.

[bookmark: _Toc384329236][bookmark: _Ref287602126][bookmark: _Ref287602129][bookmark: _Ref288295298][bookmark: _Toc58231957]Op te leveren producten[footnoteRef:3] [3: De productbeschrijvingen worden toegelicht in bijlage I.] 

De volgende producten worden opgeleverd ten behoeve van de Go-live TR2021:
1. BA100 – Sectortransitieplan. Vaststelling door ALV NEDU.
2. BA120 –Transitiedraaiboek
3. BA140 – Transitierapport, aansluitend aan de DryRun en de Go Live.
4. Procesafspraken. Vaststelling door ALV NEDU.
5. Entry en exit criteria. Vaststelling door ALV NEDU.
6. Kwalificatieplan MMC Hub
7. In beheernameplan EDSN OPS (A&R / Leveren), incl. Post Go Live Draaiboek
8. In beheernameplan Tennet TSO

Naast de voorgedefinieerde transitieproducten worden de volgende producten opgeleverd indien deze afwijken van de Generieke TRansitie Afspraken: 
9. Fallbackplan. Vaststelling door ALV NEDU.
10. De communicatie en commandostructuur inclusief issueproces. Vaststelling door ALV NEDU.




[bookmark: _Toc384329245][bookmark: _Toc58231958]Communicatie
In de communicatie worden twee communicatiekanalen onderscheiden, te weten: de communicatie binnen het project en de communicatie richting de sector. De communicatie is als volgt opgezet:

Projectcommunicatie
De transitiemanager zal via de projectmanager SSR CMF de SR-NEDU informeren met voortgangsrapportages over het proces en de op te leveren transitie producten.

Sectorcommunicatie
Het NEDU bureau heeft de opdracht om de sector te informeren over de aanpak, verwachtingen en voortgang van de transitie TR2021. Het project zal hierbij assisteren middels:
· Oplevering van de transitieproducten
· Informatiesessie
· Market readiness
· Nieuwsbrief NEDU

Tijdens de transitie (het Go Live venster) wordt de te hanteren communicatiemethodiek beschreven in de communicatie en commandostructuur.



[bookmark: _Toc384329246][bookmark: _Toc58231959]Planning
In dit hoofdstuk wordt de integrale planning voor het sectortransitieplan TR2021 NEDU weergegeven. Ook wordt de resourceplanning ingeschat voor het uitvoeren van de activiteiten conform de integrale transitieplanning weergegeven. Deze resourceplanning is onderdeel van de begroting zoals weergegeven in de PID TR2021 NEDU en de PID TR2021 EDSN. 

[bookmark: _Toc384329248][bookmark: _Toc58231960]Integrale transitieplanning
Onderstaande planning geeft de integrale transitieplanning weer voor de Go-live TR2021. Deze planning wordt opgenomen in de integrale projectplanning en zal periodiek worden geactualiseerd.
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[bookmark: _Toc58231961]Planningsfase
In de planningsfase wordt de aanpak van de transitie uitgewerkt in een sectortransitieplan. Het sectortransitieplan wordt gereviewed door de Klankbordgroep Transitie en vervolgens aangeboden aan SR NEDU. Na een akkoord van de SR NEDU zal het sectortransitieplan aansluitend worden aangeboden aan de ALV NEDU ter vaststelling.

[bookmark: _Toc58231962]Voorbereidingsfase
In de voorbereidingfase worden de in het transitieplan gedefinieerde producten uitgewerkt. De producten worden verder uitgewerkt zoals weergegeven in het paragraaf 4.4 opgenomen overzicht van op te leveren producten.



[bookmark: _Toc58231963]Voorlichtingsfase
Tijdens de voorlichtingsfase wordt de sector geinformeerd over de aanpak en de verwachtingen voor het Go-live moment. De voorlichting vindt plaats in de vorm van een informatiesessie welke door de NEDU gepland zal worden. Ook in de nieuwsbrief zullen regelmatig berichten worden geplaatst.

[bookmark: _Toc58231964]Go-live venster
Tijdens het Go-live venster vindt, in opdracht van SR NEDU, de deployment van de software  / update van de centrale systemen (technische Go Live) en de aansluiting daarop van de decentrale systemen (effectuering) plaats.

[bookmark: _Toc58231965]Duale periode / Nazorgfase
De periode 19 maart 2022 tot 14 mei 2022 betreft de duale periode van de implementatiestrategie voor project TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1. Tijdens deze periode bieden de centrale systemen van EDSN, Tennet TSO en GTS support voor de nieuwe en de oude manier van communiceren, vanaf 14 mei 2022 is de oude manier end-of-life en dienen alle marktpartijen conform de nieuwe manier te communiceren met de centrale systemen van Tennet TSO.

De periode 19 maart 2022 tot 18 juni 2022 betreft de nazorgfase. Na de Go Live op 19 maart 2022 is zowel EDSN Beheer als Tennet TSO Beheer voldoende opgeschaald om in de behoefte vanuit de markt te kunnen voorzien, alsmede ondersteuning te verlenen bij eventuele verstoringen op de productie omgevingen. Tijdens de nazorgfase vindt de overdracht en afronding (in beheer name) naar zowel EDSN Beheer als Tennet TSO Beheer plaats. Eventuele openstaande issues worden conform de in beheername criteria aan EDSN beheer overgedragen. 
De Nazorgfase betreft een langere periode door de duur van de duale periode tot 14 mei 2022, hierdoor eindigt de nazorgfase op 18 juni 2022.

[bookmark: _Toc384329249][bookmark: _Toc58231966]Resourceplanning
De resourceplanning is opgenomen in de begroting van het PID TR2021 NEDU en het PID TR2021 CMF. 




[bookmark: _Toc384329250][bookmark: _Toc58231967]Organisatie
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de organisatie van het transitieteam en de benodigde rollen, inclusief taken en verantwoordelijkheden.

[bookmark: _Toc58231968]Rapportagelijnen


Projectmanager
TR2021 NEDU






Projectmanager TR2021 CMF





Transitiemanager TR20201 NEDU




Klankbordgroep
Transitie NEDU
Transitiemanager Tennet TSO







[bookmark: _Toc384329252][bookmark: _Toc58231969]Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in project TR2021

	Project manager NEDU

	Algemene taak en verantwoordelijkheid
	Verantwoordelijk voor de voortgang en scope, kosten, planning en kwaliteit van het project TR2021 NEDU.

 Taken:
 - Opstellen PID TR2021 NEDU
 - Changemanagement, risicomanagement
 - Samenstellen en managen projectteam
 - Projectrapportage
 - Escalatiekanaal voor alle onderliggende projectactiviteiten
 - Opstellen en beheren externe contracten (Communicatie/Market Readiness)

 Rapporteert en escaleert aan:
 - Manager NEDU-bureau
 - SR NEDU



	Project manager EDSN (CMF)

	Algemene taak en verantwoordelijkheid
	Verantwoordelijk voor de voortgang en scope, kosten, planning en kwaliteit van het project TR2021 CMF.

Taken:
- Opstellen PID TR2021 CMF
- Changemanagement, risicomanagement
- Samenstellen en managen projectteam
- Projectrapportage
- Escalatiekanaal voor alle onderliggende projectactiviteiten

Rapporteert en escaleert aan:
- Manager Projecten EDSN
- SSR CMF
- Project manager NEDU voor zaken m.b.t. NEDU project



	Transitiemanager NEDU

	Algemene taak en verantwoordelijkheid
	Verantwoordelijk voor de opzet, aanpak en uitvoering van de transitie.

Taken:
- Opstellen en beheren transitieplan
- Opstellen en beheren overige transitieproducten
- Begeleiden, coördineren en regie voeren over de transitie
- Voortgangsrapportage transitie
- Opstellen vrijgaveadvies transitie
- Voorzitter KBG Transitie
- Verantwoordelijk voor overdracht naar EDSN Beheer cf. In Beheernameplan en Post Go Live Draaiboek
- Verantwoordelijk voor kwalificatietraject(en)

Rapporteert en escaleert aan:
- Projectmanager NEDU TR2021

	
	

	Transitiemanager Tennet TSO

	Algemene taak en verantwoordelijkheid
	Verantwoordelijk voor de opzet, aanpak en uitvoering van de transitie betreffende het centrale systeem (MMC Hub) binnen het systeemlandschap van Tennet TSO

Taken:
- Participeren in het opstellen en beheren transitieplan
- Participeren in het opstellen en beheren overige transitieproducten
- Begeleiden uitvoering van de transitie binnen Tennet TSO
- Participeren in het opstellen van voortgangsrapportage transitie
- Participeren in het opstellen vrijgaveadvies transitie NEDU
- Opstellen Vrijgave Advies Tennet TSO (aangaande MMC Hub)
- Opstellen kwalificatieplan Tennet TSO (aangaande MMC Hub)
- Opstellen voortgangsrapportage kwalificatie (aangaande MMC Hub)
- Lid KBG Transitie
- Verantwoordelijk voor overdracht MMC Hub naar Tennet TSO Beheer

Rapporteert en escaleert aan:
- Transitiemanager TR2021 NEDU

	
	

	Klankbordgroep Transitie NEDU (KBG Transitie)

	Namen
	Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

	Algemene taak en verantwoordelijkheid
	Advies voor goedkeuren van het Transitieplan 

Advies voor goedkeuren overige transitie-deliverables waaronder:
· Procesafspraken transitie
· Entry en exit criteria
· Communicatie en commandostructuur
· Testplan transitietesten
· Voorbereidend draaiboek
· Transitiedraaiboek
· Uitwerken fallback plan
· Specificeren van testscripts

	Voorzitter: Jorik van Vilsteren
(back-up ntb)
	Rol: transitiemanager TR2021
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Verantwoordelijk voor uitvoering van de opdracht transitie TR2021

	Deelnemers PRO (de overige RNB’s lezen mee):
	
	

	Tim Hofman
(PRO)
Ntb
	

	(Enexis)
Ntb
(Alliander)
	

	Ntb
(Stedin)

	



	Rol: vertegenwoordiging netbeheerders 
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Verantwoordelijk voor het afstemmen van het netbeheerders belang binnen de transitie
· Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban
· De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

	Deelnemers Landelijk Netbeheerders

Klaas de Vries (Tennet TSO)
Rudolf Ipema (GTS)

	Rol: vertegenwoordiging Landelijk Netbeheerders (Tennet TSO / GTS)
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban
· De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

	Deelnemers Programma Verantwoordelijken en Meetverantwoordelijken:
	
Remco de Kruijk
	

	

	

	Diederik Even
	

	
	



	Rol: vertegenwoordiging Programma Verantwoordelijken en Meetverantwoordelijken 
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Verantwoordelijk voor het afstemmen van het programma verantwoordelijke en meetverantwoordelijke belang binnen de transitie 
· Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban
· De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

	Deelnemers EDSN:

EDSN Beheer CARM (A&R OPS) ntb

Relevante project managers 

Mark Ruiter
	Rol: project managers van projecten met transitie impact
· Deelnemer aan KBG Transitie
· Stakeholder vanuit lopende projecten

Rol: EDSN Beheer CARM (A&R OPS)
· Opstellen Acceptatie Criteria
· Opstellen Vrijgave Advies EDSN Beheer CARM (A&R OPS)





[bookmark: _Toc384329253][bookmark: _Toc58231970]Beheersing
[bookmark: _Toc391446927][bookmark: _Toc395087579][bookmark: _Ref396874292][bookmark: _Toc475441881][bookmark: _Toc384329255][bookmark: _Toc58231971]Voortgangsrapportage
[bookmark: _Toc391446928][bookmark: _Toc395087580][bookmark: _Toc475441882]De transitiemanager levert input aan de projectmanager TR2021 NEDU en aan de projectmanager TR2021 CMF voor het opleveren van de voortgangsrapportages zoals weergegeven in de PID TR2021 NEDU en de PID TR2021 EDSN.

[bookmark: _Toc384329256][bookmark: _Toc58231972]Tijd- en kostenrapportages
[bookmark: _Toc395087582][bookmark: _Ref396874240][bookmark: _Toc475441884]De transitiemanager levert input aan de projectmanager TR2021 NEDU en aan de projectmanager TR2021 CMF voor het opleveren van de tijd- en kostenrapportages zoals weergegeven in PID TR2021 NEDU en de PID TR2021 CMF.

[bookmark: _Toc384329257][bookmark: _Toc58231973]Overleg
Voor de uitvoering van het transitieplan zijn de volgende overleggen gepland:
· Klankbordgroep transitie: voor de oplevering van de transitieproducten zal er tweewekelijks overleg plaats vinden. Deze frequentie kan worden aangepast al naar gelang de behoefte voor overleg. 
· SR NEDU: voortgang van het werkpakket Transitie wordt als integraal onderdeel van voortgangsrapportage project TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 teruggekoppeld aan SR NEDU. Indien gewenst licht Transitie Manager NEDU de voortgangsrapportage toe.

[bookmark: _Toc58231974]Escalatiemogelijkheden
In geval van het niet bereiken van gestelde doelen kan er door de Transitie Manager NEDU geëscaleerd worden, dit kan op verschillende manieren:
· Naar Project Manager TR2021 CMF, in geval afvaardiging EDSN in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
· Naar Transitie Manager Tennet TSO, in geval afvaardiging Tennet TSO in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
· Naar Domeinmanager Transitie PRO, in geval afvaardiging RNBs in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
· Naar Project Manager TR2021 NEDU, in geval bovenstaande escalaties niet het gewenste resultaat opleveren en werkpakket transitie afwijkt van eerder gestelde verwachtingen.






[bookmark: _Toc384329258][bookmark: _Ref287619143][bookmark: _Ref287619146][bookmark: _Toc58231975]Risico’s
De volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1 tot 4) [footnoteRef:4]. De laatste kolom geeft het risico aan (kans*effect). Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of hulpbronnen verdienen. [4:  1 = kleine kans of gering effect, 4 = grote kans of groot effect] 


Tijdens het project wordt deze lijst voortdurend bijgehouden in een Risicologboek, met een uitgebreidere beschrijving van de risico’s. Toevoeging van bedreigingen of andere wijzigingen worden aangepast in het risicolog (onderdeel van de actie en besluitenlijst). Transitie overstijgende risico’s worden geëscaleerd naar de PM TR2021 CMF en NEDU als project risico.

	Nr.
	Bedreiging
	Tegenmaatregel
	Kans
	Effect
	Risico

	PR1
	Deploymentrisico C-ARM, issues tijdens Go Live window door onjuiste deployment CARM
	Continue afstemming met EDSN Beheer CARM en Transitieteam EDSN
	4
	3
	12

	PR2
	Beschikbaarheid MMC Hub (Tennet TSO), issues tijdens Go Live window door onjuiste deployment MMC Hub
	Continue afstemming met Tennet TSO, integraal transitieplan en integraal draaiboek Go Live, Dry Run (testen van draaiboek)
	2
	3

	6

	PR3
	Beschikbaarheid resources C-ARM DEV, te weinig resources om issues tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig op te pakken en op te lossen
	Continue afstemming met EDSN Beheer CARM en Transitieteam EDSN.
	3
	3
	9

	PR4
	Beschikbaarheid resources RNBs, te weinig resources om issues en afhankelijkheden tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig te analyseren en op te lossen.
	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie project TR2021 en decentrale Project Managers, integraal draaiboek Go Live
	4
	3
	12

	PR5
	Duale periode - niet tijdige instap van MVs en/of PVs, waardoor de markt schade leidt door niet kunnen verwerken Edine format
	Integraal draaiboek, inclusief Nazorgperiode (19-03-2022 tot 18-06-2022)
	4
	2
	8



[bookmark: _Toc384329259][bookmark: _Ref287610529][bookmark: _Ref287610539][bookmark: _Toc58231976]
Bijlage I: productbeschrijvingen
Onderstaande productbeschrijving is gedetailleerd weergegeven in het document Generieke Transitie Afspraken, waarbij ook is aangegeven waar de vaststelling plaatsvindt.

	ID (SDLC)
	(Deel)producten
	Omschrijving

	BA100
	Sector Transitieplan
	Het sector transitieplan beschrijft de aanpak om invulling te geven aan de opdracht om de invoering van de  wijzigingen als gevolg van de TR2021 te coördineren.

	BA120-1
	Transitiedraaiboek begeleiding go live
	Een beschrijving met tijdlijnen en tijdstippen waarin beschreven is wat van welke partij verwacht wordt en welke acties een partij moet nemen voor alle raakvlakken tussen centrale en decentrale transitie tijdens de transitie waar deze afwijken van de Generieke TRansitie Afspraken. Er zal een versie voor de dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.

	
	Voorbereidend draaiboek go live 

	Een beschrijving met tijdlijnen en tijdstippen waarin beschreven is wat van welke partij verwacht wordt en welke acties een partij moet nemen voor alle raakvlakken tussen centrale en decentrale transitie voorafgaand aan de transitie. Er zal een versie voor de dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.

	
	Technisch draaiboek begeleiding go live 
	Draaiboek waarin de centrale activiteiten m.b.t. begeleiding go live stap voor stap zijn weergegeven incl. data, tijdstippen, werkinstructies en actiehouders. Er zal een versie voor de dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.

	BA140-1
	Transitierapport begeleiding go live
	Het transitierapport geeft een samenvatting van de resultaten van de transitie. Er zal een versie voor een eventuele dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.

	
	Procesafspraken go live
	Een beschrijving van de wijze waarop met verschillende situaties in de processfeer met data/ marktprocessen omgegaan moet worden voorafgaand, tijdens en na de transitie waar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.

	
	Entry en exit criteria begeleiding go live
	Criteria waaraan voldaan moet zijn voordat gestart wordt met de go live dan wel criteria waaraan voldaan moet zijn na afronding go live waar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken. 

	
	Communicatie en commandostructuur en issueproces go live
	Beschrijving communicatiekanalen en governance structuur met inrichting commandopost en issueproces tijdens transitiewaar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.

	
	Fallbackplan go live
	Een beschrijving van de mogelijkheden en maatregelen bij niet succesvolle livegangwaar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.
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