## Slide 1: 3e Voorlichting TR2021 - Tranche 1
Programma Allocatie 2.0

## Slide 2: Agenda
Opening Mirjam van der Horst, Vz SR NEDU, secretaris SSG
Kwalificatie MMC Hub TenneT Elderik de Witte, projectmanager TenneT
Algemene planning testen
Kopgroeptesten
Gebruikersacceptatietesten (groepsindeling)
Jorik van Vilsteren, Test- en Transitiemanager EDSN en NEDU
Transitie go live en instap MV-partijen duale fase Anton de Beij, Transitiecoördinator, EDSN en NEDU
Update Requests for Change (RFC’s) Bram van Straalen, RNB-expert
Programma Allocatie 2.0 op mijnNEDU
Mirjam van der Horst, Vz SR NEDU, secretaris SSG
Afsluiting

## Slide 3
Qualification MMC Hub TenneT
Elderik de Witte - Project manager Allocatie 2.0 TenneT

## Slide 4
Kwalificatie MMC Hub TenneT
Elderik de Witte - Project manager Allocatie 2.0 TenneT

## Slide 5: Kwalificatie MMC Hub in 2 stappen
Connectie leggen
Informatie is te vinden in document: Test and Qualification Guide op mijnNEDU (Releases/TR2021 – tranche 1 A2.0/Testen/Testen MMC-hub)
Kwalificatie
Vragen: allocatie2@tennet.eu
Vragen: allocatie2@tennet.eu
TQF-omgeving
TQF-omgeving
Informatie in Kwalificatieplan op mijnNEDU (Releases/TR2021 – tranche 1 A2.0/Testen)

## Slide 6
Nov‘21
Dec‘21
Jan '22
Feb '22
Mrt ‘22
Apr ‘22
Tijdspad
Qualification for Measurements (TQF)
17 Dec ’21
3 Jan ’22
19 Mrt ’22
Tijdspad kwalificatie
Go-live/Duale fase (PROD)
NEDU GAT (Q)
Mei ‘22
Jun ‘22
Kwalificatie (TQF)

## Slide 7: Support kwalificatie
We proberen e-mails binnen 1 dag te beantwoorden
Vanwege ziekteverzuim kunnen we dit momenteel echter niet garanderen
We proberen deze situatie zo snel mogelijk op te lossen

## Slide 8: Samenhang met E-programma-project go live
Reminder voor BRPs, die mogelijk laat zijn met implementeren van TR2021. Met ingang van TR2021 go-live kan op allocatie alleen worden gereclameerd door middel van de nieuwe XML reclamatie berichten, voor de aansluitingen die “om” zijn. De route via de netbeheerders vervalt. Dus wees er op tijd bij om die reclamaties te implementeren en te kwalificeren.
Op 18 november kondigde TenneT aan te verwachten dat het E-programma-project live gaat in januari 2022 gevolgd door een gefaseerde transitie (pilot, partijen alleen binnenlands, partijen binnenlands en buitenlands)
PV’s die alleen gericht zijn op het binnenland, zijn (bijna) allemaal gekwalificeerd. Daarom is er bij het testen geen verstorende werking tussen het E-programma-project en Tranche 1 Allocatie 2.0 (Kwalificatie en NEDU GAT)
Er is een risico dat de transitieperiode van het E-programma voor PV’s die alleen gericht zijn op het binnenland overlapt met de go live van Tranche 1 Allocatie 2.0 op 19 maart 2022
Heb je opmerkingen of te maken met beperkingen ten opzichte van bovenstaande? Neem dan contact op via EDIXML@tennet.eu, zodat het TenneT EDIXML-programma daar op voorhand op kan handelen

## Slide 9
Algemene planning testen, Kopgroeptesten, Gebruikersacceptatietesten (groepsindeling)
Jorik van Vilsteren - Test- en Transitiemanager, EDSN en NEDU

## Slide 10: Testplanning Tranche 1 Allocatie 2.0
WGA – Vroegtijdige Acceptatie
T2 : GAT
3 jan. ’22
Go Live
19 mrt. ’22
T2’ : FAT/K
29 nov. ‘21
Deployment
Transitie & Go Live
Nazorg
Beheer
PI-21.4
PI-22.1
PI-22.2
Q1 ‘21
Q2 ‘21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 ‘22
Q2 ‘22
Program Incr.
Kwartaal
NEDU
EDSN
Int. MMC-hub
April ’21
TEST
GAT
Einde RNBAT
26 nov. ’21
1
2
6
7
8
Ontwerpen, Bouwen en Testen
Ontwerpen, Bouwen en Testen
Acceptatie
Transitie
PI-21.3
PI-21.1
Fase 4 |
Acceptatie Markt
Fase 1 | Acceptatie User Stories
Fase 2 | Acceptatie Features
Fase 3 |
Acc. Epics
Start Fase 3
1 aug. ’21
Scrum Test – Unit Test, FAT, Regressie Test, ART
Beheer Test – Performace, Security
3
# | Activiteit | Start | Eind
 | Sanity Check (SC) TRAN | 26 juli ’21 | 30 juli ‘21
 | Intake Test (IT) TRAN | 2 aug. ‘21 | 13 aug. ’21
 | Sanity Check (SC) ACT2 | 6 sept. ‘21 | 10 sept. ’21
 | Intake Test (IT) ACT2 | 13 sept. ‘21 | 24 sept. ’21
 | Beheer Acceptatie Test (BAT) | 16 aug. ‘21 | 26 nov. ’21
 | RNB Acceptatie Test (RNBAT) | 16 aug. ‘21 | 26 nov. ’21
 | Funct. Acceptatie Test - Kopgroep (FAT-K) | 29 nov. ‘21 | 17 dec. ’22
 | GAT | 3 jan. ’22 | 25 feb. ’22
 | Go Live | 19 mrt. ’22 | 
SC
RNBAT
3
3
5
BAT
IT
4
5
6
7
8
PI-21.2
Integratie Test
FAT-K
4
4
VANDAAG

## Slide 11: Kopgroeptesten (1)
Startdatum Kopgroeptesten: 29 november 2021
Einddatum Kopgroeptesten: 17 december 2021
Kopgroep bestaat uit:
  Kenter (MV)
  PVNED (PV)
  Gasunie Transport Services (LNB-G)
  TenneT TSO (LNB-E)
  Eneco (LV)
  Essent (LV)
  Liander (RNB)
  Stedin (RNB)
  Enexis (RNB)

## Slide 12: Kopgroeptesten (2)
Testscope:
  Progressietesten en
  Regressietesten
Vastgelegd in een vooraf overeengekomen set aan testscenario’s
Eindresultaat:
  Een advies om de omgeving vrij te geven voor de volgende testfase in het project, namelijk de Gebruikersacceptatietesten (GAT)
Tot slot:
  De participerende marktpartijen van de Kopgroep dragen op vrijwillige basis bij aan een succesvolle implementatie van Tranche 1 van Allocatie 2.0. Ik wil hierbij Alex, Abel, Erik, Remco, Kemal, Ivo, Nico, Rudolf, Dennis, Daniel en Steve bedanken voor hun bijdrage tot nu toe en mede dankzij hun inzet zie ik het vervolg van Tranche 1 met vertrouwen tegemoet

## Slide 13: Gebruikersacceptatietesten (GAT) (1)
Testscope:
  Vrij testen
Eindresultaat:
  Een advies om aan te vangen met transitie op basis van vooraf overeengekomen criteria
Startdatum GAT-groep 1: 3 januari 2022
Einddatum GAT-groep 6: 28 januari 2022
Uitloop/hertest: 31 januari t/m 25 februari 2022
Freeze: 28 februari t/m 18 maart 2022

## Slide 14: Gebruikersacceptatietesten (GAT) (2)
GROEPSINDELING
Voorlopig definitieve

## Slide 15
Startdatum: 3 januari 2022
Einddatum: 7 januari 2022
Kick-Off: 3 januari 9.00 uur
Tussentijdse Update: 5 januari 9.00 uur
Finale Update: 7 januari 9.00 uur
GAT-groep 1

## Slide 16
Startdatum: 10 januari 2022
Einddatum: 14 januari 2022
Kick-Off: 10 januari 9.00 uur
Tussentijdse Update: 12 januari 9.00 uur
Finale Update: 14 januari 9.00 uur
GAT-groep 2
Marktpartij | Marktrol
Tennet TSO | LNB-E
Energie Consult Holland | MV
Fudura B.V. | MV
RWE MV | MV
Enexis | NB
Danske Commodities A/S | PV
EnergiePlaza B.V. | PV
ENGIE Energie Nederland N.V. | PV
Gasela SHIPPER | PV
Wintershall Holding GmbH | PV
Energy Trading Company B.V. | PV
FENOR B.V. | PV
Groene Energie Administratie B.V. | PV
NutsServices B.V. | PV
Shell Energy Europe Limited | PV
Essent SPMGas | PV
RWE Supply & Trading Netherlands B.V. | PV
Koch Supply and Trading SARL PV | PV
Orsted Salg & Services A/s | PV
Sunnic Lighthouse GmbH | PV

## Slide 17
Startdatum: 10 januari 2022
Einddatum: 14 januari 2022
Kick-Off: 10 januari 13.00 uur
Tussentijdse Update: 12 januari 13.00 uur
Finale Update: 14 januari 13.00 uur
GAT-groep 3
Marktpartij | Marktrol
Tennet TSO | LNB-E
Ealyze B.V. | MV
DNWG Infra B.V. | MV
Enduris | NB
Stedin | NB
DC Energy Trading B.V. | PV
Energie E&E B.V. | PV
Eni S.p.A. | PV
GasTerra B.V. | PV
In Commodities A/S | PV
PVNED | PV
Total Gas & Power Nederland B.V. | PV
Xenon Capital Markets Limited | PV
VNG Handel & Vertrieb GmbH | PV
Yuso BVBA | PV
Norsk Hydro Energy PV/SH | PV

## Slide 18
Startdatum: 17 januari 2022
Einddatum: 21 januari 2022
Kick-Off: 17 januari 9.00 uur
Tussentijdse Update: 19 januari 9.00 uur
Finale Update: 21 januari 9.00 uur
GAT-groep 4

## Slide 19
Startdatum: 17 januari 2022
Einddatum: 21 januari 2022
Kick-Off: 17 januari 13.00 uur
Tussentijdse Update: 19 januari 13.00 uur
Finale Update: 21 januari 13.00 uur
GAT-groep 5

## Slide 20
Startdatum: 24 januari 2022
Einddatum: 28 januari 2022
Kick-Off: 24 januari 9.00 uur
Tussentijdse Update: 26 januari 9.00 uur
Finale Update: 28 januari 9.00 uur
GAT-groep 6

## Slide 21: Gebruikersacceptatietesten (GAT) (3)
De doorlooptijd van de GAT onder centrale aansturing van NEDU bedraagt 1 week
Om te mogen starten met de GAT dient een marktpartij zich bij Tennet TSO gekwalificeerd te hebben
Gedurende deze week is er dedicated support vanuit EDSN en TenneT TSO om bevindingen en andere belemmeringen voor een succesvolle GAT op te lossen
Maandag kick-off met GAT-groep, woensdag update meeting met GAT-groep, vrijdag afrondende call met GAT-groep
Marktpartijen die tijdens de kick-off afwezig zijn, worden via het bij NEDU bekende e-mailadres benaderd om alsnog aan te haken bij de GAT. Als een marktpartij op woensdag voor een 2e maal afwezig is, gaat NEDU er vanuit dat er niet deelgenomen wordt aan de GAT en wordt hun market readiness vervolgens op ‘ja’ gezet. Op vrijdag is er een afronding
Bevindingen worden aan de indienende partij ter hertest aangeboden. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal een andere marktpartij van dezelfde marktrol benaderd worden
Buiten de week van de GAT zijn marktpartijen vrij om tegen de centrale systemen aan te testen. Let wel: de beheerafdelingen van EDSN en TenneT TSO geven prioriteit aan de op dat moment lopende NEDU GAT-groepen
De GAT vindt plaats op de CAR ACT, CARM ACT2 omgeving. Uiterlijk 1 december geeft Tennet TSO terugkoppeling of het de MMC HUB T3 omgeving betreft.
Vragen over de voorlopig definitieve groepsindeling? Mail naar allocatie2.0@edsn.nl

## Slide 22
Transitie go live en instap MV-partijen duale fase
Anton de Beij - Transitiecoördinator, EDSN en NEDU

## Slide 23: Planning transitie
Bijlage: Planning draaiboeken TR2021 - Tranche 1 Allocatie 2.0
Augustus
September
Oktober
Maart
Februari
Januari
December
November
Voorbereiding
Aandachts-punten en lessons learned
Uitwerken Transitie in hoofdlijnen per marktrol
Uitwerken Draaiboek EDSN / NEDU Instap MV’ers (Duale fase)
Communicatie voorbereiden Transitie
Technische
Dryrun
Voorbereiden Technische Dryrun
DR2
April
Mei
Proces- en
Technische
Dryrun
Evaluatie en voorbereiden Proces- en Technische Dryrun
Rollback en Fallback uitwerken
Go Live
Voor-bereiden Go Live
Begeleiden instap MV’ers in Duale Fase
Einde
duale fase*
DR3
GL
Uitvoeren Communicatie Transitie
* Verwijderen oude functionaliteit na duale fase optioneel, vooralsnog geen centrale activiteiten
Duale fase
Proces- en
Technische
Dryrun
Uitwerken Draaiboek EDSN / NEDU
(Deploymentweekend 19 mrt)
DR1
Evaluatie Proces- en Technische Dryrun

## Slide 24: Voorbereiding go live
Betreft go live op zaterdag 19 maart 2022 (EDSN, TenneT, GTS, PV-partijen en de RNB’s)
Opstellen Centrale Transitiedraaiboek (o.a. afstemming met TenneT)
Review Centrale Transitiedraaiboek door Klankbordgroep (KBG) Transitie
Roll- en fallbackplan in voorbereiding
Technische dryrun door EDSN en TenneT begin januari 2022
Proces- en technische dryrun EDSN, TenneT en RNB’s begin maart 2022
Evaluaties op beide dryruns ter voorbereiding go live
Nazorgplan wordt momenteel opgesteld
Communicatie in voorbereiding
Na go live start de duale fase voor Instap MV-partijen

## Slide 25: Voorbereiding instap MV-partijen duale fase
Centrale Transitiedraaiboek is opgesteld en review heeft plaatsgevonden door KBG Transitie
Voorbereiding dryrun:
  Participatie door Kenter, TenneT, GTS, PVNED, Stedin en EDSN
  Testcases opgesteld t.b.v. Productieacceptatietest (PAT). Tijdens de PAT wordt gecontroleerd of het systeemlandschap van de MV operationeel is in de productieomgeving. Dit wordt getoetst door een aantal berichten uit te wisselen met PV, RNB en LNB
  In de dryrun wordt het Transitiedraaiboek uitgevoerd alsof het de daadwerkelijke instap MV betreft
  Dryrun vindt plaats op maandag 6 december 2021
Na de dryrun volgt een evaluatie met betrokkenen ter voorbereiding go live
Communicatie in voorbereiding (zowel door TenneT als NEDU)
Nazorgplan in voorbereiding

## Slide 26: Planning instap MV-partijen duale fase
Verzoek aan MV-partijen om aan te geven op welke dag de MV-partij wil instappen, zodat de planning gevuld kan worden en de koppels gevormd kunnen worden voor de PAT
Instap mogelijk op niet uitgekruiste dagen. Vrijdag 13-5-2022 is als laatste dag beschikbaar indien eerdere instap niet is gelukt (PAT in eerste instantie niet succesvol uitgevoerd)
First come, first served
Graag z.s.m. aanmelden door MV-partij per e-mail: allocatie2.0@edsn.nl

## Slide 27
Update Requests for Change (RFC’s)
Bram van Straalen - RNB-expert

## Slide 28: RFC’s sinds vorige voorlichting (rood is nieuw)
Inhoudelijk
  RFC TR2021.1 ‘BRS update van versie 1.0 naar 2.0’
  RFC TR2021.3 ‘Aanpassing BD MeasurementSeriesAcknowledgement’
  RFC TR2021.4 ‘BRS update van versie 2.0 naar 3.0’
  RFC TR2021.5 ‘Technische validaties Allocatie 2.0 berichtenverkeer’
  RFC TR2021.6 [Niet ingediend en niet vastgesteld]
  RFC TR2021.7 Sender en receiver entiteiten
  RFC 249.1 ‘Splitsen verbruiken bij PV-Switch’
  RFC 249.2 ‘Mapping XML Meetwaarden telemetrie met MSCONS 99E’
  RFC 249.3 ‘Mapping statuscodes van XML Meetwaarden telemetrie naar BALL’
  RFC 249.4 ‘Tijdigheid maandelijkse bericht tijdseries ELK‘
  RFC 249.5 ‘Toevoegen Use-cases LNB-E’
  RFC 249.6 Marketrole in BD VolumeSeriesNotification
  RFC 231.1 ‘Handmatige acties RNB op niet-werkdagen’
Scope
  RFC TR2021.2 ‘Uitbreiden scope met IC259’
  RFC ‘Scopewijziging TR2021 door IC270’
Hierdoor zijn ook enkele servicebeschrijvingen en berichtdefinities gewijzigd. Actuele versies staan op mijnNEDU

## Slide 29
Programma Allocatie 2.0 op mijnNEDU
Mirjam van der Horst - projectmanager NEDU, voorzitter SR NEDU en secretaris SSG

## Slide 30: Programma Allocatie 2.0 op mijnNEDU
Onder ‘Programma Allocatie 2.0’ staan alle vastgestelde documenten over het programma (dus niet de tranches), zoals:
  organisatie van het programma
  scope en invoeringsstrategie
  planning
  maatschappelijke rechtvaardiging
  kernverhaal van het programma (korte uitleg over het waarom, hoe en wat van Allocatie 2.0)

## Slide 31
Vragen?

## Slide 32
Dank voor uw aandacht